«Утверждаю»

Глава Талдомского городского округа

В.Ю. Юдин

«___»   декабря 2019 г

П Л А Н

работы отдела ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа

на 2020 год.

| №№ п\п | ## Наименование проводимых мероприятий | Сроки выполнения | Кто проводит (исполнитель) | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Плана основных мероприятий Талдомского городского округа на 2020 год | ноябрь - декабрь | НО ГО и ЧС | Отдел ГО и ЧС, объекты экономики округа |  |
| 2. | Учебно-методический сбор по подведению итогов работы руководящего состава округа по предупреждению и ликвидации ЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2019 году и постановке задач на 2020 год | декабрь | Глава Талдомского городского округа | Отдел ГО и ЧС, объекты экономики округа |  |
| 3. | Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период проведения: новогодних праздников; религиозных праздников; зимней и летней детских оздоровительных компаний; подготовки к пожароопасному сезону, предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров; | 1-8 января 31 декабря 7-8 января 1–10 мая 1-8 января 1 июня- 31 августа 1 марта – 1 октября | Заместитель главы администрации по безопасности, НО ГО и ЧС, руководители структурных подразделений | Указанная категория |  |
| 4. | Корректировка плана действий Талдомского городского округа Московской области по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | до 1 февраля | НО ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа | Отдел ГО и ЧС, объекты экономики |  |
| 5. | Корректировка плана гражданской обороны Талдомского городского округа Московской области | до 1 февраля | НО ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа | Отдел ГО и ЧС, объекты экономики |  |
| 6. | Проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Талдомского городского округа | февраль - март | Начальник отдела ГО и ЧС | Отдел ГО и ЧС, руководители организаций |  |
| 7. | Проведение мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Талдомского городского округа | март- май | Начальник отдела ГО и ЧС | Отдел ГО и ЧС, руководители организаций |  |
| 8. | Подготовка и проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Талдомского городского округа | ежеквартально согласно плана | Председатель КЧС и ОПБ, секретарь КЧС и ОПБ | Члены комиссии |  |
| 9. | Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики на территории Талдомского городского округа | ежеквартально | Председатель комиссии по ПУФ | Члены комиссии |  |
| 10. | Заседание эвакоприёмной комиссии администрации Талдомского городского округа | ежеквартально | Председатель комиссии по ПЭП | Члены комиссии |  |
| 11. | Внеплановые заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Талдомского городского округа | по мере необходимости | Глава Талдомского городского округа -председатель КЧС и ОПБ | Члены комиссии |  |
| 12. | Контроль за выполнением мероприятий по обеспечению пожарного водоснабжения на территории Талдомского городского округа (проверка пожарных гидрантов, подъезды к пожарным водоёмам) | апрель – май сентябрь - октябрь | Начальник отдела ГО и ЧС | Объекты экономики |  |
| 13. | Организация и контроль за постановкой на кадастровый учет девяти пожарных водоемов: - д.Самково - д.Аймусово - д.Парашино - д.Пашино - д.Тарусово - д.Полутьево - д.Климово - Полуденовка - Манихино | 30.09.2020 г. | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа. | Управление по земельным отношениям |  |
| 14. | Обустройство противопожарных водоемов (устройство пирса, устройство водозаборного колодца, подъездные пути) – (на оборудование пожарных водоемов 4 ПВ) - д.Затула - с.Темпы, - д.Кузнецово, - д.Малое Курапово). | До 29.11.2020г. | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа. | Подрядные организации |  |
| 15. | Обустройство минерализованных полос (опахивание населенных пунктов, вырубка кустарника) 110н.п., 137км., два раза в год осенью – весной | Апрель 2020г. Октябрь 2020г. | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа. | Подрядные организации |  |
| 16. | Организация и контроль за содержанием пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | До 20 августа 2020 года | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа. | МУП «Талдомсервис» |  |
| 17. | Закупка пожарных гидрантов 1500 ГОСТ 8220-85 1750 ГОСТ 8220-85 2000 ГОСТ 8220-85 2250 ГОСТ 8220-85 26 шт. | До 20 августа 2020 года | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа. | МУП «Талдомсервис»; подрядные организации |  |
| 18. | Закупка комплектующих для пожарных гидрантов Пожарная подставка фланцевая ДУ-100 ГОСТ 5525-81 ДУ-150 ГОСТ 5525-81 Тройник фланцевый с пожарной подставкой ДУ-100,150,200 ГОСТ | До 20 августа 2020 года | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа. | МУП «Талдомсервис»; подрядные организации |  |
| 19. | Организация и контроль за осуществлением ремонта технических неисправных гидрантов | До 20 августа 2020 года | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа. | МУП «Талдомсервис»; |  |
| 20. | Установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной | До 15 июня 2020г | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа. | Подрядные организации |  |
| 21. | Закупка автономных дымовых пожарных извещателей | До 15 июня 2020г | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа. | Подрядные организации |  |
| 22. | Замена батареек у автономных дымовых пожарных извещателей в местах, где были установлены ранее | До 15 июня 2020г | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа. | Подрядные организации |  |
| 23. | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | Весь период | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа. | Территориальные подразделения, ОНД МЧС МО |  |
| 24. | Изготовление информационного материала для населения городского округа по вопросам пожарной безопасности (памяток, листовок). | Весь период | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа. | Территориальные подразделения, ОНД МЧС МО |  |
| 25. | Установка пожарных рынд в населенных пунктах подверженных лесному пожару: с.Темпы, д.Манихино, д.Кузнецово (3 ед.) | До 15 июня 2020г. | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа. | Подрядные организации |  |
| 26. | Создание, развитие и совершенствование Всероссийского добровольного пожарного общества ВДПО на территории Талдомского городского округа | До 29 августа 2020г | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа | Дмитровское ВДПО |  |
| 27. | Обучение добровольных пожарных | До 29 Июня 2020г. | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа | Дмитровское ВДПО |  |
| 28. | Страхование добровольных пожарных и задействование по назначению ОМС | До 29 августа 2020г | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа | Дмитровское ВДПО |  |
| 29. | Обслуживание полигона ТБО по предупреждению и ликвидации ЧС в пожароопасный период | Пожароопасный период | Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа | Подрядные организации |  |
| 30. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах Талдомского округа. Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах | 31. мая 2020г. | Начальник отдела ГО и ЧС | Председатель комитета по культуре,физической культуре,спорту,туризму и работе с молодёж , Зам.главы администрации Талдомского г.о. Мухаммий зянов М.М |  |
| 31. | Закупка запрещающих знаков «выход на лед запрещен» | 31 мая 2020г. | Начальник отдела ГО и ЧС | Подрядные организации |  |
| 32. | Изготовление и установка металлических стендов для запрещающих знаков (купаться запрещено, выход на лед запрещено) - (5 шт., размер информационного поля 630 x 630) Не официальные места отдыха у воды на территории Талдомского городского округа: - Карьеры: д. Сотское, д. Ульянцево; - Водоемы: с. Новогуслево, д. Храброво, д. Павловичи; - п. Вербилки, м-н «Черемушки», р. Дубна | 01 июня2020г | Начальник отдела ГО и ЧС | Подрядные организации |  |
| 33. | Подготовка трех муниципальных пляжей для технического освидетельствования | До 31 мая 2020г | Начальник отдела ГО и ЧС | Председатель комитета по культуре,физической культуре,спорту,туризму и работе с молодёж , Зам. главы администрации Талдомского г.о. Мухаммий зянов М.М |  |
| 34. | Организация и контроль по заключению договоров с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в МО» на проведение анализа воды и песка муниципальных пляжей, расположенных по адресу: 1. г.п. Запрудня пак «Солнечный берег» около СК «Антей»; 2. г.Талдом, проезд Строителей; 3. г.Северный ул. Зеленая | До 31 мая 2020г | Начальник отдела ГО и ЧС | Председатель комитета по культуре,физической культуре,спорту,туризму и работе с молодёж , Зам.главы администрации Талдомского г.о. Мухаммий зянов М.М |  |
| 35. | Организация и контроль по заключению договоров с государственной инспекцией по маломерным судам на водолазное обследование дна муниципальных пляжей, расположенных по адресу: 1. г.п. Запрудня пак «Солнечный берег» около СК «Антей»; 2. г.Талдом, проезд Строителей; 3. г.Северный ул. Зеленая | До 31 мая 2020г | Начальник отдела ГО и ЧС | Председатель комитета по культуре,физической культуре,спорту,туризму и работе с молодёж , Зам.главы администрации Талдомского г.о. Мухаммий зянов М.М |  |
| 36. | Организация и контроль по проведению очистке водоема от тины и водорослей на трех муниципальных пляжах | До 31 мая 2020г | Начальник отдела ГО и ЧС | Председатель комитета по культуре,физической культуре,спорту,туризму и работе с молодёж , Зам.главы администрации Талдомского г.о. Мухаммий зянов М.М |  |
| 37. | Организация и контроль за содержанием спасательного поста, обеспечивающего безопасность на воде на трех пляжах (зарплата на весь купальный сезон) | С 01.06.2020г. по 31.08.2020г | Начальник отдела ГО и ЧС | Председатель комитета по культуре,физической культуре,спорту,туризму и работе с молодёж , Зам.главы администрации Талдомского г.о. Мухаммий зянов М.М |  |
| 38. | Проведение мероприятий в рамках месячника пожарной безопасности: на объектах социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей; в детских дошкольных и образовательных учреждениях | апрель сентябрь | Начальник отдела ГО и ЧС | Объекты здравоохранения, социальной защиты, Управление по образованию, Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью |  |
| 39. | Корректировка паспорта территорий Талдомского городского округа | ежемесячно | Начальник отдела ГО и ЧС | МКУ «ЕДДС Талдом» |  |
| 40. | Ввод показателей в подсистему мониторинга показателей развития Московской области, системы мониторинга ГАС «Управление» | ежемесячно с 1 по 3 число | Главный эксперт отдела ГО и ЧС | Отдел ГО и ЧС |  |
| 41. | Участие в комплексных технических проверках региональной системы оповещения (РСО) населения М.О. | март июнь сентябрь декабрь | отдел ГО и ЧС | Объекты экономики, УЭС, МКУ «ЕДДС Талдом» |  |
| 42. | Проведение ежеквартальных комплексных технических проверок местной системы оповещения (МСО) | март июнь сентябрь декабрь | отдел ГО и ЧС | Объекты экономики, УЭС, МКУ «ЕДДС Талдом» |  |
| 43. | Проведение ежеквартальных технических проверок комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) | март июнь сентябрь декабрь | отдел ГО и ЧС | Объекты экономики, УЭС, МКУ «ЕДДС Талдом» |  |
| 44. | Техническое обслуживание аппаратуры системы оповещения П164 Региональная система оповещения РСО | Ежеквартально | отдел ГО и ЧС | ПАО «Ростелеком» |  |
| 45. | Техническое обслуживание аппаратуры системы оповещения МСО (СК оповещения Вестник) (39 рупорных громкоговорителей, 44 SIM карты, 13 аккумуляторных батарея, АПМ-11, АУМ-2,програмное обеспечение -13ед., ВПУ, кабель более 30 км. | Ежеквартально | отдел ГО и ЧС | ООО «Инова-Юг» |  |
| 46. | Установка системы оповещения в н.п. Новоникольском Охват боле 1050 человек | до 30 марта 2020г. | отдел ГО и ЧС | ООО «Инова-Юг» |  |
| 47. | Ввод данных по реализации муниципальной программы в подсистему по формирования муниципальных программ Московской области, системы мониторинга ГАС «Управление» | с 16 по 20 марта с 15 по 20 июня с 14 по 18 сентября; с 14 по 18 декабря. | Главный эксперт отдела ГО и ЧС | Отдел ГО и ЧС |  |
| 48. | Обеспечение накопления, освежения и хранения неснижаемого запаса «НЗ» материальных, и финансовых ресурсов в соответствии с требованиями руководящих документов | в течении года | Начальник отдела ГО и ЧС | объекты экономики |  |
| 49. | Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Талдомского городского округа | в течении года | Отдел ГО и ЧС | «РТРС» «МРЦ» радиоцентр №3; Промплощадка ЗАЛТА, ООО обувная фабрика, ЗАО Юность-2 |  |
| 50. | Организация и проведение совместно с территориальными подразделениями, ведомствами, дачными и садовыми кооперативами пожарно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе | в течении года | Начальник отдела ГО и ЧС | объекты экономики, консорциум, Управление по образованию, Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью |  |
| 51. | Организация выполнения мероприятий по реализации ФЗ № 100 от 06 мая 2011г. по созданию добровольных пожарных команд и добровольных пожарных дружин | в течении года | Начальник отдела ГО и ЧС | Отдел ГО и ЧС, объекты экономики |  |
| 52. | Разработка нормативных документов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | в течении года | Начальник отдела ГО и ЧС | Отдел ГО и ЧС |  |
| 53. | Отработка документов по ГО и ЧС | Согласно табеля срочных донесений | Начальник отдела ГО и ЧС | Отдел ГО и ЧС |  |
| подготовка органов управления, сил и средств ГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Штабная тренировка по теме «Организация работы КЧС и ОПБ по управлению, силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных весенними паводками | март | Председатель КЧС и ОПБ, Начальник отдела ГО и ЧС | Члены КЧС, объекты экономики |  |
| 2. | Показное КШУ с силами и средствами городского звена МОСЧС «Управление силами и средствами при ликвидации лесных и торфяных пожаров. Организация взаимодействия между структурными подразделениями различных ведомств в пожароопасный период» | 16 апреля | Начальник отдела ГО и ЧС, | Формирования, объекты экономики |  |
| 3 | Командно-штабные учения с организациями Талдомского городского округа «Организация развёртывания и работа приёмных эвакопунктов» – МОУ Запрудненская гимназия | май | Начальник отдела ГО и ЧС, председатель эвакокомиссии | МОУ Запрудненская гимназия |  |
| 4. | Штабная тренировка «Действие органов управления сил и средств спасательной службы связи и оповещения при ликвидации ЧС в условиях мирного и военного времени: - ЛТЦ г. Талдома | июнь | Начальник отдела ГО и ЧС, руководитель ЛТЦ г. Талдома | ЛТЦ г. Талдома, формирования ОЭ округа |  |
| 5. | Участие в проведении пожарно-тактического учения по тушению пожара на Талдомской нефтебазе | 24 июня | Начальник отдела ГО и ЧС | Оперативные службы, силы и средства ГЗ МОСЧ |  |
| 6 | Тренировка по эвакуации учащихся в случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожар, террористический акт): | сентябрь | Комитет по образованию, Начальник отдела ГО и ЧС | Директора, заместители по безопасности, учителя, учащиеся школ, лицея и гимназии |  |
| 7 | Тренировка о передаче информации о чрезвычайных ситуациях | январь апрель август ноябрь | Начальник отдела ГО и ЧС, | Личный состав узла связи, НШГО ОЭ |  |
| 8. | Участие в проведении пожарно-тактических учений должностными лицами Талдомского пожарно-спасательного гарнизона | по отдельному плану | Начальник отдела ГО и ЧС, НШ ГО ОЭ | Личный состав пожарно-спасательного гарнизона НШ ГО ОЭ |  |
| 9. | Участие в комплексной тренировке с оперативным штабом ликвидации ЧС ГУ МЧС России по Московской области ОДС ЦУКС | по отдельному плану | Начальник отдела ГО и ЧС | Отдел ГО и ЧС НШ ГО ОЭ |  |
| 10. | Организация выполнения поручений зам. Председателя Правительства Р.Ф. Д.О.Рогозина от 20.06.2017 г. № РД- 114-3922, по выполнению приоритетных направлений плана мероприятий по реализации основ государственной политики Российской Федерации в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС на период до 2030 года | в течение года | Начальник отдела ГО и ЧС | Глава Талдомского городского округа НО ГО и ЧС, НШ ГО ОЭ |  |
| 11. | Организация выполнения Указа Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 г № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | в течение года | Начальник отдела ГО и ЧС | Глава Талдомского городского округа НО ГО и ЧС, НШ ГО ОЭ, руководители территориальных отделений |  |
| подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение занятий с руководителями (начальниками) органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) гражданской обороны | ежеквартально | Начальник отдела ГО и ЧС | Указанная категория |  |
| 2 | Изготовление буклетов, памяток, листовок, для населения: по предупреждению и ликвидации ЧС в пожароопасный период; по обеспечению безопасности на водных объектах | апрель май | Начальник отдела ГО и ЧС, | Указанная категория |  |
| 3 | Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РС ЧС на курсах ГО при администрации г. Дубны М.О. | в соответствии с пленом комплектования курсов | Начальник отдела ГО и ЧС | НШ ГО ОЭ |  |
| 4 | Повышение квалификации руководителей органов местного самоуправления, предприятий и организаций Талдомского городского округа по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной безопасности и обеспечения безопасности на водных объектах в УМЦ ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» | в соответствии с пленом комплектования | Начальник отдела ГО и ЧС | Администрация городского округа НШ ГО ОЭ |  |
| 5. | Обучение государственных гражданских служащих по программе повышения квалификации, для специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС на базе УМЦ ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» | в течении года | Начальник отдела ГО и ЧС, | Государственные служащие, НШ ГО ОЭ |  |
| 6. | Подготовка и обучение специалистов ЕДДС на базе УМЦ ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» | согласно плана комплектования УМЦ | Начальник отдела ГО и ЧС, директор МКУ «ЕДДС Талдом » | Личный состав МКУ ЕДДС Талдом |  |
| 7. | Подготовка не работающего населения по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, ПБ и обеспечения безопасности на водных объектах Талдомского городского округа | в течении года | Начальник отдела ГО и ЧС | Отдел ГО и ЧС, руководители организаций на базе которых созданы УКП |  |
| 8. | Подготовка работающего населения по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, ПБ и обеспечения безопасности на водных объектах Талдомского городского округа | согласно расписания | Начальник отдела ГО и ЧС | НШ ГО ОЭ |  |
| 9. | Подготовка учащихся по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, ОПБ и обеспечения безопасности на водных объектах Талдомского городского округа | в течении года | Начальник отдела ГО и ЧС | Управление по образованию, Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью |  |
| 10. | Проведение занятий с руководящим и командно-начальствующим составом НАСФ и НФ ГО Талдомского городского округа | в течение года | Начальник отдела ГО и ЧС УМЦ г. Дубна | Личный состав НФГО |  |
| 11. | Инициировать рассмотрение вопроса обеспечения пожарной безопасности в Талдомском городском округе по вопросам: подготовка населённых пунктов к пожароопасному периоду; подготовка объектов детской оздоровительной компании; подготовку объектов образования к новому учебному году; подготовка к зимнему периоду 2020 г. и Новому 2021 году | апрель май август ноябрь | Начальник отдела, ГО и ЧС | Личный состав отдела ГО и ЧС, Управление по образованию, Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью |  |
| 12. | Освещение в СМИ на сайте администрации Талдомского городского округа, основных мероприятий отдела ГО и ЧС. | ежемесячно | Начальник отдела, ГО и ЧС | Личный состав отдела ГО и ЧС |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно – массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведения конкурса изобразительного творчества в образовательных учреждениях Талдомского городского округа | апрель | Начальник отдела ГО и ЧС | Управление по образованию, руководители образовательных учреждений |  |
| 2. | Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучший учебно-консультационный пункт ГО и ЧС » в организациях Талдомского городского округа | февраль-март | Начальник отдела ГО и ЧС | Руководители организаций |  |
| 3. | Проведение соревнований «Школа безопасности»: школьных соревнований, школьных соревнований Талдомского городского округа | февраль – март март - апрель | Начальник отдела ГО и ЧС | Управление по образованию, руководители образовательных учреждений |  |
| 4. | Проведение мероприятий в рамках месячника пожарной безопасности | апрель | Начальник отдела ГО и ЧС | Руководители организаций НШ ГО ОЭ |  |
| 5. | Организация и проведения конкурса на лучшую Дружину юных пожарных Талдомского городского округа | до 30 апреля | Начальник отдела ГО и ЧС | Управление по образованию |  |
| 6. | Участие в проведении дней пожарной безопасности; в дошкольных и образовательных учреждениях в детских домах Талдомского городского округа; в детских оздоровительных лагерях | апрель апрель июнь - август | Начальник отдела ГО и ЧС | Личный состав отдела ГОЧС, Управление по образованию, руководители образовательных учреждений |  |
| 7. | Участие в конкурсе на звания: самый пожаробезопасный объект образования, самый пожаробезопасный детский оздоровительный лагерь | июнь август | Начальник отдела ГО и ЧС | Личный состав отдела ГОЧС, Управление по образованию, руководители образовательных учреждений |  |
| 8. | Проведение мероприятий в рамках месячника безопасности на водных объектах Талдомского городского округа | июнь | Начальник отдела ГО и ЧС | Руководители организаций комитет по образованию |  |
| 9. | Проведение военно-полевых сборов старших классов общеобразовательных школ | июнь | Отдел военного комиссариата НО ГО и ЧС | Управление по образованию |  |
| 10. | Участие в областном смотре конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области ОБЖ населения М.О.» | август - сентябрь | Начальник отдела, ГО и ЧС | Личный состав отдела ГОЧС, МКУ «ЕДДС Талдом», НШ ГО ОЭ |  |
| 11. | Участие в областном смотре-конкурсе на звание: - « Лучшая ЕДДС муниципального образования » | сентябрь | Начальник отдела, ГО и ЧС | Начальник МКУ «ЕДДС Талдом» |  |
| 12. | Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучший паспорт территории Талдомского городского округа | октябрь | Начальник отдела, ГО и ЧС | Личный состав отдела ГОЧС, МКУ «ЕДДС Талдом» |  |
| 13. | Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и МОСЧС среди организаций Талдомского городского округа» | сентябрь – октябрь | Начальник отдела ГО и ЧС, | Объекты экономики, учреждения и организации |  |
| 14. | Проведение мероприятий в рамках месячника по гражданской обороне | октябрь | Начальник отдела ГО и ЧС | Личный состав отдела ГОЧС, Управление по образованию НШ ГО ОЭ |  |
| 15. | Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучшее защитное сооружение Талдомского городского округа» | октябрь | Начальник отдела ГО и ЧС, | НШ ГО ОЭ |  |
| 16. | Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучший санитарно-обмывочный пункт специальной обработки одежды и обуви Талдомского городского округа» | октябрь | Начальник отдела ГО и ЧС, | Объекты экономики, учреждения и организации округа |  |
| 17. | Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучший пункт выдачи СИЗ Талдомского городского округа» | октябрь | Начальник отдела ГО и ЧС | НШ ГО ОЭ |  |
| 18. | Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучший ПЭП органов местного самоуправления Талдомского городского округа» | октябрь | Начальник отдела ГО и ЧС | Личный состав отдела ГОЧС, НШ ГО ОЭ |  |
| 19. | Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучшую станцию обеззараживания техники Талдомского городского округа | октябрь | Начальник отдела ГО и ЧС | Объекты экономики, учреждения и организации округа |  |
| 20. | Участие в конкурсе на ежегодную премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» | апрель- ноябрь | Начальник отдела, ГО и ЧС | Личный состав отдела ГОЧС |  |
| 21. | Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам ОБЖ» и БЖД в образовательных учреждениях | октябрь- ноябрь | Начальник отдела, ГО и ЧС | Управление по образованию, учащиеся старших классов |  |
| 22. | Осуществление мониторинга территории Талдомского городского округа с помощью летательного аппарата «Квадрокоптера» | в течении года | Начальник отдела, ГО и ЧС | Личный состав отдела ГО и ЧС |  |
| Мероприятия антикоррупционной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1. | Представление отчета о деятельности межведомственной комиссии по противодействию коррупции | январь 2020г. | Заместитель Председателя комиссии, секретарь комиссии | Члены комиссии |  |
| 2. | Предоставление на согласование плана работы межведомственной комиссии по противодействию коррупции | декабрь 2020г. | Заместитель Председателя комиссии, секретарь комиссии | Члены комиссии |  |
| 3. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по противодействию коррупции | ежеквартально | Заместитель Председателя комиссии, секретарь комиссии | Члены комиссии |  |
| 4. | Предоставление отчёта о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции | февраль 2020г. | Заместитель Председателя комиссии, секретарь комиссии | Члены комиссии, |  |
| 5. | Предоставление в ГУРБ информации о реализации мер по противодействию коррупции в Талдомском городском округе по утвержденному Администрацией Президента РФ перечню вопросов. | ежеквартально | Заместитель Председателя комиссии, секретарь комиссии | Отдел кадров |  |
| 6. | Предоставление на согласование Плана мероприятий по противодействию коррупции в Талдомском городском округе. | декабрь 2019г. | Заместитель Председателя комиссии, секретарь комиссии | Члены комиссии |  |
| 7. | Сбор информации с организаций Талдомского городского округа (Планы и отчеты мероприятий по противодействию коррупции и др.) | в течение года | Заместитель Председателя комиссии, секретарь комиссии | Отдел кадров |  |
| 8. | Работа с поступающими письмами и обращениями граждан по вопросам коррупции. | в течение года | Начальник отдела ГО и ЧС | Члены комиссии |  |
| 9. | Предоставление консультаций по вопросам антикоррупционной направленности. | постоянно | Начальник отдела ГО и ЧС | Члены комиссии |  |
| 10. | Участие в семинарах, проводимых отделом кадров Талдомского городского округа, по вопросам коррупции. | в течение года | Начальник отдела ГО и ЧС | Члены комиссии |  |
| 11. | Размещение на сайте администрации Талдомского городского округа информации по антикоррупционной деятельности | по мере поступления информации | Чичагина Л.И. | Члены комиссии |  |
| Мероприятия по вопросам антинаркотической направленности |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление отчета о работе антинаркотической комиссии Талдомского городского округа за год | Январь 2019 | Секретарь комиссии | Члены комиссии |  |
| 2. | Проведение заседания антинаркотической комиссии Талдомского городского округа | Ежеквартально | Председатель комиссии, секретарь | гл. эксперт по антинаркотической работе |  |
| 3. | Участие в заседаниях антинаркотической комиссии Московской области | Ежеквартально | Председатель комиссии, секретарь | гл. эксперт по антинаркотической работе |  |
| 4. | Предоставление на согласование плана антинаркотической комиссии Талдомского городского округа на 2019 год | Декабрь 2018 | Секретарь комиссии | Члены комиссии |  |
| 5. | Подготовка материалов, сбор справок к заседанию антинаркотической комиссии | Ежеквартально | Секретарь комиссии | Члены комиссии |  |
| 6. | Заполнение форм ГАСУ, ответы на запросы ГУРБ | Ежеквартально | Секретарь комиссии | Члены комиссии |  |
| 7. | Запросы в наркологический кабинет и в ОМВД о наркоситуации в округе | Ежеквартально | Секретарь комиссии | Члены комиссии |  |
| 8. | Отчет о финансировании мероприятий антинаркотической направленности в ГУРБ | Ежеквартально | Секретарь комиссии | Члены комиссии |  |
| 9. | Курирование мероприятий антинаркотической направленности, проводимых комитетами по культуре, по образованию Талдомского городского округа | Постоянно | Секретарь комиссии | гл. эксперт по антинаркотической работе |  |
| 10. | Проведение антинаркотической рекламы в округе | Постоянно | Секретарь комиссии | гл. эксперт по антинаркотической работе |  |
| 11. | Взаимодействие с комитетом по делам несовершеннолетних и защите их прав | Постоянно | Секретарь комиссии | гл. эксперт по антинаркотической работе |  |
| 12. | Работа с поступающими письмами и обращениями граждан по вопросам антинаркотической направленности. | в течение года | Чичагина Л.И. | гл. эксперт по антинаркотической работе |  |
| 13. | Размещение на сайте администрации Талдомского городского округа информации по вопросам антинаркотической направленности. на территории Талдомского городского округа | по мере поступления информации | Чичагина Л.И. | гл. эксперт по антинаркотической работе |  |

Начальник  отдела  ГО и ЧС администрации

Талдомского городского округа                                                                   М.И. Пьянов