## Лист1
УТВЕРЖДАЮ Глава Талдомского муниципального района _____________Юдин В.Ю. «____» _______________
Дорожная карта
закрепления сельскохозяйственных предприятий за населёнными пунктами Талдомского района по вопросам опахивания (окашивания) в 2018 г.
№ п/п | Наименование поселения | Наименование населённого пункта | Жилые дома |  | Проживают |  | Длина опашки, м | Срок исполнения | Организация производящая опахивание (окашивания) | Средства, заложенные на 2018 год (руб.) | Отметка о выполнении
|  |  | ед. |  | чел.
пост./ временно
|  |  | Многокв. | Индив. | Многокв. | Индив.
1. | 2. | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
1. | с.п. Ермолинское | п. Ермолино | 18 | 60 | 987 |  | 2500 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев | 70 000 руб
|  | д. Остров | - | 6 | - | 11 ./. 5 | 300 | до 26.05.2018 | ООО «Агро Техно Парк Талдом»
|  | д. Ожигово | - | 5 | - | 7/4 |  | до 26.05.2018 | -
|  | д. Лозынино | - | 16 | - | 36 ./. 12 | 2000 | до 26.05.2018 | ООО «Агро Техно Парк Талдом»
|  | д. Прусово | - | 7 | - | 19 ./. 11 | 1000 | до 26.05.2018 | ООО «Агро Техно Парк Талдом»
|  | д. Большое. Семёновское | - | 10 | - | 18 ./. 9 | 2100 | до 26.05.2018 | ООО «Агро Техно Парк Талдом»
|  | д. Измайлово | - | 10 | - | 29 ./. 7 | 1500 | до 26.05.2018 | ООО «Агро Техно Парк Талдом»
|  | д. Николо – Кропотки | 9 | 98 | 625 | 28 ./. 43 | 2000 | до 26.05.2018 | ООО «Агро Техно Парк Талдом»
|  | д. Разорёно – Семёновское | - | 14 | - | 37 ./. 14 | 1000 | до 26.05.2018 | ООО «Агро Техно Парк Талдом»
|  | д. Пашино | - | 4 | - | 19 ./. 6 | 1800 | до 26.05.2018 | ИП Ахадов Х.Б.
|  | д. Курилово | - | 3 | - | 3 ./. 5 | 2000 | до 26.05.2018 | ООО «Агро Техно Парк Талдом»
|  | д. Костенево | - | 4 | - | 5 ./. 7 | 1500 | до 26.05.2018 | ИП Ахадов Х.Б.
|  | д. Кунилово | - | 2 | - | 3 ./. 6 | 1200 | до 26.05.2018 | АТП Талдом
|  | д. Головачево | - | 2 | - | 8 ./. 3 | 1800 | до 26.05.2018 | АТП Талдом
|  | д. Айбутово | - | 7 | - | 16 ./. 9 | 1400 | до 26.05.2018 | ИП Ахадов Х.Б.
|  | д. Дмитровка | - | 1 | - | 5 ./. 3 | 1200 | до 26.05.2018 | ИП Ахадов Х.Б.
|  | д. Калинкино | - | 10 | - | 40 | 1500 | до 26.05.2018 | ИП Ахадов Х.Б.
|  | д. Леоново | - | 4 | - | 6 ./. 5 | 1300 | до 26.05.2018 | ИП Ахадов Х.Б.
|  | д. Лютиково | - | 1 | - | 7 | 2200 | до 26.05.2018 | ИП Ахадов Х.Б.
|  | д. Храброво | - | 9 | - | 15 | 1000 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | д. Станки | - | 13 | - | 28 | 800 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | д. Костолыгино | - | 4 | - | 5 | 1300 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | д. Шабушево | - | 6 | - | 6 | 2000 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | д. Буртаки | - | 1 | - | 3 | 1300 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | д. Жизнеево | - | 10 | - | 21 | 1100 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | д. Ширятино | - | 5 | - | 18 |  | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | п. Лесоучастк | - | 5 | - | 14 | 1100 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | д. Чупаево | - | 9 | - | 24 | 1300 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | д. Фоминское | - | 1 | - | 3 | 900 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | д. Бучево | - | 12 | - | 29 | 1300 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | д. Вороново | - | 9 | - | 18 | 1300 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | д. Пенское | - | 1 | - | 6 | 1600 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | д. Самково | - | 1 | - | 8 |  | до 26.05.2018 | -
|  | д. Припущаево | - | 10 | - | 17 | 2500 | до 26.05.2018 | ИП Ахадов Х.Б.
|  | д. Есаулово | - | 5 | - | 15 | 700 | до 26.05.2018 | ИП Ахадов Х.Б.
|  | д. Бородино | - | 3 | - | 8 | 2300 | до 26.05.2018 | ЗАО «Новые Всходы»
|  | д. Ельцыново | - | 0 | - | 5 | 1800 | до 26.05.2018 | ЗАО «Новые Всходы»
|  | д. Павловское | - | 4 | - | 6 | 1400 | до 26.05.2018 | АТП Талдом
|  | д. Дьяконово | - | 2 | - | 5 | 1800 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | д.Рождество - Вьюлки | - | 1 | - | 2 |  | до 26.05.2018 | -
|  | д. Семягино | - | 7 | - | 14 | 1100 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | д. Сенино | - | 2 | - | 11 | 1200 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
|  | д. Терехово | - | 1 | - | 4 | 1400 | до 26.05.2018 | КФК Ваваев
2. | с.п. Гуслевское | д.Аймусово | - | 66 | - | 16/ 262 | 3000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев | 200 000 руб.
|  | п. Бельское | - | 60 | - | 13/ 273 | 3500 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Бобылино | - | 79 | - | 14/314 | 3000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Васино | - | 53 | - | 2/ 209 | 5000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Волково | - | 51 | - | 3/ 47 | 2500 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Вотря | - | 81 | - | 37/316 | 1200 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Глинки | - | 30 | - | 10/104 | 1200 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Гусёнки | - | 82 | - | 4/317 | 1000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | с. Гуслево | - | 39 | - | 9/53 | 2700 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Дубки | - | 59 | - | 74 ./. 115 | 900 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Коришево | - | 59 | - | 2 ./. 273 | 2500 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Кушки | - | 101 | - | 20 ./. 104 | 3000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Никулки | - | 37 | - | 11 ./. 143 | 2000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | с. Новогуслево | 19 | 56 | 379 | 7 ./. 21 | 4000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | с. Новоникольское | 14 | 234 | 1002 | 17 ./. 51 | 1600 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Петрино | - | 39 | - | 8 ./. 42 | 1800 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Попадьино | - | 46 | - | 1 ./. 176 | 700 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Приветино | - | 68 | - | 37 ./. 78 | 3000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Растовцы | - | 130 | - | 61 ./. 496 | 800 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Сорокино | - | 44 | - | 0 ./. 178 | 3000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Стариково | - | 90 | - | 24 ./. 180 | 3000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Танино | - | 73 | - | 85 ./. 364 | 3000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Тарусово | - | 170 | - | 34 ./. 644 | 700 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Троица- Вязники | - | 34 | - | 2 ./. 131 | 800 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Федотово | - | 27 | - | 4 ./. 34 | 2000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Бардуково | - | 43 | - | 55 ./. 96 | 1400 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Батулино | - | 28 | - | 3 ./. 89 | 3000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Бурцево | - | 40 | - | 0 ./. 108 | 3000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Головково- Марьино | - | 47 | - | 1 ./. 122 | 2000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Князчино | - | 38 | - | 19 ./. 79 | 2000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Новая | - | 35 | - | 25 ./. 50 | 3000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Нушполы | 2 | 110 | 12 | 140 ./. 205 | 4000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Павловичи | 15 | 64 | 850 | 27 ./. 51 | 1500 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Семёновское | 2 | 43 | 7 | 29 ./. 115 | 2000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Сущёво | - | 35 | - | 4 ./. 97 | 2000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Сосково | - | 50 | - | 4 ./. 152 | 3000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Старково | - | 28 | - | 4 ./. 89 | 3500 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Шатеево | - | 38 | - | 1 ./. 90 | 3000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Григорово | 2 | 89 | 48 | 127 ./. 163 | 3000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Пригары | - | 65 | - | 19 ./. 102 | 3000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Рассадники | - | 50 | - | 23 ./. 97 | 3000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
|  | д. Серебренниково | - | 48 | - | 53 ./. 80 | 4000 | до 26.05.2018 | ИП Перцев
3. | г.п. Вербилки | п. Вербилки | 355 | 1063 | 4384 | 2643 | 1700 | до 26.05.2018 | МБУ «Служба благоустройства г.п. Вербилки» | 8000 руб.
|  | п. Акишево | - | 95 | - | 21 ./. 32 | 500 | до 26.05.2018 | МБУ «Служба благоустройства г.п. Вербилки» | 2000 руб.
4. | г. п. Северный | п. Северный | 82 | 5 | 3855 | 12 ./. 4 | 1000 | до 26.05.2018 | Планируется заключить контракт с ИП АХАДОВ Х.Б. | 40 000 руб.
|  | д. Пенкино | - | 8 | - | 22 ./. 15 | 1000 | до 26.05.2018
|  | д. Юркино | 18 | 27 | - | 83 ./. 21 | 2000 | до 26.05.2018
|  | д. Доброволец | - | 12 | - | 35 ./. 13 | 1000 | до 26.05.2018
5. | г.п. Талдом | д. Ахтимнеево | 2 | 117 | 48 | 191 ./. 39 | 3800 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б. | 40 000 руб.
|  | д. Высочки | - | 65 | - | 116 ./. 79 |  | до 26.05.2018
|  | д. Дубровки | - | 35 | - | 64 ./. 41 | 1800 | до 26.05.2018
|  | д. Карачуново | - | 35 | - | 78 ./. 39 | 1200 | до 26.05.2018
|  | д. Костино | - | 60 | - | 126 ./. 54 | 3200 | до 26.05.2018
|  | г. Талдом | 186 | 1779 | 9335 | 4892 |  | до 26.05.2018
6. | г.п. Запрудня | п. Запрудня | 129 | 1419 | 9648 | 3009 | 8000 | до 26.05.2018 | Опашку производит ООО «Азимут» договор от 28.02.2017г. | 20 000 руб.
7. | с. п. Темповое | д. Арефьево | - | 17 | - | 0 ./. 51 | 800 | до 26.05.2018 | Планируется заключить контракт с ИП АХАДОВ Х.Б. | 68 000 руб.
|  | д. Бережок | - | 16 | - | 3 ./. 26 | 500 | до 26.05.2018
|  | д. Б. Страшево | - | 57 | - | 12 ./. 102 | 1200 | до 26.05.2018
|  | с. Великий Двор | 9 | 161 | 249 | 23 ./. 112 | 400 | до 26.05.2018
|  | д. Веретьево | - | 48 | - | 5 ./. 130 | 600 | до 26.05.2018
|  | д. Волдынь | - | 55 | - | 7 ./. 150 | 1180 | до 26.05.2018
|  | д. Воргаш | 5 | 33 | 51 | 26 ./. 40 | 5500 | до 26.05.2018
|  | д. Высочки | - | 27 | - | 1 ./. 52 | 1200 | до 26.05.2018
|  | д. Гусёнки | - | 34 | - | 10 ./. 58 | 1900 | до 26.05.2018
|  | д. Жуково | - | 28 | - | 1 ./. 54 | 900 | до 26.05.2018
|  | д. Зятьково | 1 | 61 | 3 | 9 ./. 118 | - | до 26.05.2018
|  | д. Иванцево | 1 | 26 | 5 | 15 ./. ./. 42 | 640 | до 26.05.2018
|  | д. Карманово | - | 41 | - | 13 ./. 74 | 1000 | до 26.05.2018
|  | д. Кривец | - | 51 | - | 5 ./. 96 | - | до 26.05.2018
|  | д. Крияново | - | 32 | - | 0 ./. 64 | 700 | до 26.05.2018
|  | д. Кузнецово | - | 45 | - | 6 ./. 82 | - | до 26.05.2018
|  | д. Куймино | - | 38 | - | 4 ./. 70 | - | до 26.05.2018
|  | д. Кутачи | - | 42 | - | 5 ./. 76 | 1400 | до 26.05.2018
|  | д. Лебзино | - | 35 | - | 13 ./. 58 | 2000 | до 26.05.2018
|  | д. Людятино | - | 35 | - | 13 ./. 55 | 1300 | до 26.05.2018
|  | д. М. Страшево | - | 100 | - | 4 ./. 192 | 1000 | до 26.05.2018
|  | д. Мельдино | - | 25 | - | 11 ./. 28 | 2000 | до 26.05.2018
|  | д. Наговицино | - | 53 | - | 5 ./. 96 | 1100 | до 26.05.2018
|  | д. Новотроица | - | 19 | - | 3 ./. 34 | 1100 | до 26.05.2018
|  | д. Ольховик | - | 38 | - | 2 ./. 68 | 660 | до 26.05.2018
|  | д. Пановка | 5 | 42 | 167 | 37 ./. 23 | 1400 | до 26.05.2018
|  | д. Платунино | - | 30 | - | 2 ./. 54 | 900 | до 26.05.2018
|  | д. Полудёновка | - | 20 | - | 19 ./. 22 | 1200 | до 26.05.2018
|  | д. Сляднево | - | 61 | - | 33, ./. 45 | 3000 | до 26.05.2018
|  | д. Стариково | 3 | 47 | 8 | 25 ./. 63 | 1400 | до 26.05.2018
|  | п. Темпы | 33 | 165 | 357 | 100 ./. 223 | 1800 | до 26.05.2018
|  | д. Устье Стрелки | - | 39 | - | 4 ./. 69 | 1500 | до 26.05.2018
|  | д. Утенино | - | 37 | - | 8 ./. 63 | 1200 | до 26.05.2018
|  | д. Филиппово | - | 100 | - | 3 ./. 193 | 1100 | до 26.05.2018
|  | д. Юдино | - | 16 | - | 16 ./. 25 | 2100 | до 26.05.2018
|  | д. Ябдино | - | 119 | - | 84 ./. 152 | 600 | до 26.05.2018
8. | с.п. Квашенковское | д. Андрейково | - | 2 | - | 6 ./. 3 | 700 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б. | 300 000 руб.
|  | д. Бабахино | - | 1 | - | 1 | 1000 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Бакшеиха | - | 1 | - | 4 ./. 3 | 1500 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Бобровниково | - | 10 | - | 32 ./. 2 | 2500 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Береговское | - | 2 | - | 9 ./. 3 | 1200 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Б. Курапово | - | 5 | - | 14 ./. 9 | - | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Волково | - | 0 | - | 0 | 1200 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Волкуша | - | 3 | - | 4 ./. 4 | 700 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Глебово | - | 22 | - | 55 ./. 9 | 3200 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Гришково | - | 2 | - | 4 ./. 3 | 500 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Домославка | - | 2 | - | 5 ./. 9 | 500 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Желдыбино | - | 1 | - | 3 ./. 1 | 1000 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д.Жеребцово | - | 4 | - | 6 ./. 4 | 1300 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Затула | - | 0 | - | 0 | 300 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Игумново | - | 9 | - | 21 ./. 7 | 1700 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | с. Квашёнки | 244 | 75 | 635 | 212 ./. 30 | 0 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Кишкиниха | - | 2 | - | 3 ./. 2 | - | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Климово | - | 4 | - | 10 ./. 1 | 1200 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Колбасино | - | 11 | - | 16 ./. 1 | 700 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Кошелёво | 238 | 45 | 661 | 183 ./. 21 | 500 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Кузнецово | - | 1 | - | 1 ./. 1 | 600 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Льгово | - | 4 | - | 12 ./. 1 | 500 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Маклаково | - | 17 | - | 26 ./. 23 | 1200 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Маклыгино | - | 8 | - | 21 ./. 7 | 800 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Малиновец | - | 2 | - | 2 ./. 1 | 500 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. М.-Курапово | - | 2 | - | 1 ./. 2 | 2000 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Манихино | - | 0 | - | 0 | 400 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Мякишево | - | 9 | - | 21 ./. 8 | 1700 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Некрасово | - | 8 | - | 18 ./. 3 | 1200 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д.Н.ово Хотилово | - | 2 | - | 3 | 200 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Никитино | - | 3 | - | 4 ./. 1 | 800 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Никитское | - | 12 | - | 21 ./. 4 | 1000 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Новая Хотча | - | 4 | - | 3 ./. 2 | 600 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Овсянниково | - | 14 | - | 37 ./. 17 | 1500 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Озерское | - | 21 | - | 71 ./. 4 | 900 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Парашино | 6 | 27 | 17 | 78 ./. 19 | 2000 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Полутьево | - | 5 | - | 7 ./. 8 | 900 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д.Смёнки | - | 25 | - | 58 ./. 21 | 300 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Сотское | - | 17 | - | 48 ./. 5 | 4000 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Спас – Угол | - | 19 | - | 40 ./. 3 | 700 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Старая Хотча | - | 8 | - | 41 ./. 6 | 700 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Ульянцево | - | 6 | - | 17 ./. 5 | 800 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Фёдоровское | - | 8 | - | 8 ./. 2 | 600 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Шадрино | - | 2 | - | 2 ./. 6 | 1000 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.
|  | д. Юрино | - | 2 | - | 5 ./. 1 | 1100 | до 26.05.2018 | ИП АХАДОВ Х.Б.