Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия

| Распоряжение о проведении контрольного мероприятия | № 94 от 12.03.2021 |
| --- | --- |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка достоверности отчета о реализации подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области «Предпринимательство» на 2020-2024 годы, отчета о достижении показателей результативности |
| Основание для проведения | Пункт 2 Плана проведения контрольно-ревизионным сектором администрации Талдомского городского округа Московской области контрольных мероприятий в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год, утвержденного распоряжением главы Талдомского городского округа Московской области от 15.12.2020 № 552 |
| Наименование объекта контрольного мероприятия | Администрация Талдомского городского округа Московской области |
| Проверенный период | 2020 год |
| Сроки проведения контрольного мероприятия | С 23.03.2021 по 19.04.2021 |

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

| № п/п | Краткое содержание нарушения | Кол-во нарушений |
| --- | --- | --- |
| Администрация Талдомского городского округа Московской области (подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области «Предпринимательство» на 2020-2024 годы, отчета о достижении показателей результативности) |  |  |
| 1 | Расчет необходимых финансовых ресурсов по мероприятиям Подпрограммы произведен по формулам без указания источников данных, используемых в расчете. | 1 |
| 2 | Денежные средства на реализацию основного мероприятия 02 «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы III израсходованы не в полном объеме. | 1 |
| 3 | В Подпрограмме имеется показатель, не достигший запланированного уровня. | 1 |
|  | ИТОГО | 3 |