ГЛАВА

Талдомского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.03.2018г. № 514

О внесении изменений в муниципальную

Программу Талдомского муниципального района

«Доступная среда» на 2017-2021 гг.

Во исполнение поручений Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева и от 27.02.2018 г, руководствуясь постановлением главы Талдомского муниципального района от 01.12.2017 г № 2361 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Талдомского муниципального района «Доступная среда» на 2017-2021 гг., утвержденную постановлением главы Талдомского муниципального района от 23.11.2016 г. № 3270 (с изменениями, внесенными постановлением главы Талдомского муниципального района от 10.05.2017 г. № 804, от 27.10.2017 г. № 2011, 29.12.2017 г№ 2604), изложив ее в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Пресс-секретарю главы Талдомского муниципального района Быковой Е.Б. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Заря» и размещение на официальном сайте администрации Талдомского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего заместителя главы администрации Талдомского муниципального района Московской области Курсову С.В.

Глава Талдомского муниципального района                                               В.Ю. Юдин

Утверждена постановлением главы от 23.11.2016 г. №  3270,

с изменениями от 10.05.2017 г. № 804,  от 27.10.2017№ 2011,

от 29.12.2017  г. № 2604, 23.03.2018 № 514

Паспорт муниципальной программы «Доступная среда на 2017-2021 гг.»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Талдомского муниципального района С.В. Курсова |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение качества жизни населения нуждающегося в социальной поддержке |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - Социальная поддержка граждан - Создание условий для оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |
| Средства бюджета Талдомского муниципального района | 3 680,00 | 670,00 | 1 000,00 | 700,00 | 650,00 |  | 660,00 |
| Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | 1 992,02 | 363,25 | 1 178,77 | 0,00 | 300,00 |  | 150,00 |
| Средства бюджета Московской области | 140 425,56 | 1 976,28 | 34 229,28 | 33 661,00 | 35 280,00 |  | 35 279,00 |
| Федеральный бюджет | 1 017,82 | 1 017,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 82 925,00 | 2 175,00 | 19 850,00 | 20 100,00 | 20 300,00 |  | 20 500,00 |
| Всего: | 230 040,4 | 6 202,35 | 56 258,05 | 54 461,00 | 56 530,00 | 56 589,00 |  |

Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, основные проблемы, инерционный прогноз ее развития

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации и Московской области.

В целях создания безбарьерной среды на объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 2001 году был принят Закон Московской области N 232/2001-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области".

В 2009 году принят Закон Московской области N 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области", который вступил в силу с 01.01.2011 года. Указанный закон обеспечивает создание беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерных инфраструктур в Московской области не только инвалидов, но и маломобильных групп населения.

В целях обеспечения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и установления дополнительных гарантий занятости инвалидов в 2008 году был принят Закон Московской области N 53/2008-ОЗ "О квотировании рабочих мест", устанавливающий правовые, экономические и организационные основы квотирования рабочих мест в Московской области при приеме на работу инвалидов.

Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. При этом к числу таких объектов относятся  муниципальные и государственные  учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта.

Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к социальной интеграции, в большинстве случаев не приспособлены для нужд инвалидов.

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала  этой категории граждан.

Большое значение приобретает решение вопросов, связанных со строительством новых объектов, с реконструкцией существующих объектов и модернизацией материально-технической базы  учреждений, оказывающих услуги инвалидам.

Полноценной социально-бытовой адаптации и реабилитации инвалидов также будет способствовать их обеспечение техническими средствами реабилитации.

Получение детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Подход в реализации мероприятий по обеспечению доступной среды должен иметь комплексный характер и может быть осуществлен только при условии последовательных и взаимосвязанных действий. С этой целью необходима разработка муниципальной программы по реализации комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, срокам реализации и исполнителям.

Прогноз развития соответствующей сферы  с учетом реализации Муниципальной программы

Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Реализация Программы позволит оказать эффективную адресную социальную поддержку малообеспеченных и социально – уязвимых групп населения в дополнение  к мерам обеспеченным действующим федеральным и областным законодательством. Будет способствовать последовательному качественному повышению уровня жизни лиц с ограниченными возможностями, обеспечению конституционных прав, гарантий и удовлетворению жизненно-важных и необходимых потребностей инвалидов, улучшению положения инвалидов с учетом социально- экономической ситуации.

Реализация мероприятий позволит повысить качество и объем услуг по социальной активности и независимости инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры района, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями; уровень доверия к органам власти, создаст возможности для инвалидов и маломобильных групп населения развивать партнерские отношения с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Таким образом, система мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов должна обеспечить качественно новый уровень социальной интеграции инвалидов в общество на принципах равных прав и возможностей. Преодолеть социальную разобщенность в обществе; Улучшить  демографическую ситуацию в Талдомском муниципальном районе.

Общая характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа «Доступная среда»

Программа «Доступная среда» делиться на две подпрограммы: Социальная поддержка граждан и Создание условий для оказания медицинской помощи.

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»  Талдомского муниципального района представляет собой систему экономических, и иных мер, гарантированных отдельным категориям населения.  Категории получателей, а также меры социальной поддержки определены федеральным законодательством, законами Московской области и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и Талдомского муниципального района.

В Талдомском муниципальном районе проживает 47 747 тыс. человек, из них 4 877 детей в возрасте до 18 лет. На учете в Управлении социальной защиты населения Талдомского муниципального района состоит 2 389 лиц с ограниченными возможностями. Детей-инвалидов в районе 175 человек от общего числа детей. Доступная среда – это среда жизнедеятельности людей, дооборудованная с учетом потребностей, возникающих у инвалидов, и позволяющая им вести независимый образ жизни. Развитие доступной среды является ключевым условием интеграции инвалидов в обществе. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав, как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации человеческого потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства в целом. Максимальное использование финансовых средств, предусмотренных программой, обеспечит развитие безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения района. Беспрепятственный доступ инвалидов к объектам – это доступ к любым объектам социальной инфраструктуры, когда инвалид в состоянии самостоятельно или с минимальной посторонней помощью осуществить перемещение до необходимого объекта, вход внутрь и свободное передвижение внутри него. При этом инвалид должен иметь возможность использовать данные объекты и отдельные помещения внутри них в соответствии с их функциональным назначением. Возможности использования инвалидом объекта и его частей не должны отличаться от возможностей использования этого объекта людьми, не имеющими инвалидности. Беспрепятственное использование инвалидами объектов – использование объектов социальной инфраструктуры, при котором инвалид самостоятельно или с минимальной посторонней помощью может использовать данные объекты и отдельные помещения внутри них в соответствии с их функциональным назначением. Возможности использования инвалидом объекта и его частей не должны отличаться от возможностей использования этого объекта людьми, не имеющими инвалидности. Доступность реализации права/обязанности/гарантии – это возможность реализации инвалидами своих прав, выполнения обязанностей и получения гарантий в соответствии с законами Российской Федерации и международными правовыми нормами, наравне с гражданами, не имеющими инвалидности. Приспособление объектов для использования инвалидами – изменение всей территории объекта (реконструкция, переоборудование, дооснащение и т.д.), в результате которого инвалиды получают возможность использовать данный объект наравне с гражданами, не имеющими инвалидности, в соответствии с функциональным назначением этого  объекта и его отдельных помещений. Объекты, доступные для инвалидов, – это любые объекты социальной инфраструктуры (жилые, общественные  и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения,  транспортные средства), оборудованные таким образом, что доступ в них и перемещение внутри инвалид может осуществлять либо самостоятельно, либо с минимальной посторонней помощью.

Предоставление субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг являются наиболее востребованными государственными услугами. Органы, осуществляющие предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг обеспечивают перечисление дополнительных средств семьям, имеющим низкие доходы и нуждающимся в поддержке по оплате в полном объеме жилищно-коммунальных услуг. К числу граждан, имеющих в соответствии с действующим законодательством право на дополнительные выплаты, относятся многодетные матери, участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Администрация Талдомского муниципального района осуществляет исполнение полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки указанным категориям граждан из числа обратившихся.

Главной задачей системы здравоохранения Московской области является организация доступной и качественной медицинской помощи населению. Одним из важнейших направлений деятельности учреждений здравоохранения Талдомского муниципального района является реализация мер государственной политики, направленной на содействие улучшения качества оказания медицинской помощи, снижение смертности населения, прежде всего от основных причин смерти, в том числе от туберкулёза и ДТП. Для решения поставленных задач и перечисленных направлений деятельности необходимо создание органами местного самоуправления необходимых условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования. В Талдомском муниципальном районе основной задачей для создания условий для оказания медицинской помощи населения является обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированными медицинскими кадрами, средним медицинским персоналом, а также формирование у населения здорового образа жизни, улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории района, повышение информированности населения о вреде неблагоприятных факторов, в том числе факторов, способствующих росту смертности от туберкулёза и ДТП. Реализация настоящей программы будет способствовать созданию системы приоритетов в общественных отношениях, позволяющих создать государственный механизм поддержки выбора здорового образа жизни и сформировать высокий спрос на личное здоровье, создать предпосылки для его удовлетворения. В комплексе с другими мероприятиями, направленными на исполнение данной цели позволит стабилизировать и исполнить основные показатели здоровья населения, намеченные целевыми показателями, установленными указами Президента Российской Федерации.

Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком Муниципальной программы

Управление реализацией Муниципальной программы осуществляет координатор Муниципальной программы.

Координатор Муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки Муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Талдомского муниципального района об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе Талдомского муниципального района;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению Муниципальной программой;

4) реализацию Муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации Муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик Муниципальной программы:

1) разрабатывает Муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Талдомского муниципального района, в том числе бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

4) формирует проекты адресных перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, а также предложения по внесению в них изменений;

5) согласовывает «Дорожные карты» и отчёты об их исполнении;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Муниципальной программы;

7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 51 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за  выполнение мероприятия;

8) размещает на официальном сайте администрации Талдомского муниципального района в сети Интернет утвержденную Муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение Муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

10) представляет координатору Муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом «б» подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 51 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района;

11) согласовывает «Дорожные карты», внесение в  них изменений и отчеты об их исполнении.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется главой Талдомского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации Муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации Муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации Муниципальной программы и намеченной цели Муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по  каждому мероприятию и в целом по Муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации Муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Методика расчетов планируемых результатов подпрограммы «Социальная поддержка граждан»

- Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов.

Источниками для расчета показателя являются сведения, полученные по результатам проведенной паспортизации муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан. Единица измерения  - процент (%).

Nипо

Ддо = ---- * 100%, где:

Nоко

Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве муниципальных приоритетных объектов;

Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур на территории муниципального образования;

Nоко – общее количество муниципальных приоритетных объектов на территории муниципального образования.

- Зарплата бюджетников (Достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответствии с майскими Указами Президента 2012 года).

Оценка выполнения показателя основывается на определении достижения установленных, индикативных (плановых) значений показателя среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации В.В. Путина (далее - целевые показатели), в муниципальных учреждениях сфер культуры, образования, физической культуры и спорта. Единица измерения: процент.

Оценка проводится с учетом сведений уровня достижения целевых показателей по следующим категориям работников муниципальных учреждений:

- педагогические работники образовательных учреждений общего образования;

- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;

- педагогические работники образовательных, медицинских opганизаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

- педагогические работники учреждений дополнительного образования детей, работники учреждений культуры.

Оценка достижения показателя Sz осуществляется по формуле:

Sz = (Здоп +Зобщ +Здош+Зсир+Зкуд) /N, где:

N - количество показателей в числителе формулы,

Здоп - значение достижения целевого показателя педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сфер образования, культуры и физической культуры и спорта,

Зобщ - значение достижения целевого показателя педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования,

Здош - значение достижения целевого показателя педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования,

Зсир - значение достижения целевого показателя педагогических работников муниципальных образовательных, муниципальных медицинских организаций или муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

Зкул - значение достижения целевого показателя работников муниципальных учреждений культуры.

При не предоставлении муниципальным образованием. Московской области данных (части данных), необходимых для расчета значений показателя или предоставлении недостоверных данных, значение показателя S2 принимается равным нулю и муниципальному образованию присваивается последнее место по показателю. При достижении максимального значения по показателю муниципальному образованию Московской области присваивается первое место по динамике к началу текущего года.

- Здоп = (SUM Флоп (факт) i / SUM i) / Здоп (план) х 100%, где:  i=l

Фдоп (факт) i - фактическое значение фонда оплаты труда, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сфер физической культуры и спорта, образования;

Здоп (план) - плановое значение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей М ооновской области;

i = 1..n - общее количество педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сфер физической культуры и спорта, образования.

Фдоп (факт) i = SUM Фдопобр (факт) i + SUM Фдопспорт (факт) i , где

Фдопобр (факт) i - фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы образования,

Фдопшорт (факт) i - фонд опиаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта.

В случае, если значение Здоп составляет более 100%, то показатель Здоп считается равным 100%.

n

2) Зобщ = (SUM Фобщ (факт) i / SUM. i) / Зобщ (план) х 100%, где;

i=1

Фобщ (факт) i - фактическое значение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных   образовательных учреждений общего образования;

Зобщ (план) - плановое значение среднемесячной заработной, платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования Московской  области;

i = 1…..n - количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования,

В случае, если значение Зобщ составляет более 100%, то показатель Зобщ считается равным 100%.

n

3) Здош = (SUM Фдош (факт) i / SUM. i) / Здшп (план) х. 100%, где

I=1

Фдош (факт) i - фактическое значение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений,

Здош (план) - плановое значение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Московской области,

i = l...n - общее количество педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

В случае, если значение Здош составляет более 100%, то показатель Здош считается равным 100%,

n

4) Зсир = (SUM Фсир (факт) i / SUM i) / Зеир (план) х 100%, где:

i=1

Фсир (факт) i - фактическое значение фонда оплаты труда, педагогических, работников муниципальных образовательных, муниципальных медицинских организаций или муниципальных, организаций,  оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, бюджетной сферы;

Зсир (план) - плановое значение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или  организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, Московской области;

I=1…..n - общее количество педагогических работников муниципальных образовательных, или муниципальных организаций, оказывающих социальные  услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей бюджетной сферы,

Фсир (факт) i - SUM Фсир0бР (факт) i + SUM Фсирпроч (факт) i , где

Фсиробр (факт) I - фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций, оказывающих социальные услуги,  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сферы образования,

Фсирпроч (факт) i - фонд оплаты труда педагогических работников прочих муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, бюджетной сферы.

В случае, если значение Зсир составляет более 100%, то показатель Зсир считается равным 100%.

n

5) Зкул = (SUM Фкул (факт) i / SUM i) / Зкул (план) х. 100%, где:

I=1

Фкул (факт) i- фактическое значение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры;

Зкул (план) - плановое значение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры Московской области;

i = 1 ...п - общее количество работников муниципальных учреждений культуры.

В случае, если значение Зкул составляет более 100%, то показатель Зкул считается равным 100%.

Методика расчета планируемых результатов подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи»

- Доля  населения, прошедшего диспансеризацию.  Единица измерения  - процент (%).

Показатель считается с начала отчетного года нарастающим итогом. Показатель считается выполненным, если его значение составило: за 3 мес.- 25%, за 6 мес.-50%, за 9 мес.-75% и за год – 100%

Дп

Ди=   ---- * 100%

Дпд

Где:

Ди – исполнение диспансеризации определенных групп взрослого населения

Дп – численность населения, прошедшего диспансеризацию в отчетном периоде, чел

Дпд – общее число граждан, подлежащих диспансеризации в 2018 году.

- Привлечение участковых врачей: 1 врач – 1 участок. (Отсутствие (сокращение) дефицита врачей - привлечение/стимулирование/жильё). Единица измерения  - процент (%).

Показатель состоит из суммы 2-х частей.

Максимальное значение показателя 200%  и более.

Первая часть – максимальное значение 100 и более%

Показатель определяется ка отношение количества привлеченных врачей участковых терапевтов, врачей участковых педиатров в государственное учреждения здравоохранения муниципальных образований Московской области к запланированному на 2018 год числу врачей участковой службы (в соответствии с «дорожной картой»).

Показатель считается с начала отчётного года.

Вп

Пув=    ---- * 100%

Впл

Где:

Пув – привлечение участковых врачей

Вп – привлечённые участковые врачи, чел

Впл – запланированное на 2018 год число врачей участковой службы (в соответствии с «дорожной картой»).

Вторая часть – максимальное значение 100 %

Показатель определяется как отношение кол-ва врачей участковых терапевтов, врачей участковых педиатров, обеспеченных жилыми помещениями за счёт средств бюджета муниципального образования или выделенными из муниципального жилого фонда (компенсация аренды жилой площади, социальной найм жилого помещения, специализированный найм жилого помещения, коммерческий найм жилого помещения, к общей численности врачей участковых терапевтов, врачей участковых педиатров и врачей общей практики (семейные), нуждающихся в улучшении жилищных условий (состоящие на учете, а также привлеченные из других территорий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий).

Показатель считается с начала отчетного года нарастающим итогом. Врачи учитываются как обеспеченные и нуждающиеся однократно на протяжении отчетного периода, независимо от вида поддержки. При отсутствии нуждающихся врачей в обеспечении жилыми помещениями значение определяется как 100%.

Доб

Доу=    ---- * 100%

Дн

Где:

Доу – доля врачей участковых и врачей общей практики государственных учреждений здравоохранения обеспеченных жилыми помещениями, %

Доб – количество врачей участковых и врачей общей практики обеспеченных жилыми помещениями ( компенсация аренды жилой площади, социальной найм жилого помещения, специализированный найм жилого помещения, коммерческий найм жилого помещения), чел

Дн – кол-во врачей участковых и врачей общей практики, нуждающихся в улучшении жилищных условий (состоящие на учете, а также привлеченные из других территорий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий), чел. При отсутствии нуждающихся врачей в обеспечении жилыми помещениями значение определяется как 100%.

- Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности).

Единица измерения - Единица, Кч.  Извещения работодателей о происшедшем несчастном случае, направленные в орган муниципального образования на основании требований статьи 228.1 ТК РФ, акты Н-1.

Количество пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (Коэффициент частоты)

Кчсм = Ксм / Ксп x 1000, где:

Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма;

Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом;

Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального образования.

- Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности. Процент. Единица измерения - процент %.

Отчеты о проведении специальной оценки условий труда в организациях муниципальной собственности.

Дсоут=Ксоут / Крм х 100%, где:

Дсоут - удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности);

Ксоут – количество рабочих мест в организациях муниципальной собственности, на которых на конец отчетного периода проведена специальная оценка условий труда (с нарастающим итогом с 01.01.2014)

Крм – количество рабочих мест в организациях муниципальной собственности, всего

- Ввод в эксплуатацию Фельдшерско-акушерских пунктов.

Количество предоставленных земельных участков для функционирования ФАПов.

- Обеспечение полноценным питанием беременных, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет (чел).

Количество получателей состоящих на учете в учреждениях здравоохранения.

Утверждена постановлением главы от 23.11.2016 г. №  3270,

с изменениями от 10.05.2017 г. № 804,  от 27.10.2017№ 2011,

от 29.12.2017  г. № 2604, 23.03.2018 № 514

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Доступная среда на 2017-2021 гг.»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год реализации программы | 2018 год реализации программы | 2019 год реализации программы | 2020 год реализации программы | 2021 год реализации программы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доступная среда (Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов) | Приоритетно целевой показатель | Процент | 64 | 55 | 64 | 66,1 | 68,2 | 68,2 | № 1,2,3,4,5,6,7 |  |
| 1.2. | Зарплата бюджетников - Достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответствии с майскими Указами Президента 2012 | Приоритетно целевой показатель | Процент | 104,81 | 0 | 104,81 | 103,28 | 103,28 | 103,28 | № 10 |  |
| 1.2.1 | Достижение целевого показателя педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сфер образования, культуры и физической культуры и спорта | Приоритетно целевой показатель | Процент | 91,5 | 100,82 | 100,82 | 100,82 | 100,82 | 100,82 | № 10 |  |
| 1.2.2. | Достижение целевого показателя педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования | Приоритетно целевой показатель | Процент | 124,84 | 113,18 | 113,18 | 107,08 | 107,08 | 107,08 | № 10 |  |
| 1.2.3. | Достижение целевого показателя педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования | Приоритетно целевой показатель | Процент | 104,3 | 105,24 | 105,24 | 105,24 | 105,24 | 105,24 | № 10 |  |
| 1.2.4. | Достижение целевого показателя педагогических работников муниципальных образовательных, муниципальных медицинских организаций или муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Приоритетно целевой показатель | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | № 10 |  |
| 1.2.5. | Достижение целевого показателя работников муниципальных учреждений культуры | Приоритетно целевой показатель | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | № 10 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для оказания медицинской помощи на 2017-2021 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения, прошедшего диспансеризацию | Приоритетно целевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | № 3 |  |
| 2.2. | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности) | Отраслевой приоритетный показатель | Единица | 0,065 | 0,066 | 0,065 | 0,064 | 0,063 | 0,062 | № 5 |  |
| 2.3. | Удельный вес работающих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности) | Отраслевой приоритетный показатель | Процент | 90 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | № 6 |  |
| 2.4. | Обеспечение полноценным питанием беременных, кормящих матерей, а так же детей в возрасте до 3-х лет | Показатель муниципальной программы | Человек | 21 564 | 21 978 | 22 478 | 23 028 | 23 528 | 21 564 | № 7 |  |
| 2.5. | Привлечение участковых врачей: 1 врач – 1 участок (Отсутствие (сокращение) дефицита врачей – привлечение/стимулирование/жильё | Приоритетно целевой показатель | Процент | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | № 10 |  |
| 2.5.1. | Доля врачей участковых и врачей общей практики государственных учреждений здравоохранения обеспеченных жилыми помещениями | Приоритетно целевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | № 10 |  |
| 2.6. | Ввод в эксплуатацию Фельдшерско-акушерских пунктов | Показатель муниципальной программы | Единица | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | № 4 |  |

Утверждена постановлением главы от 23.11.2016 г. №  3270,

с изменениями от 10.05.2017 г. № 804,  от 27.10.2017№ 2011,

от 29.12.2017  г. № 2604, 23.03.2018 № 514

Паспорт подпрограммы «Социальная поддержка граждан»

Муниципальной программы «Доступная среда на 2017-2021 гг.»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 670,0 | 700,0 | 400,0 | 350,0 | 200,0 | 2 320,0 |
|  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | 363,25 | 1 178,77 | 0,0 | 300,0 | 150,0 | 1 992,02 |
|  | Средства бюджета Московской области | 1 976,28 | 22 088,28 | 21 034,0 | 22 148,0 | 22 148,0 | 89 394,56 |
|  | Средства федерального бюджета | 1 017,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 017,82 |
|  | Внебюджетные источники | 2 175,0 | 550,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 4 525,0 |
|  | Итого: | 6 202,35 | 24 517,05 | 22 034,0 | 23 398,0 | 23 098,0 | 99 249,4 |

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы, инерционный прогноз ее развития

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации и Московской области.

В целях создания безбарьерной среды на объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 2001 году был принят Закон Московской области N 232/2001-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области".

В 2009 году принят Закон Московской области N 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области", который вступил в силу с 01.01.2011 года. Указанный закон обеспечивает создание беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерных инфраструктур в Московской области не только инвалидов, но и маломобильных групп населения.

В целях обеспечения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и установления дополнительных гарантий занятости инвалидов в 2008 году был принят Закон Московской области N 53/2008-ОЗ "О квотировании рабочих мест", устанавливающий правовые, экономические и организационные основы квотирования рабочих мест в Московской области при приеме на работу инвалидов.

Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. При этом к числу таких объектов относятся  муниципальные и государственные  учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта.

Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к социальной интеграции, в большинстве случаев не приспособлены для нужд инвалидов.

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала  этой категории граждан.

Большое значение приобретает решение вопросов, связанных со строительством новых объектов, с реконструкцией существующих объектов и модернизацией материально-технической базы  учреждений, оказывающих услуги инвалидам.

Полноценной социально-бытовой адаптации и реабилитации инвалидов также будет способствовать их обеспечение техническими средствами реабилитации.

Получение детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Подход в реализации мероприятий по обеспечению доступной среды должен иметь комплексный характер и может быть осуществлен только при условии последовательных и взаимосвязанных действий. С этой целью необходима разработка подпрограммы по реализации комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, срокам реализации и исполнителям.

Прогноз развития соответствующей сферы  с учетом реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Реализация подпрограммы позволит оказать эффективную адресную социальную поддержку малообеспеченных и социально – уязвимых групп населения в дополнение  к мерам обеспеченным действующим федеральным и областным законодательством. Будет способствовать последовательному качественному повышению уровня жизни лиц с ограниченными возможностями, обеспечению конституционных прав, гарантий и удовлетворению жизненно-важных и необходимых потребностей инвалидов, улучшению положения инвалидов с учетом социально- экономической ситуации.

Реализация мероприятий позволит повысить качество и объем услуг по социальной активности и независимости инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры района, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями; уровень доверия к органам власти, создаст возможности для инвалидов и маломобильных групп населения развивать партнерские отношения с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Таким образом, система мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов должна обеспечить качественно новый уровень социальной интеграции инвалидов в общество на принципах равных прав и возможностей. Преодолеть социальную разобщенность в обществе; Улучшить  демографическую ситуацию в Талдомском муниципальном районе.

Общая характеристика основных мероприятий

Программа «Доступная среда» делиться на две подпрограммы: Социальная поддержка граждан и Создание условий для оказания медицинской помощи.

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»  Талдомского муниципального района представляет собой систему экономических, и иных мер, гарантированных отдельным категориям населения.  Категории получателей, а также меры социальной поддержки определены федеральным законодательством, законами Московской области и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и Талдомского муниципального района.

Беспрепятственный доступ инвалидов к объектам – это доступ к любым объектам социальной инфраструктуры, когда инвалид в состоянии самостоятельно или с минимальной посторонней помощью осуществить перемещение до необходимого объекта, вход внутрь и свободное передвижение внутри него. При этом инвалид должен иметь возможность использовать данные объекты и отдельные помещения внутри них в соответствии с их функциональным назначением. Возможности использования инвалидом объекта и его частей не должны отличаться от возможностей использования этого объекта людьми, не имеющими инвалидности. Беспрепятственное использование инвалидами объектов – использование объектов социальной инфраструктуры, при котором инвалид самостоятельно или с минимальной посторонней помощью может использовать данные объекты и отдельные помещения внутри них в соответствии с их функциональным назначением. Возможности использования инвалидом объекта и его частей не должны отличаться от возможностей использования этого объекта людьми, не имеющими инвалидности. Приспособление объектов для использования инвалидами – изменение всей территории объекта (реконструкция, переоборудование, дооснащение и т.д.), в результате которого инвалиды получают возможность использовать данный объект наравне с гражданами, не имеющими инвалидности, в соответствии с функциональным назначением этого  объекта и его отдельных помещений. Объекты, доступные для инвалидов, – это любые объекты социальной инфраструктуры (жилые, общественные  и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения,  транспортные средства), оборудованные таким образом, что доступ в них и перемещение внутри инвалид может осуществлять либо самостоятельно, либо с минимальной посторонней помощью.

Предоставление субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг являются наиболее востребованными государственными услугами. Органы, осуществляющие предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг обеспечивают перечисление дополнительных средств семьям, имеющим низкие доходы и нуждающимся в поддержке по оплате в полном объеме жилищно-коммунальных услуг. К числу граждан, имеющих в соответствии с действующим законодательством право на дополнительные выплаты, относятся многодетные матери, участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Администрация Талдомского муниципального района осуществляет исполнение полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки указанным категориям граждан из числа обратившихся.

Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации подпрограммы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении подпрограммы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации подпрограммы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации подпрограммы источников по  каждому мероприятию и в целом по подпрограмме;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации подпрограммы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Утверждена постановлением главы от 23.11.2016 г. №  3270,

с изменениями от 10.05.2017 г. № 804,  от 27.10.2017№ 2011,

от 29.12.2017  г. № 2604, 23.03.2018 № 514

Перечень мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка граждан»

к муниципальной программе «Доступная среда на 2017-2021 г»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы |  |  |  | Сроки исполнения мероприятия |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Формирование карты доступности Московской области, проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Талдомское управление социальной защиты населения, Администрация Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  | Внесение информации в интерактивную карту Московской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация дорожной карты: Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе |  |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Повышение значений показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры |  |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Талдомское управление социальной защиты населения |  |  |  |  | Паспортизация социальной инфраструктуры |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: Организация работы Координационного совета по делам инвалидов при Администрации Талдомского муниципального района, подготовка и утверждение плана работы Координационного совета |  |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Повышения доступности для инвалидов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и утверждение плана работы Координационного совета |  |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Повышения доступности для инвалидов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: Оснащение муниципальных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием |  |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 670 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 670 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 1976,28 |  |  |  |  |  |  | 1976,28 |  |  | 1976,28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 1017,82 |  |  |  |  |  |  | 1017,82 |  |  | 1017,82 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 3704,1 |  |  |  |  |  |  | 5054,1 |  |  | 3704,1 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | МОУ СОШ п. Вербилки, ул. Школьная, д.10 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | МОУ Кошелевская средняя общеобразовательная школа д. Кошелево, д. 65 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | МУ ДО ДЮСШ (спортивная школа) пос. Северный - создание универсальной безбарьерной среды (оборудование санитарно-гигиенического помещения) |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 184,98 |  |  |  |  |  |  | 184,98 |  |  | 184,98 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 95,02 |  |  |  |  |  |  | 95,02 |  |  | 95,02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | МОУ СОШ Николо-Кропотки, дер. Николо-Кропотки 98 - создание универсальной безбарьерной среды (оборудование санитарно-гигиенического помещения) |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | МОУ Темповская основная общеобразовательная школа п. Темпы, ул. Шоссейная, д. 9 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | МОУ СОШ № 1 г. Талдом, ул. Орлова, д. 5 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | МОУ Квашенковская средняя общеобразовательная школа Квашенки, д. 90 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | МОУ Запрудненская средняя общеобразовательная школа №1, пос. Запрудня, ул. Ленина, д. 19 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | МДОУ Детский сад комбинированного вида "Ромашка" №2, г. Талдом мкр. Юбилейный, д. 47а - создание условий для получения качественного-образования детьми-инвалидами |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 1791,3 |  |  |  |  |  |  | 1791,3 |  |  | 1791,3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 922,8 |  |  |  |  |  |  | 922,8 |  |  | 922,8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 2914,1 |  |  |  |  |  |  | 2914,1 |  |  | 2914,1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. |  | Детский сад «Мишутка» п. Запрудня, ул. Ленина, д. 8 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | Детский сад "Непоседы" г. Талдом мкр. Юбилейный д. 50 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Детский сад «Березка» пос. Северный, ул. 8-Марта, д. 13 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2018 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | Детский сад «Солнышко» пос. Вербилки, ул. Заводская , д. 2 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2018 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 |  | Детский сад «Светлячок» д. Павловичи, д. 30 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2019 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 |  | Детский сад «Солнышко» д. Квашенки, д. 16 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2019 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 |  | Детский сад "Аленка" г. Талдом, мкрн. Юбилейный, д.45 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2020 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 |  | Детский сад «Ласточка» пос. Запрудня, ул. Ленина д. 17 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2020 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 |  | Детский сад «Журавушка» д. Новоникольское , ул. Карла-Маркса д. 6 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образовани |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 |  | Детский сад «Аист» пос. Запрудня, ул. Карла-Маркса д. 6 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Основное мероприятие: Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, приобретение оборудования |  | 2017-2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 68,25 |  |  |  |  |  |  |  | 1147,42 |  |  |  |  | 68,25 |  |  |  |  | 628,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2018,28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2018,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 103,25 |  |  |  |  |  |  |  | 3500,3 |  |  |  |  | 103,25 |  |  |  |  | 2947,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Муниципальное учреждение "Центральный Дом культуры Темпы", Муниципальная библиотека ул. Шоссейная 6 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Администрация сельского поселения Темповое |  |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 68,25 |  |  |  |  |  |  |  | 68,25 |  |  |  |  | 68,25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 68,25 |  |  |  |  |  |  |  | 68,25 |  |  |  |  | 68,25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Сельская библиотека дер. Квашенки, д. 18 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Муниципальное учреждение "Вербилковский Дом культуры", ул. Советская, д. 11 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе |  | 2018 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 135,17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 135,17 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 216,58 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 216,58 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1351,75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1351,75 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Муниципальное учреждение Вербилковская библиотека п. Вербилки, ул. Советская д 11 - создание универсальной безбарьерной среды |  | 2018 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Г.п. Вербилки |  |  |  |  | Обустройство доступной среды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 343,6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 343,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 801,7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 801,7 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 145,3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 145,3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Дом культуры-филиал МБУК "Кошелевский СЦДК" с Кошелево, д.66 - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2018 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Дом культуры пос. Запрудня ул Первомайская д 29 - создание универсальной безбарьерной среды |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Г.п. Запрудня |  |  |  |  | Обустройство доступной среды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Детская школа искусств п. Запрудня, Пролетарский переулок, д. 28А - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2020 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | Вербилковская детская школа искусств Вербилки, ул. Забырина, д. 9 - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2020 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  | Муниципальное учреждение "Центральный Дом культуры Северный", ул. Клубная, д. 2 - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  | МОУ Гимназия "Школа Искусств"г. Талдом, пл. К.Маркса, д. 19 -создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Основное мероприятие: Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях спорта и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта, приобретение оборудования |  | 2017-2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка оборудования в учреждениях физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 295 |  |  |  | 845 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 295 |  |  |  | 845 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | МБУ СК (Муниципальное бюджетное учреждение) "Спортивный комплекс Антей" пос. Запрудня - создание универсальной безбарьерной среды |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка оборудования в учреждениях физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 295 |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 295 |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Учреждение спорта "Урожай" г. Талдом, ул. Шишунова, д. 5 - создание универсальной безбарьерной среды |  | 2018 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка оборудования в учреждениях физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | "Спортивный клуб Вербилки", пос. Вербилки, ул. Пролетарская, д. 2а - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2018 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Установка оборудования в учреждениях физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Основное мероприятие: Создание безбарьерной среды в многоквартирных жилых домах и в магазинах, приобретение оборудования |  | 2017-2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 1950 |  |  |  | 3600 |  |  |  |  | 1950 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 1950 |  |  |  | 3600 |  |  |  |  | 1950 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Хотьковская, д.2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Забырина д. 21-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Пролетарская д.12-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Победы д.5-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Советская д.2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Рубцова д.8-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Хотьковская, д.4-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Советская, д.12-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. К.Маркса, д.2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 |  | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, мкр. Юбилейный, д.29-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 |  | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом,мкр. Юбилейный, д.35-обустройство пандусного съезда от входной двери во двора |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 |  | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом,мкр. Юбилейный, д.38-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 |  | Многоквартирный жилой дом, с.п. Ермолинское, д. Ермолино, д.20-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 |  | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Войлокова, д.5-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2018 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 |  | Многоквартирный жилой дом,г. Талдом ул Кустарная, д.56-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2018 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 |  | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Победы д.7-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2019 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 |  | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. 3-й пр. Победы д. 1 -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2019 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 |  | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Заводская д. 4 -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2020 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.19 |  | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Орлова , д.22/31-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2020 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.20 |  | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Победы, д. 15-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 |  | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, Кооперативный проезд д. 2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22 |  | Магазин "Электрики и сантехники" пос. Вербилки, мкр. Черемушкид. 1-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2019 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.23 |  | Магазин "Пятерочка" г. Талдом ул. Победы д.21 -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2020 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.24 |  | Магазин "Продукты" г. Талдом, Зины Галициной д. 3- обустройство пандусного съезда от входной двери во двор |  | 2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Управление коммерческими организациями |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 |  | Основное мероприятие: Создание безбарьерной среды на объектах связи и информации, приобретение оборудования |  | 2017-2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Услуги по связи и информации |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | ФГУП «Почта России» г. Талдом, ул. Собцова, д. 1- создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2017 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Услуги по связи и информации |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Отделение почтовой связи Темпы п. Темпы, ул. Шоссейная, д. 6 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2018 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Услуги по связи и информации |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Отделение почтовой связи п. Запрудня п. Запрудня, ул. Ленина, д. 16 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2019 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Услуги по связи и информации |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Отделение почтовой связи с. Николо-Кропотки с. Николо-Кропотки - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2020 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Услуги по связи и информации |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | Отделение почтовой связи с. Ново-Никольское с. Ново-Никольское д.1 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) |  | 2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Услуги по связи и информации |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.0 |  | Основное мероприятие: Создание безбарьерной среды на объектах здравоохранения, оборудование пандусом |  | 2018 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района, Талдомская центральная районная больница |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | ФАП дер. Квашенки |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района, Талдомская центральная районная больница |  |  |  |  | Установка металлического пандуса с поручнями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.0 |  | Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области |  |  | 2017-2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Отдел жилищных субсидий администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Выплата субсидий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 85400,00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 070,00 |  |  |  |  |  |  | 21 034,00 |  |  |  |  |  |  |  | 22 148,00 |  |  |  |  | 22 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 85 400,00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 070,00 |  |  |  |  |  |  | 21 034,00 |  |  |  |  |  |  |  | 22 148,00 |  |  |  |  | 22 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  | 2017-2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Отдел жилищных субсидий администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  | Выплата субсидий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 85400,00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 070,00 |  |  |  |  |  |  | 21 034,00 |  |  |  |  |  | 22 148,00 |  |  |  |  |  |  | 22 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 85 400,00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 070,00 |  |  |  |  |  |  | 21 034,00 |  |  |  |  |  | 22 148,00 |  |  |  |  |  |  | 22 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.0 |  |  | Мониторинг расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, спорта |  |  | 2017-2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Комитеты по образованию, Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме |  |  | 2017-2021 |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 2320 |  |  |  |  | 670 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 1992,02 |  |  |  |  | 363,25 |  |  |  |  | 1178,77 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  | 89394,56 |  |  |  |  | 1 976,28 |  |  |  |  | 22088,28 |  |  |  |  |  |  | 21 034 |  |  |  |  |  | 22 148 |  |  |  |  |  |  | 22 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 1017,82 |  |  |  |  | 1017,82 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 4 525 |  |  |  |  | 2 175 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 99249,4 |  |  |  |  | 6 202,35 |  |  |  |  | 24517,05 |  |  |  |  |  |  | 22 034 |  |  |  |  |  | 23 398 |  |  |  |  |  |  | 23098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Утверждена постановлением главы от 23.11.2016 г. №  3270,

с изменениями от 10.05.2017 г. № 804,

от 27.10.2017№ 2011,

от 29.12.2017  г. № 2604, 23.03.2018 № 514

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

Социальная поддержка граждан

к муниципальной программе «Доступная среда на 2017-2021 г»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная поддержка граждан | Средства бюджета Талдомского муниципального района, Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района, Средства бюджета Московской области, Средства федерального бюджета, Внебюджетные источники |  | Всего: 99 249,4 2017 – 6 202,35 2018 – 24 517,05 2019 – 22 034,0 2020 – 23 398,0 2021 – 23 098,0 |  |
| 1. Основное мероприятие: Оснащение муниципальных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием | Средства бюджета Талдомского муниципального района, Средства бюджета Московской области, Средства федерального бюджета, Внебюджетные источники | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей, 100 000 руб., оборудование помещения = 400 000 рублей, создание условий для детей-инвалидов в дошкольном образовании = 2914,1 | Всего: 5054,1 2017 – 3704,1 2018 – 400,0 2019 – 400,0 2020 – 350,0 2021 – 200,0 |  |
| 1.1 МОУ СОШ п. Вербилки, ул. Школьная, д.10 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,0 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,0руб. 2018г. - 0,0руб. 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0 руб. 2021г. - 0,0руб. |  |
| 1.2 МОУ Кошелевская средняяобщеобразовательная школа д. Кошелево, д. 65 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2017г. -100,0руб. 2018г. - 0,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. - 0,0 руб. 2021г. - 0,0руб. |  |
| 1.3 МУ ДО ДЮСШ (спортивная школа) пос. Северный - создание универсальной безбарьерной среды (оборудование санитарно-гигиенического помещения) | Средства бюджета Талдомского муниципального района, средства бюджета Московской области, средства Федерального бюджета | Оборудование санитарно-гигиенического помещения: Средства бюджета района-120 000 руб Средства Московской области-184 000руб. 98 Средства Федерального бюджета – 95 000 руб.02 | Всего: 400,0 руб. В том числе по годам: 2017г. -400,0руб. 2018г. – 0,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 1.4 МОУ СОШ Николо-Кропотки, дер. Николо-Кропотки 98 - создание универсальной безбарьерной среды (оборудование санитарно-гигиенического помещения) | Внебюджетные средства | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 40 000 рублей Итого: 40 000 руб. | Всего: 40,0 руб. В том числе по годам: 2017г. - 40,0руб. 2018г. – 0,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 1.5 МОУ Темповская основная общеобразовательная школа п. Темпы, ул. Шоссейная, д. 9 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,0руб. 2018г. – 100,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 1.6 МОУ СОШ № 1 г. Талдом, ул. Орлова, д. 5 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,0руб. 2018г. – 0,0руб. 2019г. – 100,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 1.7 МОУ Квашенковская средняя общеобразовательная школа Квашенки, д. 90 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,0руб. 2018г. – 0,0руб. 2019г. – 100,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 1.8 МОУ Запрудненская средняя общеобразовательная школа №1, пос. Запрудня, ул. Ленина, д. 19 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,0руб. 2018г. – 0,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 150,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 1.9 МДОУ Детский сад комбинированного вида "Ромашка" №2, г. Талдом мкр. Юбилейный, д. 47а - создание условий для получения качественного-образования детьми-инвалидами | Средства бюджета Талдомского муниципального района, средства бюджета Московской области, средства Федерального бюджета | Оборудование санитарно-гигиенического помещения: Средства бюджета района-200 000 руб Средства Московской области-1791 000руб. 30 Средства Федерального бюджета – 922 000руб.80 | Всего: 2914,1 руб. В том числе по годам: 2017г. - 2914,1руб. 2018г. – 0,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 1.10 Детский сад «Мишутка» п. Запрудня, ул. Ленина, д. 8 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,0руб. 2018г. – 100,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 1.11 Детский сад «Непоседы» г. Талдом мкр. Юбилейный д. 50 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 100,0руб. 2018г. – 0,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 1.12 Детский сад «Березка» пос. Северный, ул. 8-Марта, д. 13 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,0руб. 2018г. – 100,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 1.13 Детский сад «Солнышко» пос. Вербилки, ул. Заводская , д. 2 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,0руб. 2018г. – 100,00руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 1.14 Детский сад «Светлячок» д. Павловичи, д. 30 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,0руб. 2018г. – 0,0руб. 2019г. – 100,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 1.15 Детский сад «Солнышко» д. Квашенки, д. 16 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,0руб. 2018г. – 0,0руб. 2019г. – 100,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 1.16 Детский сад «Аленка» г. Талдом, мкрн. Юбилейный, д.45 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,0руб. 2018г. – 0,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 100,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 1.17 Детский сад «Ласточка» пос. Запрудня, ул. Ленина д. 17 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,0руб. 2018г. – 0,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 100,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 1.18 Детский сад «Журавушка» д. Новоникольское , ул. Карла-Маркса д. 6 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,0руб. 2018г. – 0,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 100,0руб. |  |
| 1.19 Детский сад «Аист» пос. Запрудня, ул. Карла-Маркса д. 6 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,0руб. 2018г. – 0,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 100,0руб. |  |
| 2. Основное мероприятие: Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, приобретение оборудования | Средства бюджета Талдомского муниципального района, Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района, Внебюджетные источники | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей, за счет внебюджетных источников установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 68 250 рублей Итого: 150 000 руб., 68 250 руб. | Всего: 3500,3 руб. В том числе по годам: 2017г. – 103,25руб. 2018г. – 2947,05 руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 300,0 руб. 2021г. – 150,0руб. |  |
| 2.1 Муниципальное учреждение «Центральный Дом культуры Темпы», ул. Шоссейная 6 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета сельского поселения Темповый Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 68 250 рублей Итого: 68 250 руб. | Всего: 68,25 руб. В том числе по годам: 2017г. – 68,25руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |
| 2.2 Сельская библиотека дер. Квашенки, д. 18 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Внебюджетные средства | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 35 000 рублей Итого: 35 000 руб. | Всего: 35,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 35,0 руб. 2018г. – 0,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 2.3 Муниципальное учреждение "Вербилковский Дом культуры", ул. Советская, д. 11 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе | Средства бюджета городского поселения Вербилки Талдомского муниципального района, Московский областной бюджет | Создание безбарьерной среды | Всего: 135,17 руб. В том числе по годам: 2017г. – ,0 руб. 2018г. – 135,17руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 2.4 Муниципальное учреждение Вербилковская библиотека Ул Советская д 11 – создание безбарьерной среды | Средства бюджета городского поселения Вербилки Талдомского муниципального района, Московский областной бюджет | Создание безбарьерной среды | Всего: 1145,3 руб. В том числе по годам: 2017г. – ,0 руб. 2018г. – 1145,3уб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 2.5 Дом культуры п. Запрудня ул. Первомайская д 29 – создание безбарьерной среды | Средства бюджета городского поселения Запрудня Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,0 руб. В том числе по годам: 2017г. -0,0руб. 2018г. - 150,0руб. 2019г. - 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. - 0,0руб. |  |
| 2.4 Дом культуры-филиал МБУК "Кошелевский СЦДК" с Кошелево, д.66 - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,0руб. 2018г. – 150,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 2.5 Детская школа искусств п. Запрудня, Пролетарский переулок, д. 28А - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета городского поселения Запрудня Талдомского муниципального района | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,0 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,0руб. 2018г. - 0,0руб. 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 150,0 руб. 2021г. - 0,0руб. |  |
| 2.6 Вербилковская детская школа искусств Вербилки, ул. Забырина, д. 9 - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета городского поселения Вербилки Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,0 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,0руб. 2018г. - 0,0руб. 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 150,0 руб. 2021г. - 0,0руб. |  |
| 2.7 Муниципальное учреждение "Центральный Дом культуры Северный", ул. Клубная, д. 2 - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета городского поселения Северный Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,0 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,0руб. 2018г. - 0,0руб. 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0 руб. 2021г. - 150,0руб. |  |
| 2.8 МОУ Гимназия "Школа Искусств"г. Талдом, пл. К.Маркса, д. 19 -создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,0 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,0руб. 2018г. -150,0руб. 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0 руб. 2021г. - 0,0руб. |  |
| 3. Основное мероприятие: Создание безбарьерной среды в мунгиципальных учреждениях спорта и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта, приобретение оборудования | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплекте | Всего: 845,0 руб. В том числе по годам: 2017г. - 295,0руб. 2018г. - 550,0руб. 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0 руб. 2021г. - 0,0руб. |  |
| 3.1 МБУ СК (Муниципальное бюджетное учреждение) "Спортивный комплекс Антей" пос. Запрудня - создание универсальной безбарьерной среды | Средства бюджета городского поселения Запрудня Талдомского муниципального района | Создание универсальной безбарьерной среды = 295 000 рублей Итого: 295 000 руб. | Всего: 295,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 295,0руб. 2018г. – 0,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. – 0,0руб. |  |
| 3.2 Учреждение спорта "Урожай" г. Талдом, ул. Шишунова, д. 5 - создание универсальной безбарьерной среды | Средства бюджета городского поселения Талдом Талдомского муниципального района | Создание универсальной безбарьерной среды = 400 000 рублей Итого: 400 000 руб. | Всего: 400,0 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,0руб. 2018г. – 400,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. - 0,0руб. |  |
| 3.3 Спортивный клуб Вербилки", пос. Вербилки, ул. Пролетарская, д. 2а - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета городского поселения Вербилки Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,0 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,0руб. 2018г. – 150,0руб. 2019г. – 0,0руб. 2020г. – 0,0 руб. 2021г. - 0,0руб. |  |
| 4. Основное мероприятие: Создание безбарьерной среды в многоквартирных жилых домах и в магазинах, приобретение оборудования | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 3600,0 руб. В том числе по годам: 2017г. - 1950,0руб. 2018г. - 300,0руб. 2019г. - 450,0руб. 2020г. - 450,0 руб. 2021г. - 450,0руб. |  |
| 4.1 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Хотьковская, д.2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.2 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Забырина д. 21-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.3 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Пролетарская д.12-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.4 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Победы д.5-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.5 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Советская д.2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.6 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Рубцова д.8-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.7 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Хотьковская, д.4-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.8 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Советская, д.12-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.9 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. К.Маркса, д.2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.10 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, мкр. Юбилейный, д.29-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.11 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом,мкр. Юбилейный, д.35-обустройство пандусного съезда от входной двери во двора | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.12 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом,мкр. Юбилейный, д.38-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.13 Многоквартирный жилой дом, с.п. Ермолинское, д. Ермолино, д.20-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.14 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Войлокова, д.5-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 150,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.15 Многоквартирный жилой дом,г. Талдом ул Кустарная, д.56-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 150,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.16 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Победы д.7-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 150,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.17 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. 3-й пр. Победы д. 1 -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 150,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |
| 4.18 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Заводская д. 4 -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |
| 4.19 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Орлова , д.22/31-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |
| 4.20 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Победы, д. 15-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб. |  |
| 4.21 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, Кооперативный проезд д. 2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб. |  |
| 4.22 Магазин "Электрики и сантехники" пос. Вербилки, мкр. Черемушкид. 1-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 150,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |
| 4.23 Магазин "Пятерочка" г. Талдом ул. Победы д.21 -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |
| 4.24 Магазин "Продукты" г. Талдом, Зины Галициной д. 3- обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |
| 5. Основное мероприятие: Создание безбарьерной среды на объектах связи и информации, приобретение оборудования | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб | Всего: 750,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 150,00руб. 2018г. – 150,00руб. 2019г. – 150,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |
| 5.1 ФГУП «Почта России» г. Талдом, ул. Собцова, д. 1- создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 150,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |
| 5.2 Отделение почтовой связи Темпы п. Темпы, ул. Шоссейная, д. 6 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 150,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |
| 5.3 Отделение почтовой связи п. Запрудня п. Запрудня, ул. Ленина, д. 16 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 150,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |
| 5.4 Отделение почтовой связи с. Николо-Кропотки с. Николо-Кропотки - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |
| 5.5 Отделение почтовой связи с. Ново-Никольское с. Ново-Никольское д.1 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |
| 6.0. Основное мероприятие: Создание безбарьерной среды на объектах здравоохранения, установка пандуса | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 100,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |
| 6.1 ФАП Квашенки – установка пандуса | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*100 000 рублей. Итог: 100 000 руб | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 100,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |
| 6. Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области | Средства бюджета Московской области | Компенсация жилого помещения | Всего: 85 400,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 20 070,00руб. 2019г. – 21 034,00руб. 2020г. – 21 148,00 руб. 2021г. – 22 148,00руб |  |
| 6.1 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Средства бюджета Московской области | Компенсация жилого помещения | Всего: 85 400,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 20 070,00руб. 2019г. – 21 034,00руб. 2020г. – 21 148,00 руб. 2021г. – 22 148,00руб |  |

Утверждена постановлением главы от 23.11.2016 г. №  3270,

с изменениями от 10.05.2017 г. № 804,  от 27.10.2017№ 2011,

от 29.12.2017  г. № 2604, 23.03.2018 № 514

Паспорт подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи»

Муниципальной программы «Доступная среда на 2017-2021 гг.»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 460,0 | 1 360,0 |
|  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 12 141,0 | 12 627,0 | 13 132,0 | 13 131,0 | 51 031,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 19 300,0 | 19 500,0 | 19 700,0 | 19 900,0 | 78 400,0 |
|  | Итого: | 0,0 | 31 741,0 | 32 427,0 | 33 132,0 | 33 491,0 | 130 791,0 |

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы, инерционный прогноз ее развития

В ходе модернизации здравоохранения в 2011-2013 годах сформирована двухуровневая система оказания медицинской помощи населению Талдомском муниципальном районе:

1. уровень, обеспечивающий население первичной медико-санитарной помощью, в том числе первичной специализированной медико-санитарной помощью;

2. уровень - межмуниципальный, для оказания специализированной медицинской помощи, преимущественно в экстренной и неотложной формою.

До настоящего времени сохраняется высокая потребность в развитии специализированной медицинской помощи.

Вместе с тем, на протяжении ряда лет, в связи с хроническим недофинансированием здравоохранения, сформировался ряд проблем, требующих системного решения:

·        Отсутствие экономической заинтересованности медицинских работников в конечных результатах деятельности (предоставление медицинской помощи высокого качества и  повышение уровня здоровья населения);

·        Нарастающие кадровые проблемы в сфере здравоохранения (активное привлечение  врачебного и среднего медицинского персонала, необходимое в связи с высоким уровнем работников пенсионного возраста, наличием достаточного количества вакансий, внедрением новых видов диагностики и лечения, проблемами  обеспечения жильем);

·        Ежегодное увеличение притока трудовых мигрантов, являющихся потенциальными источниками угрозы возникновения  инфекционных заболеваний;

·        Неудовлетворительное состояние здоровья молодежи, в том числе лиц призывного возраста.

Медико–демографическая ситуация в Талдомском муниципальном районе Московской области характеризуется превышением показателей смертности над рождаемостью. И, хотя, на протяжении ряда лет отмечаются стабильные показатели рождаемости, снижение показателей смертности (как общей, так и младенческой), в структуре смертности высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте, от управляемых причин, от неестественных причин (травмы и отравления).

Формирование здорового образа жизни у детей, подростков, молодежи в настоящее время имеет также особое значение, что обусловлено большой распространенностью среди них такого поведенческого фактора риска, как курение, алкоголизация, а также высокой частотой выявления нерационального питания, низкой физической активности. Отдельного внимания заслуживает наркомания.

Прогноз развития соответствующей сферы  с учетом реализации Подпрограммы

В современных условиях понятие "система здравоохранения" всё дальше уходит от рамок, задаваемых понятием "система диагностики и лечения". В настоящее время актуализируются такие задачи здравоохранения, как формирование здорового образа жизни, комфортной среды обитания, создание условий для эффективного труда и отдыха, что позволяет предотвратить развитие заболеваний, в первую очередь тех, которые обуславливают преждевременную смертность и инвалидизацию населения.

Развиваются и внедряются новые методы и способы диагностики, малоинвазивная хирургия и т.п., что в целом позволило снизить уровень прямого вмешательства медицины в человека, сделать процесс лечения более щадящим, а во многих случаях - предотвратить развитие опасного заболевания.

Текущее десятилетие будет характеризоваться дальнейшим активным распространением и усилением роли механизмов, обеспечивающих недопущение или возможно более раннюю коррекцию факторов риска развития заболеваний и самих заболеваний. Современный человек формирует спрос не только на комплекс услуг, направленных на эффективное лечение, но и на комплекс услуг и условий жизни, направленных на поддержание здорового состояния, более позднее развитие и меньшую выраженность заболеваний, ассоциированных с возрастными изменениями организма.

Дальнейшее развитие в этом направлении будет обусловлено осознанием важности проведения профилактических мероприятий, значительную роль в реализации которых играют культура здорового образа жизни и эффективная работа первичного звена здравоохранения. На этапе оказания первичной медико-санитарной помощи, являющейся основой системы оказания медицинской помощи, будут выявляться факторы риска неинфекционных заболеваний и их коррекция, осуществляться ранняя диагностика этих заболеваний и эффективное их лечение, а также происходить обучение людей навыкам по сохранению и укреплению здоровья.

Выполнение задуманного не возможно без решения проблемы кадрового обеспечения отрасли.

В ходе реализации программы в 2017 - 2021 годах планируется достичь целевых значений показателей определенных подпрограммой.

Общая характеристика основных мероприятий

Главной задачей системы здравоохранения Московской области является организация доступной и качественной медицинской помощи населению. Одним из важнейших направлений деятельности учреждений здравоохранения Талдомского муниципального района является реализация мер государственной политики, направленной на содействие улучшения качества оказания медицинской помощи, снижение смертности населения, прежде всего от основных причин смерти, в том числе от туберкулёза и ДТП. Для решения поставленных задач и перечисленных направлений деятельности необходимо создание органами местного самоуправления необходимых условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования. В Талдомском муниципальном районе основной задачей для создания условий для оказания медицинской помощи населения является обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированными медицинскими кадрами, средним медицинским персоналом, а также формирование у населения здорового образа жизни, улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории района, повышение информированности населения о вреде неблагоприятных факторов, в том числе факторов, способствующих росту смертности от туберкулёза и ДТП. Реализация настоящей программы будет способствовать созданию системы приоритетов в общественных отношениях, позволяющих создать государственный механизм поддержки выбора здорового образа жизни и сформировать высокий спрос на личное здоровье, создать предпосылки для его удовлетворения. В комплексе с другими мероприятиями, направленными на исполнение данной цели позволит стабилизировать и исполнить основные показатели здоровья населения, намеченные целевыми показателями, установленными указами Президента Российской Федерации.

Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы с муниципальным заказчиком Подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации подпрограммы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении подпрограммы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации подпрограммы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации подпрограммы источников по  каждому мероприятию и в целом по подпрограмме;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации подпрограммы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Утверждена постановлением главы от 23.11.2016 г. №  3270,

с изменениями от 10.05.2017 г. № 804,  от 27.10.2017№ 2011,

от 29.12.2017  г. № 2604, 23.03.2018 № 514

Перечень мероприятий подпрограммы

"Создание условий для оказания медицинской помощи"

к муниципальной программе «Доступная среда на 2017-2021 г»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий муниципального значения в сфере здравоохранения | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 0,0 | 1 360,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 460,0 | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района, Администрация Талдомского муниципального район | Снизить долю распространенности потребления табака среди взрослого населения, а также среди детей и подростков; и снизить потребление алкогольной продукции; повысить мотивацию среди населения к здоровому образу жизни |
|  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 1 360,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 460,0 |  |  |
| 1.1. | Организация Дня здоровья | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 280,0 | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района, Администрация Талдомского муниципального района | Снизить долю распространенности потребления табака среди взрослого населения, а также среди детей и подростков; и снизить потребление алкогольной продукции; повысить мотивацию среди населения к здоровому образу жизни |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 280,0 |  |  |
| 1.2 | Организация празднования Дня медицинского работника Талдомского муниципального района (повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании) |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 180,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 180,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: Профилактическое мероприятия здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Снизить смертность населения, увеличить продолжительность и качество жизни больных |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Профилактика социально-значимых заболеваний и раннее их выявление: снижение уровней факторов риска неинфекционных заболеваний текущий и капитальный ремонт помещений кабинетов, оснащение оборудованием кабинетов | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Снизить смертность населения, увеличить продолжительность и качество жизни больных |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: Создание условий для проведения диспансеризации | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Выявить раннюю заболеваемость |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 78 400,0 | 0,0 | 19 300 | 19 500,0 | 19 700,0 | 19 900,0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 78 400,0 | 0,0 | 19 300 | 19 500,0 | 19 700,0 | 19 900,0 |  |  |
| 3.1. | Оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в рамках Московской областной программы обязательного медицинского страхования Московской области | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Выявить раннюю заболеваемость |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 78 400,0 | 0,0 | 19 300 | 19 500,0 | 19 700,0 | 19 900,0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 78 400,0 | 0,0 | 19 300 | 19 500,0 | 19 700,0 | 19 900,0 |  |  |
| 3.2. | Создание условий для проведения профилактических осмотров на туберкулез в пределах полномочий | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Повысить удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, повысить мотивацию среди населения к здоровому образу жизни |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | За счет средств, предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие: Ввод в эксплуатацию ФАПов | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  | За счет средств, предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Повысить удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, повысить мотивацию среди населения к здоровому образу жизни |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство ФАПов: (д. Григорово, д.Великий двор, д.Павловичи, д. Кошелево, д.Николо-Кропотки, д. Пановка) | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Повысить удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, повысить мотивацию среди населения к здоровому образу жизни |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие: Снижение уровня производственного травматизма | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Снижение несчастных случаев на рабочем месте |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в расследовании несчастных случаев с тяжелыми последствиями представителей органов муниципальных образований | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Снижение несчастных случаев на рабочем месте |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Реализация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Снижение несчастных случаев на рабочем месте |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Организация проведения обучения по вопросам охраны труда | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Снижение несчастных случаев на рабочем месте |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие: Улучшение условий труда | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Снижение несчастных случаев на рабочем месте |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Снижение несчастных случаев на рабочем месте |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие: Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Талдомского муниципального района, Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Обеспечением питанием |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 51 031,0 | 0,0 | 12 141,0 | 12 627,0 | 13 132,0 | 13 131,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 51 031,0 | 0,0 | 12 141,0 | 12 627,0 | 13 132,0 | 13 131,0 |  |  |
| 7.1 | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Талдомского муниципального района, Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Обеспечением питанием |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 51 031,0 | 0,0 | 12 141,0 | 12 627,0 | 13 132,0 | 13 131,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 51 031,0 | 0,0 | 12 141,0 | 12 627,0 | 13 132,0 | 13 131,0 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие: Создание условий по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Совершенствование оказания медицинской помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи по оказанию помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Доступность обеспечения функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие: Профилактика социально-значимых заболеваний и раннее их выявление: снижение уровней факторов риска неинфекционных заболеваний, текущий и капитальный ремонт помещений кабинетов медицинской профилактики | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Снизить риск употребления наркотических средств молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Выделение автотранспорта для доставки обучающихся на профилактические осмотры | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Снизить риск употребления наркотических средств молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Профилактика немедицинского потребление наркоточеских средств обучающихся в общеобразовательных организациях | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Снизить риск употребления наркотических средств молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие: Социальная поддержка медицинских работников | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района, Администрация Талдомского муниципального района |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Выделение квартир для предоставления служебного жилья (в 2017 году - 7 квартир; в 2018 году - 7 квартир; в 2019 году - 8 квартир и в 2020 году - 7 квартир, 2021 году – 7 квартир) | 2017-2021 | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Заключение договоров на предоставление служебного жилья с врачами сроком действия на 10 лет |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района, Администрация Талдомского муниципального района | Позволит обеспечить приток квалифицированных кадров, обеспечит заинтересованность медицинских работников в сохранении своего места работы |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 0,0 | 1 360,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 460,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 51 031,0 | 0,0 | 12 141,0 | 12 627,0 | 13 132,0 | 13 131,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 78 400,0 | 0,0 | 19 300,0 | 19 500,0 | 19 700,0 | 19 900,0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 130 791,0 | 0,0 | 31 741,0 | 32 427,0 | 33 132,0 | 33 491,0 |  |  |

Утверждена постановлением главы от 23.11.2016 г. №  3270,

с изменениями от 10.05.2017 г. № 804,  от 27.10.2017№ 2011,

от 29.12.2017  г. № 2604, 23.03.2018 № 514

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы Создание условий для оказания медицинской помощи к муниципальной программе «Доступная среда на 2017-2021 г»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для оказания медицинской помощи | Средства бюджета Талдомского муниципального района, Средства бюджета Московской области, Внебюджетные источники |  | Всего: 130 791,0 2017 – 0,0 2018 – 31 741,0 2019 – 32 427,0 2020 – 33 132,0 2021 – 33 491,0 |  |
| 1. Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий муниципального значения в сфере здравоохранения | Средства бюджета Талдомского муниципального района | На основании расчета сметы | Всего: 1360,0 2017 - 0,0 2018 - 300,0 2019 - 300,0 2020 - 300,0 2021 - 460,0 |  |
| 2. Основное мероприятие: Создание условий для проведения диспансеризации | Внебюджетные источники | Выделение средств из фонда медицинского страхования | Всего: 78 400,0 2017 – 0,0 2018 – 19 300,0 2019 – 19 500,0 2020 - 19 700,0 2021 – 19 900,0 |  |
| 3. Основное мероприятие: Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет | Средства бюджета Московской области | Выделение средств из расчета количества получателей | Всего: 51 031,0 2017 – 0,0 2018 – 12 141,0 2019 – 12 627,0 2020 -13 132,0 2021 -13 131,0 |  |