ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2022 № 2157

Об утверждении муниципальной программы

Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Талдомского городского округа, зарегистрированного Государственной регистрацией от 24.12.2018 г. №RU 503650002018001 и на основании постановлений главы Талдомского городского округа  от 20.11.2018 года №2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа» (с изменениями от 12.01.2022 №14), от 07.11.2022 года №1776 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области »

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу Талдомского городского округа «Предпринимательство» на 2023 – 2027 годы.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

- Отделу информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Талдомского городского округа Московской области (http://taldom-okrug.ru/).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Талдомского городского округа Марусеву Е.В.

Глава Талдомского городского округа                                    Ю.В.Крупенин

Приложение №1 к

постановлению главы Талдомского городского округа

От 28.12.2022 № 2157

- Паспорт муниципальной программы Талдомского городского округа

- «Предпринимательство» на 2023-2027 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Талдомского городского округа Марусева Е.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по экономике администрации Талдомского городского округа, МКУ «Центр управления закупками» |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Достижение устойчивых темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Инвестиции» Подпрограмма II “Развитие конкуренции» Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского городского округа» Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Развитие предприятий реального сектора экономики, индустриального парка, технопарка, привлечение инвесторов, резидентов на свободные промышленные площадки и земельные участки, реализация приоритетных инвестиционные проектов на территории округа, создание комфортных условий для инвесторов, организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала округа, развитие туристской инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Развитие конкуренции, повышение эффективности, результативности контрактной системы в сфере закупок и закупок |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма предусматривает мероприятия по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций, а также увеличению доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Талдомского городского округа. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для развития оптовой и розничной торговли, сферы общественного питания, сферы бытовых услуг и защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |
|  | 5. Целью выполнения мероприятия подпрограммы являются обеспечение эффективного выполнения полномочий Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа, МКУ "Центр управления закупками". |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 18900,00 | 3700,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |
| Внебюджетные средства | 32000,00 | 6400,00 | 6400,00 | 6400,00 | 6400,00 | 6400,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 50900,00 | 10100,00 | 10200,00 | 10200,00 | 10200,00 | 10200,00 |

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Талдомский городской округ расположен в 111 километрах от Москвы. Территория округа составляет 142,7 тыс. га, из которых 80,0 тыс. га (56,0%) относится к землям лесного фонда. Минерально-сырьевая база представлена строительными материалами: песчано-гравийными смесями, глиной.

В округе работает более 1500 хозяйствующих субъектов.  На территории округа зарегистрировано 326 садоводческих, дачных некоммерческих объединений. В весенне-летний период численность населения за счёт притока иногородних жителей  возрастает в 4-5 раз, что значительно увеличивает нагрузку на инфраструктуру округа.

Параметры консолидированного бюджета округа имеют положительную динамику. В 2021 году в доходную часть консолидированного бюджета округа поступило 2 млрд. 617 млн. руб.

Объём собственных доходов составил 1 млрд. 198 млн. руб. Плановые показатели по собственным доходам выполнены на 104 %, сверх плана поступило 78 млн. руб.

Наибольший вклад в формирование доходной части бюджета внесли предприятия – ООО «СК Рустрест»,  ООО «Рубис», ООО «Русские стандарты машиностроения», ООО «Арсенал», АО ТОЗ «Промсвязь», ООО НПФ «Консенсус АО «Ральф Рингер», ООО «АМГ Окна».

Общая сумма налоговых доходов составила 1 млрд. 112 млн. руб. (рост на 6 % к предыдущему году), исполнение к годовому плану - 103%.   Налога на доходы физических лиц поступило 821 млн. руб. – рост к предыдущему году на 4%, исполнение к годовому плану 102%.

Расходы бюджета 2021 года составили в целом 2 млрд. 572 млн. руб.

Приоритетом в бюджетных расходах, как в предыдущие годы, была социальная сфера – это 78% от общего объёма расходов  бюджета. 45% было направлено на образование, 3,2% - на физическую культуру и спорт, 10,2% - на культуру.

Доходная часть бюджета неразрывно связана с уровнем и темпами развития хозяйственного комплекса округа, где трудится более 8 тысяч человек. Экономический комплекс округа представляет собой совокупность таких отраслей, как промышленность, которой принадлежит ведущая роль, строительство, сельское хозяйство, транспорт, торговля. Наличие свободных частных производственных площадей и сельхозугодий свидетельствует о резервах развития, но сложности с выходом на рынок сбыта, низкая конкурентоспособность предприятия, отдаленность от Москвы, недостаточность энергомощностей и базовой производственной инфраструктуры являются главными причинами потерь инвестиционных возможностей, негативным фактором в развитии действующих и привлечении новых предприятий. Общеэкономический оборот составил 13 млрд.  404 млн. рублей (в сравнении с 2020 годом  рост  на 23%).

Уровень официальной безработицы за 2021 год составил 0,46%.

Одна из задач, поставленных Губернатором Московской области, – создание новых рабочих мест. В рамках её решения на существующих и вновь образованных предприятиях в 2021 году было создано 657 новых рабочих мест.

На предприятиях и в организациях округа работают 7 554 человека. Численность работающих на крупных и средних предприятиях составила 6006 человек.

Средняя заработная плата в округе за 2021 год выросла на 9 % и составила 54 392 рубля,  в том числе на крупных и средних предприятиях – 56 234 рубля – увеличение на 8%, в сфере малого бизнеса – 46 756 рублей, рост на 20%.

Заработная плата в 2021 году устойчиво росла во всех отраслях экономики:

- в промышленности – на 11%;

- в образовании – на 6%;

- в здравоохранении – на 2 %.

- в строительстве – на 13%.

- в торговле – на 7%.

По итогам 2021 года в промышленности, являющейся базовой отраслью экономики округа, было занято около 33% работающего населения. Именно промышленные предприятия являются основным источником доходов бюджета, обеспечивая треть налоговых поступлений.

В 2021 году объём отгруженных товаров, выполненных услуг в этой сфере  составил 6 миллиардов 780 млн. рублей  - рост на 35 % к уровню 2020 года.

Основная доля выпущенной продукции приходится на крупные и средние предприятия:  Предприятия – лидеры по объемам собственного производства в 2021 году:

- ООО  «Рубис» – 1606,3  млн. руб., рост 173,3 % (2020 год -926,8 млн. руб.)

- АО ТОЗ «Промсвязь»  – 896,0 млн. руб., рост 196,6 %  (2020 год – 462,8 млн. руб.)

Высокие объемы производства достигнуты за счет вложения  собственных средств предприятий в инвестиции в основной капитал:

-ООО «Рубис» - приобретен корпус для расширения производства, введены новые линии производства на сумму 261,4 млн. руб.  Все это повлияло на создание новых рабочих мест. В 2021 году работает  469 человек, рост 120%  (2020 год- 392 чел.).

- АО ТОЗ «Промсвязь»- проведена реконструкция зданий и сооружений на сумму 3 800 тыс. рублей, модернизация производства на сумму 7 900 тыс. руб.

- ПАО «Россети» (Московское предприятие магистральных электрических сетей) – проведено: реконструкция подстанции мощностью 220 кВ.  в Темпах; строительство комплексного распределительного устройства с элегазовой изоляцией 110, 220 кВ.; монтаж двух автотранформаторов мощностью по 200 МВА, двух трансформаторов мощностью по 25 МВА на сумму 3 397 млн. рублей.

В планах промышленных предприятий – повышение качества продукции, расширение рынка сбыта, обновление оборудования.

Для повышения темпов и обеспечения устойчивости развития экономики Талдомского городского округа, требуется качественно новый подход к привлечению инвестиций и экономической политике. Это, прежде всего, эффективное использование имеющихся свободных земельных участков и свободных производственных площадей, модернизация и инновационное развитие промышленного сектора экономики, создание условий для ведения и развития бизнеса.

Особо значимое направление развития промышленности - привлечение инвесторов в рамках программы импортозамещения в Подмосковье (аренда земли за 1 рубль).

Сильные стороны инвестиционной привлекательности Талдомского округа:

- наличие транспортных путей сообщения – автомобильные дороги, железная дорога, порт;

- наличие свободных оборудованных производственных площадей на промплощадках округа, свободных земельных участков для развития промышленных и сельскохозяйственных парков;

- обеспеченность округа минерально-сырьевыми ресурсами (песок, гравийно-песчаные смеси, глина, торф);

- высокая потребительская ёмкость рынка - население округа семь месяцев в году возрастает до 750 тысяч человек;

- большой потенциал для развития туризма (экотуризм, событийный туризм, кулинарный туризм).

Актуальным для устойчивого экономического развития округа и эффективного решения задач в сфере муниципальных полномочий остаются вопросы:

- создание правовых и организационных условий для привлечения в экономику инвестиций, кредитно-финансовых ресурсов, новейших технологий в целях модернизации производственной базы и обновления основных фондов предприятий;

- повышение уровня доходов бюджета Талдомского городского округа от продажи или передачи в аренду земельных участков;

- предоставление гарантий для инвесторов: создание благоприятных условий для инвесторов, сопровождение каждого проекта на всех этапах реализации.

- участие хозяйствующих субъектов в различных государственных и муниципальных программах.

Проблемами ряда предприятий округа является нехватка квалифицированных кадров; отрицательная маятниковая трудовая миграция населения – обширный рынок труда города Москвы, Дмитрова способствует отрицательной маятниковой миграции; низкий приток инвестиций – округ находится в невыгодном расположении относительно основных путей сообщения. Как результат – инвесторы выбирают муниципалитеты с более выгодным расположением. В таких условиях найти инвесторов на свободные производственные площади и свободные земельные участки очень сложно.

Наличие свободных производственных площадей на промплощадках, площадью 35,2 тыс.кв.м., свободных сельскохозяйственных земель, около 4 тыс.га, земель под промышленное производство, около 166  га. свидетельствует о резервах развития округа.

В рамках Стратегии инвестиционного развития Талдомского городского округа на территории округа определены две перспективные площадки: Технопарк "Металлист"и «Индустриальный парк Северный», площадью 60,8 га.

Реализация данных проектов позволит повысить инвестиционную привлекательность округа, увеличить объем промышленного производства, открыть новые высококвалифицированные рабочие места, уменьшить маятниковую трудовую миграцию и  вернуть в район более 9 тысяч трудоспособного населения, улучшить качество жизни населения округа.

Основными концептуальными направлениями модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы, являются: развитие и сопровождение межмуниципальных, международных связей Талдомского городского округа Московской области, подписано Соглашение с городским округом Лобня Московской области о межмуниципальном взаимодействии.  Стратегия развития  Талдомского округа  направлена не  только на максимальное использование внутренних резервов, но и готовность эффективно и с максимальной отдачей реализовывать внешний контур межмуниципальных отношений.  Соглашение зафиксировало широкий спектр взаимодействия, в том числе комфортные условия реализации продукции Талдомских сельхозтоваропроизводителей на территории Лобни, широкий культурный обмен. Выстроились добрые партнёрские отношения с рядом  промышленных предприятий Лобни, с городскими округами Долгопрудный и Дубна.

Создание благоприятного инвестиционного климата для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов. Данное направление включает сопровождение  на всех этапах реализации инвестиционных проектов, развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий для ведения бизнеса в Талдомском городском округе.

Неотъемлемой частью экономики округа является малое предпринимательство. Малые предприятия сконцентрированы, в основном, в торговле, промышленности и строительстве. В последние годы заметно увеличился удельный вес предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом и предоставляющих услуги аренды недвижимости.

Оборот малых предприятий в общем экономическом обороте составляет более 30%, ежегодно эта сфера  обеспечивает более 25% поступлений в местный бюджет.

Администрация округа проводила, и будет проводить целенаправленную работу с руководителями малых предприятий по выводу зарплаты из тени, ее росту, увеличению поступлений налогов в бюджет. Средняя заработная плата в сфере малого бизнеса – 46 000 рублей, рост на 19% к уровню прошлого года.

Традиционными стали совещания-семинары, zoom-конференции для представителей малого бизнеса и руководителей округа с приглашением представителей налоговой службы, банков, надзорных и контрольных органов, торгово-промышленной палаты, обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам ведения бизнеса, поездки на специализированные выставки, проведение дня предпринимателя, учеба и подготовка кадров, финансовая поддержка по линии кредитов, приобретения оборудования, разработки лучших проектов.

Сфера потребительского рынка Талдомского городского округа представлена объектами розничной торговой сети, общественного питания и предприятиями, оказывающими платные услуги населению.

Объем розничного товарооборота за 2021 г. полученный через все каналы реализации составил 8 млрд. 169 млн. рублей, что на 13% больше по отношению к 2020 году.

По состоянию на 01.01.2023 г. на территории Талдомского городского округа осуществляют деятельность 628 организации розничной торговли, 41 объект общественного питания, 161 объектов бытового обслуживания населения.

В сложившихся условиях замедления экономического роста для повышения темпов и обеспечения устойчивости  развития экономики,  необходима  модернизация и инновационное развитие экономики, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Основные проблемы, влияющие на темпы развития  предпринимательства:

- низкие темпы обновления основных производственных фондов;

- финансовая неустойчивость, обусловленная нестабильностью рынков  сбыта, недостаточным притоком частных инвестиций;

- дефицит квалифицированных кадров;

- округ является высокодотационным, при этом на территории осуществляют деятельность большое число предпринимателей, зарегистрированных в Москве и других муниципальных образований и уплачивающих налоги по месту регистрации;

- на территории много обособленных подразделений, филиалов, головные организации которых находятся в Москве и других городах Московской области и не отчисляют в бюджет Талдомского округа платежи, что также снижает возможности округа.

Остаются нерешенными вопросы перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования производственных и земельных ресурсов.

Механизмом решения поставленных задач должно стать увеличение объема налоговых поступлений, создание и модернизация рабочих мест, развитие промышленности, привлечение инвесторов.

Определяющая роль в достижении цели муниципальной  программы  «Предпринимательство» отведена промышленности,  инвестиционной составляющей, оптовой и розничной торговле, которые обеспечивают 56  процентов от общего объема отгруженной продукции и более 38 процентов рабочих мест в Талдомском округе, а также сектору малого и среднего бизнеса как локомотиву экономического роста.

Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей муниципальной  программы целей, мероприятий будут оказывать влияние итоги реализации всех муниципальных  программ Талдомского городского округа.

- Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Талдомского городского округа разработаны с учетом двух основных сценариев развития на среднесрочную перспективу: целевого, предусматривающего достижение целевых параметров устойчиво высокого экономического роста, умеренно-оптимистичного, характеризующегося устойчивыми темпами роста.

При реализации целевого сценария рост оборота  в 2019 – 2024 годах должен достигать от 4 до 6 процентов  в год.

При реализации умеренно-оптимистического сценария рост оборота  в 2019 – 2024 прогнозируется на уровне 3 – 5 процентов в год.

Полная и эффективная реализация мероприятий настоящей муниципальной Подпрограммы и других муниципальных Подпрограмм будет способствовать реализации целевого сценария развития экономики Талдомского городского округа.

- Описание целей программы

Цель Программы: достижение устойчивых  темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Талдомского городского округа.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм, каждая из которых предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение цели муниципальной программы - достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Талдомского городского округа Московской области.

Ответственными за реализацию подпрограмм муниципальной программы являются муниципальные заказчики подпрограмм муниципальной программы: отдел инвестиций и развития предпринимательства Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа, отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа, МКУ "Центр управления закупками".

Подпрограмма I  "Инвестиции"

Целью выполнение основных мероприятий подпрограммы является  развитие предприятий реального сектора экономики, индустриального парка, технопарка, привлечение инвесторов, резидентов на свободные промышленные площадки и земельные участки,  реализация приоритетных инвестиционные проектов на территории округа, создание комфортных условий для инвесторов, организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала округа, развитие туристской инфраструктуры.

Подпрограмма II "Развитие конкуренции"

Целью реализации мероприятий по развитию конкуренции при осуществлении закупок является повышение эффективности, результативности контрактной системы в сфере закупок.

Развитие конкуренции осуществляется также в рамках внедрения стандарта развития конкуренции, разработанного в рамках реализации пункта «7» и подпункта «в» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области и администрацией Талдомского городского округа заключено Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции.

Предметом данного соглашения является обеспечение взаимодействия между Сторонами в целях внедрения стандарта развития конкуренции.

Внедрение стандарта развития конкуренции в Талдомском городском округе подразумевает выполнение следующих 5 требований:

а) определение уполномоченного органа;

б) утверждение и корректировку перечня рынков;

в) разработка и актуализация «дорожной карты»;

г) проведение мониторинга рынков;

д) информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции.

Ежегодно подготавливается и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационный доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на территории Талдомского городского округа.

Вся информация о внедрении стандарта развития конкуренции публикуется на официальном сайте Талдомского городского округа.

Отдельным направлением по развитию конкуренции является создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) Талдомского городского округа (далее – антимонопольный комплаенс) в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618.

Основными целями внедрения в деятельности ОМСУ Талдомского городского округа антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ОМСУ Талдомского округа округа требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ОМСУ Талдомского городского округа.

Антимонопольный комплаенс направлен на:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ОМСУ Талдомского городского округатребованиям антимонопольного законодательства;

г) повышение уровня правовой культуры в ОМСУ Талдомского городского округа.

Антимонопольный комплаенс направлен на выстраивание системы превентивных мер, направленных на соблюдение антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства":

Подпрограмма предусматривает мероприятия по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций, а также увеличению доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Талдомского городского округа.

С учетом приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, определяемых Министерством экономического развития Российской Федерации, приоритетными направлениями реализации мероприятий являются:

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации производства в сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи, сельского хозяйства, здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования;

- поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний, осуществляющих технологические инновации;

- поддержка социального предпринимательства.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде предоставления субсидий на частичную компенсацию затрат, связанных с осуществлением их деятельности.

Создание благоприятной среды для предпринимательства реализуется, в том числе за счёт мероприятий:

- размещение публикаций в общественно-политической газете «Заря», на официальном  сайте администрации Талдомского городского округа о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела;

- проведение  совещаний, zoom-конференций с представителями малого и среднего бизнеса с участием   представителей служб округа и федеральных территориальных структур, организация горячей телефонной линии «предпринимательство»;

- проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства (производство теле- и радиопрограмм, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства);

- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах и конференциях, проводимых в целях популяризации предпринимательства.

Решение этих и других вопросов развития субъектов малого и среднего предпринимательства должно осуществляться с использованием программно-целевых методов, обеспечивающих интеграцию возможностей и согласование действий самих субъектов малого и среднего бизнеса, Администрации Талдомского городского округа, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, механизмы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, действующие в настоящее время на федеральном и областном уровне, предусматривают предоставление мер государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса исключительно на конкурсных началах и принципах софинансирования при наличии муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма IV  «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского городского округа».

Подпрограмма осуществляется путем реализации мероприятий по созданию благоприятных условий для развития оптовой и розничной торговли, сферы общественного питания, сферы бытовых услуг и защиты прав потребителей.

ПодпрограммаV "Обеспечивающая подпрограмма"

- Целью выполнения мероприятия подпрограммы являются обеспечение эффективного выполнения полномочий Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа, МКУ "Центр управления закупками". Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Подпрограмма I «Инвестиции»

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Инвестиции» |  |  |  |  |
| 1 | Показатель: Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тыс.руб | Идн = Ид / Чн Где Идн – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения. Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций); Чн – численность населения городского округа на 01 января отчетного года. До получения официальной статистической информации органы местного самоуправления Московской области вносят в муниципальные программы прогнозные значения | Данные формы статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» | Ежемесячно |
| 2 | Показатель: Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | % | Рассчитывается как отношение реальной заработной платы в целом по предприятиям рассчитываемого периода к реальной заработной плате по предприятиям предшествующего. При расчете необходимо ориентироваться на прогноз социально-экономического развития. Рассчитывается как отношение фонда заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) организации, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | Показатель рассчитан в соответствии со статистическими данными с портала Правительства Московской области, раздел (04800) Сведения о численности, заработной плате и движении работников, (04813) Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, (04830) Фонд начисленной заработной платы – всего, по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, (04825) Среднемесячная зарплата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | Ежеквартально |
| 3 | Показатель: Количество созданных рабочих мест | единиц | Количество созданных рабочих мест Количество созданных рабочих мест рассчитывается по формуле: РМ = РМкр.ср.+ РМмикро РМкр.ср – количество созданных рабочих мест крупными и средними предприятиями на территории муниципального образования Московской области, ед.; РМмикро – количество созданных рабочих мест микропредприятиями на территории муниципального образования Московской области, ед. При прогнозировании показателя необходимо учитывать количество новых рабочих мест (по указанному кругу организаций), которые будут созданы в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, в соответствии с паспортом проекта. Численность у вновь созданных МСП прогнозируется расчетным путем. | Регламентные запросы - раздел (060) Трудовые ресурсы, заработная плата и занятость населения - (05100) Сведения о неполной занятости и движении работников (Форма № П-4(НЗ)). Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - https://ofd.nalog.ru – вновь созданные МСП. | Ежеквартально |

Подпрограмма II «Развитие конкуренции»

Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции (I), определяется по формуле:

где:

I – значение индекса совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции;

Bn – количество баллов за фактическое значение результата реализации n-го мероприятия в отчетном году;

∑дм – количество мероприятий подпрограммы II.

Количество баллов за фактическое значение результата реализации n-го мероприятия в отчетном году (Bn) определяется по следующей формуле:

где:

Зплан –коэффициент планового значения баллов за достижение результата n-го мероприятия, приравненный к значению «1»;

Зотклон – фактическое отклонение значения баллов от планового значения баллов по итогам достижения результата n-го мероприятия.

В случае если значение Bn отрицательное, то показатель приравнивается к нулю.

Для мероприятий 2.50.03-50.04, 2.50.06, при оценке которых наилучшим значением результата является наибольшее значение или плановое значение, фактическое отклонение значения баллов от планового значения баллов по итогам достижения результата n-го мероприятия (Зотклон), определяется по следующей формуле:

,

где:

РМфакт – фактическое значение результата n-го мероприятия;

РМплан – плановое значение результата n-го мероприятия, определенное в Программе.

Для мероприятий 2.50.01-50.02, 2.50.05 при оценке которых наилучшим значением результата является наименьшее значение, фактическое отклонение значения баллов от планового значения баллов по итогам достижения результата n-го мероприятия (Зотклон), определяется по следующей формуле:

.

Методика расчета значений результатов реализации муниципальной программы Московской области

«Развитие конкуренции» муниципальной программы «Предпринимательство»

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Достижение планового значения доли несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок, процентов | процент | где: Днт – доля несостоявшихся конкурентных закупок от общего количества конкурентных закупок, процентов; N – количество несостоявшихся (признанных несостоявшимися в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ) закупок, осуществляемых с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)) (далее – конкурентные закупки) с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, единиц; K – общее количество конкурентных закупок, с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, единиц Период расчета – календарный год. Из расчета исключаются: закупки на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг по предоставлению кредитов; закупки по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами; закупки, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) Государственная информационная система «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области» (ЕАСУЗ) | год |
| 2 | Достижение планового значения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб, процентов | процент | где: Дож – доля обоснованных, частично обоснованных жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, поданных в Федеральную антимонопольную службу России (далее – ФАС России), Управление ФАС России по Московской области (далее – жалоб), процентов; L – количество жалоб, признанных обоснованными, частично обоснованными, поданных в ходе осуществления конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закупок (далее – конкурентные закупки), с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, в том числе, поданные до начала указанного года, единиц; K – общее количество конкурентных закупок, с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, единиц Период расчета – календарный год. | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) Государственная информационная система «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области» (ЕАСУЗ) | год |
| 3 | Достижение планового значения среднего количества участников закупок, единиц | единиц | где: Y – среднее количество участников состоявшихся закупок, единиц; количество участников закупки в i-й конкурентной закупке, с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, и при осуществлении которых определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено (за исключением конкурентных закупок, признанных несостоявшимися в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ, отмененных конкурентных закупок), единиц; К – общее количество конкурентных закупок с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, и по которым определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено (за исключением конкурентных закупок, признанных несостоявшимися в соответствии Федеральным законом, отмененных конкурентных закупок), единиц Период расчета – календарный год. Из расчета исключаются: закупки на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг по предоставлению кредитов; закупки по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами; закупки, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) Государственная информационная система «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области» (ЕАСУЗ) | год |
| 4 | Достижение планового значения доли общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок, процентов | процент | где: Оэдс – доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок, процентов; Эдс – экономия денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок, рублей; НМЦК – сумма начальных (максимальных) цен контрактов конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты в период с 01 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей. Расчет Эдс осуществляется по следующей формуле: , где: НМЦК – сумма начальных (максимальных) цен контрактов конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты в период с 01 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей; ЦК – сумма цен контрактов, заключенных в ходе осуществления конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты в период с 01 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей. В случае, если в рамках осуществления закупки имело место заключение нескольких контрактов в соответствии с ч. 17.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, расчет осуществляется с учетом частичного исполнения расторгнутых контрактов, рублей. В случае отрицательного значения экономии (переменной Эдс), ее значение принимается равным нулю. Период расчета – календарный год. Из расчета исключаются: закупки, осуществляемые в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ; закупки по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами; закупки, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) Государственная информационная система «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области» (ЕАСУЗ) | год |
| 5 | Достижение планового значения доли стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам, процентов | процент | где: Дцк – доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам, процентов; ЦКедп – сумма цен контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в период с 01 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей; НМЦК – сумма начальных (максимальных) цен контрактов, начальных сумм цен единиц товара, работы, услуги конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты в период с 01 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей. Период расчета – календарный год. Из расчета исключаются: закупки на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг по предоставлению кредитов; закупки по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами; закупки, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) Государственная информационная система «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области» (ЕАСУЗ) | год |
| 6 | Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | процент | где: Дзсмп – доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства (далее – СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНО), процент; сумма финансового обеспечения контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ (далее – контракты) с СМП или СОНО, утвержденного на год расчета показателя, включая контракты, заключенные до начала указанного года, рублей; сумма денежных средств, подлежащих оплате поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в году расчета показателя субпоставщикам (субподрядчикам и соисполнителям) из числа СМП и СОНО, привлеченным к исполнению контрактов, рублей; СГОЗ – совокупный годовой объем закупок, утвержденный на год расчета показателя общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного года и подлежащих оплате в указанном году, рублей Период расчета – календарный год. Из расчета исключаются: закупки на поставку лекарственных препаратов; закупки на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг по предоставлению кредитов; закупки по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами, закупки товаров, работ, услуг; закупки, сведения о которых составляют государственную тайну, в том числе при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) Государственная информационная система «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области» (ЕАСУЗ) | год |
| 7 | Доля достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | процент | , где: ДКП – доля достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области, утвержденных _______ (реквизиты муниципального правового акта) (далее – ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках); ФКП – количество ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области, по которым достигнуто плановое значение; ПКП – количество ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области. | Информация, предоставляемая структурными подразделениями органа местного самоуправления Источники данных, для расчета показателей, утверждены приказом ФАС России от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении Методик по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации» | год |
| 8 | Количество обработанных (проанализированных) результатов опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | единица | Значение показателя определяется по количеству фактически сформированных материалов с анализом результатов опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области. | Указывается наименование органа местного самоуправления | год |

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

| п/п |  |  | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Порядок расчета |  | Источник данных |  | Период представления отчетности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2 |  |  | Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Показатель: Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | процент |  | – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент; – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро) и средних предприятий – юридических лиц, человек; – среднесписочная численность работников (на основе формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 2) и формы № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 4), человек; – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий (включая микропредприятия), человек |  | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России; Федеральное статистическое наблюдение по формам - № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» - № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» |  | годовая |  |  |
|  | 2 | Показатель: Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения |  | единица |  | - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц; - число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, единиц; – численность постоянного населения на начало следующего за отчетным года (расчетные данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики) |  | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России; Итоги Всероссийской переписи населения, ежегодные данные текущего учета населения |  | годовая |  |  |
|  | 3 | Показатель: Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса |  | единица |  | Вновь созданные субъекты малого и среднего бизнеса |  | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России |  | ежеквартальная |  |  |

Подпрограмма IV«Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского городского округа»

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Предпринимательство»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв. м/ на 1 000 жителей | где: Оторг - обеспеченность населения площадью торговых объектов в отчетном периоде; Sторг - площадь торговых объектов предприятий розничной торговли в отчетном периоде, кв.м; Чсред - среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном образовании, человек. Показатель считается нарастающим итогом. | Данные Мосстата о среднегодовой численности населения муниципального образования и данные муниципальных образований Московской области о площадях торговых объектов предприятий розничной торговли, осуществляющих свою деятельность на отчетную дату | Ежеквартально |
| 2 | Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | посадочных мест/ на 1 000 жителей | где: Ооп - обеспеченность населения предприятиями общественного питания в отчетном периоде; Кмп - количество посадочных мест на предприятиях общественного питания в отчетном периоде, единиц; Чсред - среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном образовании, человек. Показатель считается нарастающим итогом. | Данные Мосстата о среднегодовой численности населения муниципального образования и данные муниципальных образований Московской области о количестве посадочных мест на предприятиях общественного питания, осуществляющих свою деятельность и внесенных в слой «Предприятия общественного питания Подмосковья» РГИС МО на отчетную дату | Ежеквартально |
| 3 | Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | рабочих мест/ на 1 000 жителей | где: Обу - обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания в отчетном периоде; Крм - количество рабочих мест на предприятиях бытовых услуг в отчетном периоде, единиц; Чсред - среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном образовании, человек. Показатель считается нарастающим итогом. | Данные Мосстата о среднегодовой численности населения муниципального образования и данные муниципальных образований Московской области о количестве рабочих местах на предприятиях бытовых услуг, осуществляющих свою деятельность на отчетную дату | Ежеквартально |
| 4 | Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | процент | ,*100%, где Dзпп - доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений; Озпп – количество обращений, поступивших в администрацию муниципального образования по вопросу защиты прав потребителей Ообщий – количество обращений, поступивших в адрес администрации муниципального образования по всем тематикам (письменные обращения, обращения, поступившие по электронной почте, через портал «Добродел», МСЭД, ЕЦУР и тп.) Показатель считается нарастающим итогом. | Данные муниципальных образований Московской области о количестве обращений, поступивших в адрес администрации муниципального образования по всем тематикам и количестве обращений, поступивших в администрацию муниципального образования по вопросу защиты прав потребителей на отчетную дату | Ежеквартально |

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» показатели не предусматриваются.

Приложение №1 к

муниципальной программе Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма I «Инвестиции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель: Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. | приоритетный | % | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | Основное мероприятие 02. «Создание и (или) развитие индустриальных (промышленных)парков, промышленных технопарков, инновационно-технологических центров, промышленных площадок», особых экономических зон. |
| 1.2 | Показатель: Количество созданных рабочих мест. | приоритетный | единиц | 650 | 700 | 730 | 740 | 750 | 760 | Основное мероприятие 03. Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ Основное мероприятия 05. Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала на территории городских округов Московской области |
| 1.3 | Показатель: Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения. | приоритетный | тыс.руб | 24,58 | 24,8 | 25 | 25,2 | 25,4 | 25,6 | Основное мероприятие 08. Стимулирование инвестиционной деятельности |

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы |  | Тип показателя |  | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации Подпрограммы |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
|  | Подпрограмма II «Развитие конкуренции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции |  | Отраслевой показатель |  | единица | - |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | МКУ «Центр управления закупками» |  | 50.01, 50.02, 50.03, 50.04, 50.05,50.06, 52.01, 52.02, |
| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы |  | Тип показателя |  | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации Подпрограммы |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий Подпрограммы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
|  | Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | Приоритетный |  | % | 36,11 |  | 36,70 | 37 |  | 37,21 | 37,23 |  | 37,25 |  | Мероприятие 02.01 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования Мероприятие 02.03 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства |  |  |
| 3.2. | Показатель 2 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения |  | приоритетный |  | единиц | 305,46 |  | 231,93 | 236,12 |  | 237,36 | 238,91 |  | 240,46 |  | Мероприятие 02.01 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования Мероприятие 02.03 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства |  |  |
| 3.5. | Показатель 3 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса |  | приоритетный |  | единиц | 38 |  | 210 | 220 |  | 230 | 240 |  | 250 |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя * | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 4.1. | Целевой показатель 1 Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Приоритетный отраслевой показатель госпрограммы | кв. м/1000 жителей | 1738,8 |  | 1804,5 | 1 829,2 |  |  | 1 933 |  |  | 1 963 |  | 1 998 |  | 1 |  |
| 4.2. | Целевой показатель 2 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Приоритетный отраслевой показатель госпрограммы | пос.мест/ 1000 человек | х |  | 38,56 | 40,25 |  |  | 42,30 |  |  | 45,5 |  | 48,2 |  | 1 |  |
| 4.3. | Целевой показатель 3 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | Приоритетный отраслевой показатель госпрограммы | раб.мест/ 1000 человек | х |  | 6,21 | 6,58 |  |  | 6,62 |  |  | 6,81 |  | 6,98 |  | 2 |  |
| 4.4 | Целевой показатель 4 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Приоритетный отраслевой показатель госпрограммы | процент | 30 |  | 30 | 25 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 15 |  | 4 |  |

Приложение №2 к

Муниципальной программе Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

Паспорт подпрограммы I «Инвестиции»

Муниципальной программы Талдомского городского округа «Предпринимательство» на 2023 – 2027гг

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел инвестиций и развития предпринимательства Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Инвестиции | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы

Площадь территории Талдомского городского округа составляет 142,7 тыс.гектаров. Население округа – 64,5 тыс.человек, а в весенне-летний период в течение семи месяцев округ становится почти миллионником. Индустриальный потенциал округа формируют более 20 крупных и средних предприятий, относящихся к стройиндустрии, деревообработке, стекольной и фарфоро-фаянсовой, пищевой отраслям, производству металлических конструкций и изделий.

Основные транспортные магистрали – Москва-Савелово, Москва-Дубна. Место приема и отправки грузов и пассажиров – железнодорожная станция Талдом. Ближайший порт и таможенный пост находится в г.Кимры Тверской области в 25 км от Талдома. По Талдомскому округу проходит 30 из 128 км глубоководной шлюзованной магистрали – канала им.Москвы. Ближайший порт Шереметьево расположен в 100 км от Талдома.

В условиях замедления экономического роста, вследствие экономического кризиса, для повышения темпов и обеспечения устойчивости развития экономики Талдомского городского округа, требуется качественно новый подход к привлечению инвестиций и экономической политике. Это, прежде всего, эффективное использование имеющихся свободных земельных участков и свободных производственных площадей, модернизация и инновационное развитие промышленного сектора экономики, создание условий для ведения и развития бизнеса.

Сильные стороны инвестиционной привлекательности Талдомского округа:

- наличие транспортных путей сообщения – автомобильные дороги, железная дорога, порт;

- наличие свободных оборудованных производственных площадей на промплощадках округа, свободных земельных участков для развития промышленных и сельскохозяйственных парков;

- обеспеченность округа минерально-сырьевыми ресурсами (песок, гравийно-песчаные смеси, глина, торф);

- высокая потребительская ёмкость рынка - население округа семь месяцев в году возрастает до 750 тысяч человек;

- большой потенциал для развития туризма (экотуризм, событийный туризм, кулинарный туризм).

Актуальным для устойчивого экономического развития округа и эффективного решения задач в сфере муниципальных полномочий остаются вопросы:

- создание правовых и организационных условий для привлечения в экономику инвестиций, кредитно-финансовых ресурсов, новейших технологий в целях модернизации производственной базы и обновления основных фондов предприятий;

- повышение уровня доходов бюджета Талдомского городского округа от продажи или передачи в аренду земельных участков;

- предоставление гарантий для инвесторов: создание благоприятных условий для инвесторов, сопровождение каждого проекта на всех этапах реализации.

- участие хозяйствующих субъектов в различных государственных и муниципальных программах.

Проблемами ряда предприятий округа является нехватка квалифицированных кадров и отвлечение средств на содержание излишков занимаемых площадей.

Наличие свободных производственных площадей на промплощадках, площадью 35,2 тыс.кв.м., свободных сельскохозяйственных земель, около 4 тыс.га., земель под промышленное производство, около 166  га. свидетельствует о резервах развития округа.

В рамках Стратегии инвестиционного развития Талдомского городского округа на территории округа определены две перспективные площадки: Технопарк "Металлист" и «Индустриальный парк Северный», площадью 60,8 га.

Реализация данных проектов позволит повысить инвестиционную привлекательность округа, увеличить объем промышленного производства, открыть новые высококвалифицированные рабочие места, уменьшить маятниковую трудовую миграцию и вернуть в район более 9 тысяч трудоспособного населения, улучшить качество жизни населения округа.

Программно-целевой метод управления позволит:

стимулировать дальнейшее развитие экономики Талдомского городского округа;

создать благоприятный инвестиционный климат в Талдомском округе.

2. Направления реформирования, модернизации, преобразования в рамках реализации Подпрограммы

Основными концептуальными направлениями модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы, являются:

- развитие и сопровождение межмуниципальных, международных связей Талдомского городского округа Московской области.

- создание благоприятного инвестиционного климата для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов. Данное направление включает сопровождение на всех этапах реализации инвестиционных проектов, развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий для ведения бизнеса в Талдомском городском округе.

Администрация Талдомского городского округа с городским округом Лобня Московской области подписали Соглашение о межмуниципальном взаимодействии.  Стратегия развития Талдомского округа направлена не только на максимальное использование внутренних резервов, но и на готовность эффективно и с максимальной отдачей реализовывать внешний контур межмуниципальных отношений.  Соглашение зафиксировало широкий спектр взаимодействия, в том числе комфортные условия реализации продукции талдомских  сельхозтоваропроизводителей  на территории Лобни, широкий культурный обмен. Выстроились добрые партнёрские отношения с рядом промышленных предприятий Лобни, с городскими округами Долгопрудный и Дубна.

В целях привлечения инвесторов глава Талдомского городского округа принимает участие в Международных выставках с презентацией инвестиционного потенциала Талдомского городского округа. На каждой выставке глава проводит личные встречи - переговоры с потенциальными инвесторами.

Перспективные направления развития Талдомского городского округа:

АО Каприто Расширение номерного фонда отеля Кантри резорт:

По проекту инвестор планирует создать гостиничный комплекс состоящий из гостевых коттеджей, ресторана, СПА центра с бассейном. На данный момент занимаются подготовкой проектной документации, далее подведение инженерной коммуникации и в следующем году планируют начать строительство первой очереди. Срок реализации 2022-2025 гг.

ООО "Оберег-Строй" - Производство строительных материалов на основе древесины, стеновых панелей для домокомплектов быстровозводимых зданий и комплексная переработка всех видов отходов древесины отопительного оборудования

Производственная, строительная компания, занимающаяся созданием инновационных строительных материалов, комплексной реализацией (проектированием и строительством) объектов «Под ключ». Планируется организация современного лесопромышленного комплекса для производства продукции строительного и мебельного назначения, отопительного оборудования с целью развития отечественного производства продукции по импортозамещению. Объем инвестиций в проект – 1,4 млрд. руб. (план поэтапной реализации комплексного проекта. Объем инвестиций в проект первого пускового комплекса опытного производства – 360 млн. руб.). Новые рабочие места –  255 ед. (новые рабочие места первого пускового комплекса –  38 ед.)

Возможность запуска модернизированного производства – весной 2023 года

В настоящее время инвестор разрабатывает бизнес-план для получения земельного участка за 1 рубль под реализацию проекта импортозамещающим предприятиям.

ООО Талдомская меховая фабрика - Расширение производства, новая организация по  производству искусственного меха на трикотажной основе с содержанием шерсти от 0 до 100%

В 2021 году  предприятие по производству материалов на трикотажной основе (евромех, евробайка) переведено в Талдомский городской округ с Украины – объем инвестиций, по этой части проекта, 100 млн.руб.  Зарегистрировано  ООО Талмех  и создано 30 рабочих мест. На 2022-2023 год планируется приобретение нового оборудования на предприятие ООО Талмех (производство байки и искусственного меха). В 2022 году предприятием приобретено три цеха общей площадью 3039,6 м2 для расширения производства.

ООО «НТК НОРДОИЛ» - производство смазочных материалов и технических жидкостей:

Предприятие работает на рынке смазочных материалов с 2020 года,  выпускает моторные, бензиновые, дизельные, трансмиссионные, гидравлические, редукторные, компрессорные, прокатные масла, для направляющих скольжения, антифризы и тосолы. Продукция подмосковной компании соответствует всем стандартам качества ISO и не уступает по качеству импортным.

В 2022 году «НТК НОРДОИЛ» начал реализацию проекта по расширению своего производства. По программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль» компания получила земельный участок площадью около 3 га. За счет реализации проекта компания расширит производственные мощности и создаст дополнительно около 20 рабочих мест. Запуск нового производства запланирован в 2023 году.

АО "Агрофирма Бунятино" - С/х предприятие по выращиванию овощей, семенного картофеля

Реализация проекта по строительству нового современного картофелехранилища мощностью 10 тыс.   тонн введут в эксплуатацию в 2023 году.

ЗАО «Новые Всходы» - разведение крупного рогатого скота:

АО «Новые всходы» это проект развития комплексного хозяйства по разведению крупного рогатого скота и производству молочной продукции, выращиванию различных зерновых культур. Предприятие уверенно развивает сельское хозяйство, соответствуя современным стандартам индустрии и совершенствуя их.

Первым этапом инвестиционного проекта АО «Новые всходы» является модернизация животноводческого комплекса. На текущий момент построен коровник на 400 голов и телятник на 600 голов, приобретена сельскохозяйственная техника. На втором этапе планируется производство молочной продукции из собственного молока. Будет введено в оборот 3000 га сельскохозяйственных земель. В 2023 году планируют ввести в эксплуатацию зерносушилку.

ООО "Аутленд" - создание экокластера/лагеря:

Для реализации проекта подобраны земельные участки в близи д. Большое Страшево.  По проекту инвестор планирует создать ЭкоАртКластер, на территории которого будут располагаться: гостевые дома для отдыхающих/эко-отель, дом детского творчества, летнее кафе/ресторан/бар, коворкинг, ферма, летняя эстрада, кинотеатр. Срок реализации проекта 2021-2023 гг. На данный момент по проекту проведены геодезических работ, установлен забор и видеонаблюдение, происходит демонтаж старых зданий. Подготавливается проектная документация. Направлена заявка на подключение к электрическим сетям. В настоящее время прорабатывают вопрос о регистрации предприятия на территории Талдомского городского округа

ООО «Нагатино-Сервис» - Создание многофункциональной рекриационной зоны нового поколения. Проект "Юрхоф" в д.Юркино (земли около д. Юркино):

Проект осуществляется в два этапа. На территории 16 га  планируется развитие направлений, связанных с активным отдыхом на природе, повышением туристической привлекательности региона и округа, созданием досугово-творческих и спортивных центров, а также площадок для проведения общественных и государственных мероприятий. Срок реализации проекта 2022-2023 годы. Изменен ВРИ с "земли сельскохозяйственного назначения" на "земли особо охраняемых территорий и объектов". На 2023 год запланированные проектные работы.

Планируется реконструкция  базы отдыха в п.Вербилках. Разрабатывается проект реконструкции. Решен вопрос по увеличению мощности потребления электроэнергии, АО "Мосэнергосбыт" было направлено уведомление в ПАО "Россети Московский регион" о заключении договора с ООО "Нагатино-Сервис" для подачи напряжения. В  2023 году планируют потратить порядка 15 млн. руб. на благоустройство территории.

ООО "СтаирсПрофи" - производство лестниц и стремянок из алюминия и стали:

В настоящее время руководством предприятия разрабатывается пакет документов для получения земельного участка под производство на территории округа по постановлению Губернатора Московской области (№ 272) без торгов

Приложение №1 к

Подпрограмме I «Инвестиции» Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

Перечень мероприятий Подпрограммы I «Инвестиции»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Инвестиции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, инновационно-технологических центров, промышленных площадок, особых экономических зон | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского Городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | процент | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 104,6 | 104,6 | - | - | - | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |  |
| 2. | Основное мероприятие 03. Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского Городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 03.01. Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского Городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество созданных рабочих мест | единиц | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 760 | 700 | - | - | - | 700 | 730 | 740 | 750 | 760 |  |
| 3 | Основное мероприятие 05. Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала на территории городских округов Московской области | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского Городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 05.01. Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий направленных на расширение имеющихся производств. | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Талдомского Городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество созданных рабочих мест | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 760 | 700 | - | - | - | 700 | 730 | 740 | 750 | 760 |  |
| 4 | Основное мероприятие 08. Стимулирование инвестиционной деятельности | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского Городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие 08.01. Поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности на территории городских округов Московской области | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Талдомского Городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | процент | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25,6 | 24,8 | - | - | - | 24,8 | 25 | 25,2 | 25,4 | 25,6 |  |

Приложение №3

к Муниципальной программе Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

Паспорт подпрограммы II «Развитие конкуренции»

Муниципальной программы Талдомского городского округа «Предпринимательство» на 2023 – 2027гг

| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «Центр управления закупками», Комитет по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Развитие конкуренции | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы

- Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

- в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Приоритетным направлением развития экономики муниципального образования Талдомского городского округа Московской области является развитие конкуренции. Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд составляет значительный сегмент муниципальной экономики, воздействие на который позволяет способствовать развитию конкуренции во всех отраслях. Закупочная деятельность в рамках контрактной системы обеспечивает не только удовлетворение потребностей государственных и муниципальных органов в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления их функций. Одновременно, посредством контрактной системы реализуются механизмы поддержки отечественных производителей и субъектов малого предпринимательства, антимонопольного регулирования и оптимизации процессов формирования и исполнения бюджета. Основная проблема заключается в принятии управленческих решений, направленных на развитие конкуренции с учетом оценки ее уровня со стороны хозяйствующих субъектов (предпринимателей) в рамках концепции «чуткой власти». Отдельно следует отметить риски, связанные с изменениями законодательства Российской Федерации.

- Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

- с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Одной из устойчивых тенденций экономического развития муниципального образования Талдомского городского округа Московской области является рост расходов местного бюджета на осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд в рамках контрактной системы в сфере закупок, функционирующей в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Таким образом, развитие конкуренции является базовым условием для экономического, технологического развития и обеспечения конкурентных подходов в муниципальном управлении. Мероприятия Подпрограммы 2 включают в себя оценку уровня эффективности, результативности и обеспечения гласности и прозрачности сферы закупок.

|  |  | Приложение №1 к Подпрограмме II «Развитие конкуренции» Муниципальной программы Талдомского городского округа «Предпринимательство» на 2023-2027 годы Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие конкуренции» |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финасирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Основное мероприятие 50. Оценка уровня эффективности, результативности, обеспечение гласности и прозрачности контрактной системы в сфере закупок | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 50.01. Проведение оценки общего уровня организации закупок | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Центр управления закупками» |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования ____________ Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение планового значения доли несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок, процентов | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 | 33 | - | - | - | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |  |
| 2 | Мероприятие 50.02. Проведение оценки качества закупочной деятельности | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Центр управления закупками» |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования ____________ Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение планового значения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб, процентов | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,1 | 2,5 | - | - | - | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |  |
| 3 | Мероприятие 50.03. Проведение оценки доступности конкурентных процедур | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Центр управления закупками» |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования ____________ Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение планового значения среднего количества участников закупок, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,8 | 4,4 | - | - | - | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |  |
| 4 | Мероприятие 50.04. Проведение оценки экономической эффективности закупок по результатам их осуществления | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Центр управления закупками» |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования ____________ Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение планового значения доли общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок, процентов | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |  |
| 5 | Мероприятие 50.05. Проведение оценки объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Центр управления закупками» |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования ____________ Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение планового значения доли стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам, процентов | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 40 | - | - | - | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |  |
| 6 | Мероприятие 50.06. Проведение оценки уровня поддержки субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Центр управления закупками» |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования ____________ Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение планового значения доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, процентов | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 45 | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |
|  | Основное мероприятие 52. Развитие конкуренции в муниципальном образовании Московской области | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования ____________ Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 52.01. Мониторинг хода исполнения ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Центр управления закупками» |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования ____________ Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение доли достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области, процент | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Мероприятие 52.02 Организация и проведение опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Центр управления закупками» |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования ____________ Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сформированы материалы с анализом результатов опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |

Приложение №4 к

Муниципальной программе Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

Паспорт подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Муниципальной программы Талдомского городского округа «Предпринимательство» на 2023 – 2027гг

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел инвестиций и развития предпринимательства Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Развитие малого и среднего предпринимательства | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 3700 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 18900 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 3700 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 18900 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы

Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике Талдомского городского округа.

В 2022 году на территории округа   работали около 1047 индивидуальных предпринимателей и 434 малых предприятий, в том числе микропредприятий.

В сложившихся условиях замедления экономического роста для повышения темпов и обеспечения устойчивости развития экономики, необходима модернизация и инновационное развитие экономики, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Основные проблемы влияющие на темпы развития малого и среднего предпринимательства:

- низкие темпы обновления основных производственных фондов;

- финансовая неустойчивость, обусловленная нестабильностью рынков сбыта, недостаточным притоком частных инвестиций;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем оплаты труда на предприятиях малого бизнеса.

Остаются нерешенными вопросы перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования производственных и земельных ресурсов.

Механизмом решения поставленных задач должно стать увеличение объема налоговых поступлений, создание и модернизация рабочих мест, развитие промышленности.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства" на 2023-2027 годы» разработана в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа», утвержденным постановлением Главы Талдомского городского округа №2173 от 20.11.2018 г. (с изменениями  от 12.01.2022 № 14).

Непосредственным образом на степень достижения, поставленных в рамках настоящей Подпрограммы целей, задач и мероприятий будут оказывать влияние итоги реализации всех муниципальных программ Талдомского городского округа.

2.  Характеристика сферы реализации Подпрограммы

Малое и среднее предпринимательство Талдомского городского округа Московской области, в основном, сконцентрировано в следующих отраслях: торговля, промышленность и строительство. В последние годы заметно увеличился удельный вес предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом и предоставляющих услуги аренды недвижимости.

В 2021 году  объем отгруженной продукции на малых предприятиях составил 4 миллиардов 8 миллионов рублей, что на 29 процентов больше предыдущего года. Среднемесячная заработная плата работников малого и среднего предпринимательства составила 46756 рублей, рост к уровню 2020 года на 19 процентов.  С предприятиями малого и среднего бизнеса ведется работа по повышению уровня заработной платы. Малыми и средними предприятиями в 2021 году освоено 437 млн. рублей инвестиций.

В то же время потенциал развития малого и среднего предпринимательства в Талдомском городском округе в настоящее время реализован далеко не полностью.

На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Талдомском городском округе, являются:

- снижение доступности производственных площадей в связи с постоянно возрастающей стоимостью аренды;

- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения заемного финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства и высокой стоимостью банковских кредитов;

- сложность доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта, в том числе зарубежным и региональным, что объясняется меньшими возможностями и финансовыми ресурсами большинства субъектов малого и среднего предпринимательства в сравнении с крупными предприятиями.

В целях повышения доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства Талдомского городского округа в ходе реализации предыдущих программ с 2008 года предоставлялась финансовая поддержка в виде компенсации части уплаченных процентов по кредитам, компенсация затрат на модернизацию и приобретение оборудования, а с 2015 года предоставлялась финансовая поддержка в виде компенсации затрат на модернизацию и приобретение оборудования.

В отраслевой структуре субъектов малого и среднего предпринимательства Талдомского городского округа есть целый ряд сегментов, некоторые из которых имеют значительный потенциал для предпринимательской деятельности и высокую социальную значимость, но в настоящее время развиты не в полной мере, так доля предприятий в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социальных услуг ниже, чем доля торговли и строительства.

Основные приоритетные направления развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий Подпрограммы:

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации производства и техническое переоснащение производства в сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи, сельского хозяйства, здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования;

- поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний, осуществляющих технологические инновации;

- поддержка социального предпринимательства.

Основные диспропорции в развитии малого и среднего предпринимательства

Сильные стороны:

- развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений развития экономики округа;

- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в округе;

- положительная динамика оборота субъектов малого и среднего предпринимательства;

- рост среднесписочной численности работников сферы малого и среднего предпринимательства;

- рост инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства.

Слабые стороны:

- низкая плотность населения, очаговый характер расселения, что значительно влияет на спрос, также обуславливает ограниченный рынок сбыта;

- низкая конкурентоспособность товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, обусловленная высокими затратами субъектов малого и среднего предпринимательства на тепло-, электроэнергию, что влияет в дальнейшем на высокую себестоимость товаров и услуг;

- износ основных фондов;

- повышенные затраты в капитальном строительстве;

- недостаток финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса;

- низкий удельный вес инновационной продукции в общем объеме производства;

- недостаток квалифицированных кадров.

Угрозы:

- рост числа безработных граждан;

- отток населения, в т.ч. молодежи, из сельских населенных пунктов из-за отсутствия работы;

- уменьшение производства потребительских товаров, в том числе социально-значимых товаров, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства;

- повышение инвестиционных рисков.

Возможности:

- наличие незанятого в экономике трудоспособного населения и возможность его вовлечения в производственную деятельность;

– увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику округа;

– создание рабочих мест, снижение уровня безработицы;

– реализация инновационных проектов малым и средним бизнесом;

- привлечение малого бизнеса к совместной работе с крупными предприятиями;

- повышение качества производимой продукции;

- рост эффективности производства.

3. Направления реформирования, модернизации, преобразования в рамках реализации   Подпрограммы

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять с использованием различных уровней бюджетной системы Российской Федерации. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Талдомского городского округа подлежит уточнению в соответствии с утвержденным бюджетом Талдомского городского округа на очередной финансовый год. В случае предоставления из средств  бюджета  Московской  области бюджету Талдомского городского округа  межбюджетных трансфертов для софинансирования мероприятий, осуществляемых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе по результатам проведения конкурсов  по отбору муниципальных образований Московской области  для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на соответствующие цели, настоящая подпрограмма подлежит уточнению в части включения выделенных средств бюджета Московской  области на текущий финансовый год на реализацию соответствующего мероприятия в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих формах:

- имущественная поддержка;

- финансовая поддержка;

- информационная, консультационная и правовая поддержка;

- поддержка в продвижении на рынки, в том числе региональные, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров и услуг.

Субъекты малого и среднего предпринимательства получатели поддержки - юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Талдомского городского округа Московской области и отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки;

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих критериям, определенным законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, нормативными правовыми актами Талдомского городского округа  к участию в Муниципальной программе;

4) открытость процедур оказания поддержки;

5) ответственность субъектов малого и среднего предпринимательства за несоблюдение условий оказания поддержки;

6) открытость и доступность сведений, содержащихся в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

Условия поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. Основными условиями получения поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства являются:

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на момент подачи документов на получение поддержки;

- не проведение в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности в отношении заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие задолженности по выплате заработной платы на момент подачи документов на получение поддержки.

2. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

3.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

4. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:

1) не представлены документы, определенные соответствующими федеральными программами развития малого и среднего предпринимательства, региональными программами развития малого и среднего предпринимательства, муниципальными программами развития малого и среднего предпринимательства, или представлены недостоверные сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки;

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

5. Администрация Талдомского городского округа рассматривает обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение поддержки в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства Талдомского городского округа» в рамках Подпрограммы.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется Комитетом по управлению имуществомв виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.

Размер арендной платы и условия предоставления и использования муниципального недвижимого имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, определяются договором аренды в порядке, установленном законодательством Московской области и нормативными правовыми актами Талдомского городского округа.

Информационная, консультационная и правовая поддержки могут быть оказаны конкретному субъекту малого и среднего предпринимательства (адресная поддержка), а также неопределенному кругу лиц путем размещения информации в сети Интернет, предоставления информации и консультаций с использованием телефонной или иной связи, распространения печатных изданий, проведения совещаний и семинаров (общедоступная поддержка).

Финансовая поддержка - субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются в рамках реализации мероприятий на конкурсной основе.

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства включает:

- утверждение порядка предоставления за счет средств бюджета Талдомского городского округа субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на проведение мероприятий;

- утверждение положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий;

- утверждение положения и состава Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении бюджетных средств Талдомского городского округа в форме субсидий;

- проведение конкурсного отбора;

- заключение договора на предоставление субсидии с субъектами малого и среднего предпринимательства - победителями конкурсного отбора.

Максимальный размер предоставляемой субсидии, определяется конкурсной документацией и не может превышать размера запрашиваемой субсидии.

Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Администрации Талдомского городского округа в сети Интернет и публикуется в общественно-политической газете «Заря». Прием заявок осуществляется в электронной форме посредством РПГУ, в соответствии с положениями о конкурсном отборе. Рассмотрение заявок осуществляется Конкурсной комиссией по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении бюджетных средств Талдомского городского округа в форме субсидий. Конкурсной комиссией на основании итогов конкурсного отбора определяется объем субсидии каждому заявителю.

Заключение договоров с победителями конкурса на предоставление субсидий осуществляется, на основании решения Конкурсной комиссии и постановления Главы Талдомского городского округа о выделении субсидии.

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации федеральных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки.

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя также центры и агентства по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры, промышленные парки, индустриальные парки, агропромышленные парки, центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного дизайна, центры трансфера технологий, центры кластерного развития, государственные фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, микрофинансовые организации и иные организации.

Под иными организациями понимается организации, созданные в целях развития малого и среднего предпринимательства на территории Талдомского городского округа, выражения и защиты интересов и прав малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на общественных началах, не требующего финансового обеспечения деятельности.

К организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - организации инфраструктуры), которые  привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд при реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки, устанавливаются следующие требования:

государственная регистрация организации инфраструктуры должна быть на территории Талдомского городского округа;

деятельность организации инфраструктуры, в соответствии с уставом организации, направлена на содействие созданию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Талдомском городском округе;

наличие на праве собственности или ином законном основании помещения (помещений), необходимого для ведения уставной деятельности;

обеспеченность персоналом, опыт работы и квалификация которого подтверждены соответствующими документами;

отсутствие задолженности по денежным обязательствам перед бюджетной системой Российской Федерации или государственными внебюджетными фондами и не исполненных в срок обязательств по государственным контрактам;

не находиться в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности, любой из стадий банкротства.

Документы, предусматривающие механизм реализации мероприятий муниципальной программы, утверждаются администрацией Талдомского городского округа Московской области.

Порядок предоставления за счет средств бюджета Талдомского городского округа субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, устанавливается администрацией Талдомского городского округа Московской области.

Приложение №1 к

Подпрограмме III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

муниципальной программы Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

|  |  | Перечень мероприятий Подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 02. Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2023-2027 | Итого: | 18900 | 3700 |  |  |  |  |  |  |  | 3800 | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 18900 | 3700 |  |  |  |  |  |  |  | 3800 | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования | 2023-2027 | Итого: | 18900 | 3700 |  |  |  |  |  |  |  | 3800 | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  | Комитет по экономике администрации Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 18900 | 3700 |  |  |  |  |  |  |  | 3800 | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 37,25 | 36,70 | - |  | - | - |  |  | 36,70 | 37 | 37,21 |  | 37,23 |  | 37,25 |  |  |
|  | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 240,46 | 231,93 | - |  | - | - |  |  | 231,93 | 236,12 | 237,36 |  | 238,91 |  | 240,46 |  |  |
|  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 210 | - |  | - | - |  |  | 210 | 220 | 230 |  | 240 |  | 250 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.03. Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | 2023-2027 | Итого: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по экономике администрации Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 37,25 | 36,70 | - |  | - | - |  |  | 36,70 | 37 | 37,21 |  | 37,23 |  | 37,25 |  |  |
|  | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 240,46 | 231,93 | - |  | - | - |  |  | 231,93 | 236,12 | 237,36 |  | 238,91 |  | 240,46 |  |  |
|  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II |  |  | III | IV |  | 220 |  | 230 | 240 | 250 |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 210 | - | - |  |  | - | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к

Подпрограмме III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

муниципальной программы Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы III

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | Всего: 18 900,00 тыс. руб. 2023г. – 3700,00 тыс. руб. 2024 г. – 3800,00 тыс. руб. 2025 г. – 3800,00 тыс. руб. 2026 г. – 3800,00 тыс. руб. 2027 г. – 3800,00 тыс. руб. |  |
| - Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования | Средства бюджета Талдомского городского округа | Чк = Cср (макс) х K, где: Чк - сумма средств, направляемая на реализацию мероприятия; Cср (макс) - планируемый средний (максимальный) размер предоставляемой субсидии; К - прогнозируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в мероприятии - получателей поддержки Чк = 740,00 тыс.руб. х5 = 3700,0 тыс.руб. | Всего: 18 900,00 тыс. руб. 2023г. – 3700,00 тыс. руб. 2024 г. – 3800,00 тыс. руб. 2025 г. – 3800,00 тыс. руб. 2026 г. – 3800,00 тыс. руб. 2027 г. – 3800,00 тыс. руб. |  |
| - Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | Средства бюджета Талдомского городского округа | - | - | - |

Приложение №5 к

Муниципальной программе  Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

Паспорт подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг Талдомского городского округа»

Муниципальной программы Талдомского городского округа «Предпринимательство» на 2023 – 2027гг

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел инвестиций и развития предпринимательства Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Развитие потребительского рынка и услуг | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 6400 | 6400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 32 000 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 32 000 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы

Потребительский рынок является одной из самых развивающихся и востребованных отраслей экономики округа.

По состоянию на 01.01.2023 г. на территории Талдомского городского округа осуществляют деятельность 628 организации розничной торговли, 41 объект общественного питания, 161 объектов бытового обслуживания населения.

Из года в год в округе растет обеспеченность торговыми площадями. Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми площадями  на территории Талдомского округа, согласно Постановления Правительства Московской области от 08.07.2011г. №672/25 составляет 343,0 кв.м., в том числе по продаже продовольственных товаров - 117,4 кв.м., по продаже непродовольственных товаров – 225,6 кв.м.

Строительство новых объектов потребительского рынка и услуг остается наиболее привлекательным для инвестирования. В строительстве новых объектов  используются частные инвестиции.

Сохраняется значительная дифференциация по уровню обеспеченности услугами торговли, общественного питания и бытовых услуг сельского и городского населения. Более 100 сельских населенных пунктов Талдомского городского округа с подъездными грунтовыми дорогами не имеют стационарной торговой сети. Доставка товаров в данные населенные пункты производится автолавками.

Организация предприятий торговли и услуг в сельской местности является непривлекательной для бизнеса сферой деятельности. Создание объектов в отдаленных, малонаселенных сельских территориях связано с серьезными рисками инвестирования и отсутствием гарантий получения прибыли. Обеспечение жителей таких территорий товарами и услугами в необходимом ассортименте – одна из основных задач в сфере потребительского рынка.

Для снабжения товарами граждан, проживающих в малонаселенных, удаленных сельских населенных пунктах Талдомского округа, организована их регулярная доставка в течение года. Транспортные расходы организаций, осуществляющих указанную доставку товаров, частично компенсируются за счет местного бюджета округа и бюджета Московской области.

А так же в настоящее время на территории Талдомского округа размещено 28 муниципальных кладбищ, из них 18 кладбищ открыто для захоронений. 85 процентов кладбищ расположено в сельских поселениях.

. В настоящее время в собственность поселений Талдомского округа оформлены земельные участки под всеми 28 кладбищами.

В целях эффективной защиты прав потребителей разрабатывается информация защиты прав потребителей в Талдомском округе для дальнейшего размещения на официальном сайте Администрации Талдомского городского округа.

Таким образом, проблемы развития потребительского рынка, бытовых услуг, ритуальных услуг и общественного питания на сегодняшний момент остаются актуальной.

- Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации Подпрограммы, возможные варианты решения проблем,

оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем.

В результате реализации подпрограммы на территории Талдомского округа должны быть достигнуты установленные нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в поселениях округа, общественного питания и бытовых услуг.

К 2024 г. средняя обеспеченность жителей Талдомского городского округа площадью торговых объектов должна вырасти не менее чем на 6 процентов к базовому периоду, посадочными местами на объектах общественного питания – на 5 процентов.

Повышение территориальной доступности товаров для потребителей Талдомского округа будет достигнута за счет:

- роста объемов выездной торговли организаций, обслуживающих сельские населенные пункты за счет увеличения количества населенных пунктов;

- сохранения и упорядочения размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях.

Для стимулирования притока инвестиций в развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг необходимо:

- поддерживать благоприятный инвестиционный климат, на территории Талдомского округа способствующий привлечению инвестиций в строительство новых объектов.

Для повышения информированности населения Талдомского округа в вопросах защиты прав потребителей предусматривается размещение актуальной информации по данным вопросам на интернет-сайте.

- Направление реформирования, модернизации, преобразования сферы, реализуемые в рамках подпрограммы.

Реализация подпрограммы нацелена на улучшение качества жизни населения в сфере потребительского рынка и похоронного дела.

Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского городского округа - это оказание качественной помощи населению в сфере защиты прав потребителей, повышение информированности населения в сфере торгового законодательства, содействие вводу новых современных объектов потребительского рынка, а также организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области, частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты, а также софинансирование из местного бюджета на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты позволяет субсидировать предпринимателям расходы на доставку  товаров  в сельские  населенные пункты.

Приведение кладбищ Талдомского городского округа в соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Талдомского городского округа - это установка необходимых благ на кладбищах Талдомского городского округа, таких как ремонт парковок и подъездных дорог, ремонт заборов, контейнерных площадок, содержание мест захоронений, очистка снега, окос травы, уборка мусора.

Приложение №1 к

Подпрограмме  IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского городского округа»

Муниципальной программы Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского городского округа»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  |  |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования Московской области |  | Итого |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6400 |  |  | 6400 |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  | 6400 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6400 |  |  | 6400 |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 01.01 Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка в рамках реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности |  | Итого |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6400 |  |  | 6400 |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  | 6400 |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6400 |  |  | 6400 |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |
|  | Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (нарастающим итогом), тыс. кв. м | х | х | Всего |  |  |  | Итого 2023 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 998 |  |  |  | 1 804,5 |  | 451,25 |  |  |  |  |  |  |  | 451,25 |  |  |  |  |  |  | 451,25 |  |  |  | 451,25 |  |  |  | 1 829,2 |  |  | 1 933 |  |  |  |  | 1 963 |  |  |  |  |  | 1 998 |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 01.02 Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |
|  | Количество проведенных ярмарок, единиц | х | х | Всего |  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 | 30 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 01.04 Развитие дистанционной торговли рынка на территории муниципального образования Московской области |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |
|  | Количество пунктов выдачи интернет-заказов и постаматов (нарастающим итогом), единиц | х | х | Всего |  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 01.05. Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов, а также демонтаж и утилизация нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |
|  | Количество нестационарных торговых объектов, размещенных на основании схем размещения нестационарных торговых объектов и договоров (нарастающим итогом), единиц | х | х | Всего |  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 6 6 | Мероприятие 01.06 Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  | Итого | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, проведенных за счет средств бюджета муниципального образования (нарастающим итогом), единиц | х | х | Всего |  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 87 | Мероприятие 01.07. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства) мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
|  | Количество предоставленных мест без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе (нарастающим итогом), единиц | х | х | Всего |  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  | II |  |  | III |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 01.08. Предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
|  | Количество предоставленных мест без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли (нарастающим итогом), единиц | х | х | Всего |  | Итого 2023 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 51 Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
| 10 | Мероприятие 51.01 Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями общественного питания |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
|  | Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания (нарастающим итогом), посадочных мест | х | х | Всего |  |  |  | Итого 2023 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 48,2 |  |  |  | 38,56 |  |  | 9,64 |  |  |  |  | 9,64 |  |  |  |  |  |  |  | 9,64 |  |  |  |  |  | 9,64 |  |  |  |  | 40,25 | 42,30 |  |  |  |  |  |  |  | 45,5 |  |  |  | 48,2 |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 52 Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
| 12 | Мероприятие 52.01 Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями бытового обслуживания |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
|  | Количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания (нарастающим итогом), рабочих мест | х | х | Всего |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,98 |  |  | 6,21 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 6,58 |  |  |  |  | 6,62 |  |  |  |  |  | 6,81 |  |  | 6,98 |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 52.02 Развитие объектов дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, автотехцентр) на территории муниципального образования Московской области |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
|  | Количество объектов дорожного и придорожного сервиса, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства (нарастающим итогом), единиц | х | х | Всего |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 53 Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
| 15 | Мероприятие 53.01 Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
|  | Количество поступивших обращений и жалоб по вопросам защиты прав потребителей (нарастающим итогом), единиц | х | х | Всего |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 53.02 Обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа |  |
| 17 | Количество обращений в суды по вопросам защиты прав потребителей (нарастающим итогом), единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |

Приложение №2 к

Подпрограмме IV «Развитие потребительского рынка и услуг»

муниципальной программы Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

|  | Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы IV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского городского округа» |  |  |  |  |
|  | 1. Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского городского округа | Внебюджетные источник |  | Всего: 32 000,00 тыс.руб. 2023 год - 6 400,00 тыс.руб 2024 год - 6 400,00 тыс.руб 2025 год - 6 400,00 тыс.руб 2026 год - 6 400,00 тыс.руб 2027 год - 6 400,00 тыс.руб |  |
|  | 1.1 Содействие вводу новых современных объектов потребительского рынка | Внебюджетные источники |  | Всего: 32 000,00 тыс.руб. 2023 год - 6 400,00 тыс.руб 2024 год - 6 400,00 тыс.руб 2025 год - 6 400,00 тыс.руб 2026 год - 6 400,00 тыс.руб. 2027 год - 6 400,00 тыс.руб |  |

Приложение №6 к

Муниципальной программе Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальной программы Талдомского городского округа «Предпринимательство» на 2023 – 2027гг

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел инвестиций и развития предпринимательства Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Обеспечивающая подпрограмма | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа (далее – Администрация) является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления городского округа, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для  осуществления отдельных  государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области.

Администрация городского округа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Московской области,  решениями Совета депутатов, постановлениями главы городского округа, Уставом и Положением об администрации городского округа.

Финансовое управление администрации Талдомского городского округа (далее – Финансовое управление) является исполнительно-распорядительным органом администрации специальной компетенции, осуществляющим свою деятельность в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом РФ и иными федеральными законами, законами Московской области и муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими указанную сферу.

Одним из основных факторов развития экономического потенциала и социально-экономического развития округа в целом является привлечение инвестиций. Социально-экономическое развитие Талдомского городского округа находятся в зависимости от привлекаемых частных инвестиций. Масштабы привлечения частных инвестиций во многом определяются инвестиционной привлекательностью округа, в связи с этим огромное значение имеет формирование эффективной региональной инвестиционной политики.

Комитет по экономике администрации Талдомского городского округа (далее – Комитет)  является исполнительно-распорядительным органом администрации, осуществляющим свою деятельность в сфере формирования и реализации промышленной политики, определения приоритетных направлений развития науки и технологий, привлечения частных инвестиций в Талдомский городской округ, реализация инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности, создании в Талдомском городском округе благоприятного инвестиционного климата в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, законами Московской области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа.

Структура и штатная численность администрации и ее органов формируется  органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами Московской области.

В течение ряда лет в округе сформировалась устойчивая структура администрации, способная решать установленные законами вопросы местного значения. Штатная численность администрации и её органов не превышает установленные нормативы. Финансовое обеспечение деятельности администрации и её органов осуществляется за счет средств  местного бюджета в соответствии с предельными нормативами, установленными законами и нормативными правовыми актами Московской области.

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы исполнительных органов власти Талдомского городского округа: администрации Талдомского городского округа, финансового управления администрации Талдомского городского округа, Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа.

Достижение цели  реализации Подпрограммы обеспечивается решением следующей задачи: обеспечение деятельности исполнительных органов власти Талдомского городского округа: Администрации, финансового управления, Комитета  по следующим направлениям:

материально-техническое обеспечение деятельности  в соответствии с потребностью, заявленной в установленном нормативными документами порядке;

организационное обеспечение деятельности по вопросам перспективного планирования, организации делопроизводства, документационного обеспечения и архивного хранения документов, осуществления контроля за выполнением распоряжений и постановлений Губернатора Московской области,  Правительства Московской области, Главы Талдомского городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции администрации, финансового управления, Комитета;

нормативное правовое обеспечение деятельности по вопросам, связанным с совершенствованием законодательства РФ,  Московской области в соответствующих отраслях, улучшения качества проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности администрации, финансового управления, Комитета;

Перед сотрудниками Комитета стоят задачи по внедрению и использованию современных методов организации труда и схем ведения делопроизводства для быстрого принятия решений и исполнения полномочий.

Использование современных технологий и обеспеченность необходимым оборудованием является важнейшим аспектом и необходимым условием для повышения уровня работы сотрудников Комитета. Развитие указанного направления будет способствовать повышению качества выполнения ими своих полномочий, а также приведет к повышению доверия и открытости муниципальной власти.

- 2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий указан в приложении №1 к Подпрограмме V«Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы Талдомского городского округа «Предпринимательство» на 2023-2027 годы».

Приложение №1 к

Подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

|  | № п/п |  | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя |  | Единица измерения |  | Базовое значение показателя на начало реализации программы |  |  | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер и название мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  | 2023-2027 |  | Итого: |  | В пределах средств на обеспечение деятельности | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие 01.01. Расход на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства |  |  | 2023-2027 |  | Итого: |  | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие 01.02. Обеспечение деятельности муниципальных органов - комитет по инвестиционной деятельности и предпринимательству |  |  | 2023-2027 |  | Итого: |  | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Приложение №2 к

Подпрограмме III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

муниципальной программы Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы III

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | Всего: 18 900,00 тыс. руб. 2023г. – 3700,00 тыс. руб. 2024 г. – 3800,00 тыс. руб. 2025 г. – 3800,00 тыс. руб. 2026 г. – 3800,00 тыс. руб. 2027 г. – 3800,00 тыс. руб. |  |
| - Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования | Средства бюджета Талдомского городского округа | Чк = Cср (макс) х K, где: Чк - сумма средств, направляемая на реализацию мероприятия; Cср (макс) - планируемый средний (максимальный) размер предоставляемой субсидии; К - прогнозируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в мероприятии - получателей поддержки Чк = 740,00 тыс.руб. х5 = 3700,0 тыс.руб. | Всего: 18 900,00 тыс. руб. 2023г. – 3700,00 тыс. руб. 2024 г. – 3800,00 тыс. руб. 2025 г. – 3800,00 тыс. руб. 2026 г. – 3800,00 тыс. руб. 2027 г. – 3800,00 тыс. руб. |  |
| - Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | Средства бюджета Талдомского городского округа | - | - | - |

Приложение №6 к

Муниципальной программе Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальной программы Талдомского городского округа «Предпринимательство» на 2023 – 2027гг

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел инвестиций и развития предпринимательства Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Обеспечивающая подпрограмма | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа (далее – Администрация) является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления городского округа, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для  осуществления отдельных  государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области.

Администрация городского округа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Московской области,  решениями Совета депутатов, постановлениями главы городского округа, Уставом и Положением об администрации городского округа.

Финансовое управление администрации Талдомского городского округа (далее – Финансовое управление) является исполнительно-распорядительным органом администрации специальной компетенции, осуществляющим свою деятельность в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом РФ и иными федеральными законами, законами Московской области и муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими указанную сферу.

Одним из основных факторов развития экономического потенциала и социально-экономического развития округа в целом является привлечение инвестиций. Социально-экономическое развитие Талдомского городского округа находятся в зависимости от привлекаемых частных инвестиций. Масштабы привлечения частных инвестиций во многом определяются инвестиционной привлекательностью округа, в связи с этим огромное значение имеет формирование эффективной региональной инвестиционной политики.

Комитет по экономике администрации Талдомского городского округа (далее – Комитет)  является исполнительно-распорядительным органом администрации, осуществляющим свою деятельность в сфере формирования и реализации промышленной политики, определения приоритетных направлений развития науки и технологий, привлечения частных инвестиций в Талдомский городской округ, реализация инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности, создании в Талдомском городском округе благоприятного инвестиционного климата в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, законами Московской области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа.

Структура и штатная численность администрации и ее органов формируется  органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами Московской области.

В течение ряда лет в округе сформировалась устойчивая структура администрации, способная решать установленные законами вопросы местного значения. Штатная численность администрации и её органов не превышает установленные нормативы. Финансовое обеспечение деятельности администрации и её органов осуществляется за счет средств  местного бюджета в соответствии с предельными нормативами, установленными законами и нормативными правовыми актами Московской области.

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы исполнительных органов власти Талдомского городского округа: администрации Талдомского городского округа, финансового управления администрации Талдомского городского округа, Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа.

Достижение цели  реализации Подпрограммы обеспечивается решением следующей задачи: обеспечение деятельности исполнительных органов власти Талдомского городского округа: Администрации, финансового управления, Комитета  по следующим направлениям:

материально-техническое обеспечение деятельности  в соответствии с потребностью, заявленной в установленном нормативными документами порядке;

организационное обеспечение деятельности по вопросам перспективного планирования, организации делопроизводства, документационного обеспечения и архивного хранения документов, осуществления контроля за выполнением распоряжений и постановлений Губернатора Московской области,  Правительства Московской области, Главы Талдомского городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции администрации, финансового управления, Комитета;

нормативное правовое обеспечение деятельности по вопросам, связанным с совершенствованием законодательства РФ,  Московской области в соответствующих отраслях, улучшения качества проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности администрации, финансового управления, Комитета;

Перед сотрудниками Комитета стоят задачи по внедрению и использованию современных методов организации труда и схем ведения делопроизводства для быстрого принятия решений и исполнения полномочий.

Использование современных технологий и обеспеченность необходимым оборудованием является важнейшим аспектом и необходимым условием для повышения уровня работы сотрудников Комитета. Развитие указанного направления будет способствовать повышению качества выполнения ими своих полномочий, а также приведет к повышению доверия и открытости муниципальной власти.

- 2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий указан в приложении №1 к Подпрограмме V«Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы Талдомского городского округа «Предпринимательство» на 2023-2027 годы».

Приложение №1 к

Подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы Талдомского городского округа

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

|  | № п/п |  | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя |  | Единица измерения |  | Базовое значение показателя на начало реализации программы |  |  | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер и название мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  | 2023-2027 |  | Итого: |  | В пределах средств на обеспечение деятельности | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие 01.01. Расход на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства |  |  | 2023-2027 |  | Итого: |  | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие 01.02. Обеспечение деятельности муниципальных органов - комитет по инвестиционной деятельности и предпринимательству |  |  | 2023-2027 |  | Итого: |  | В пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |