Приложение № 4

к муниципальной программе

«Эффективная власть» на 2017-2021 годы

Паспорт подпрограммы «Развитие конкуренции в Талдомском муниципальном районе»

муниципальной программы Талдомского муниципального района «Эффективная власть» на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр управления закупками» Талдомского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | Увеличение доли проведенных конкурентных процедур от общего количества осуществленных закупок (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отчётный (базовый) период | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |
|  |  | - | 15 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 25 |  |  |
| Задача 2 подпрограммы |  | Внедрение Стандарта развития конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 85,7 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Наименование подпрограммы | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  |  | Итого |
|  | Развитие конкуренции | Всего: в том числе: |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 | 393,0 |  | 393,0 |  |  | 1965 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |
|  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 | 393,0 |  | 393,0 |  |  | 1965 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  |
| Уменьшение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу, процент |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |
| Снижение доли несостоявшихся торгов, процент |  |  |  | 18 |  | 16 |  | 16 | 16 |  | 16 |  |  |  |
| Увеличение количества участников на торгах, единица |  |  |  | 4,3 |  | 4,4 |  | 4,4 | 4,4 |  | 4,4 |  |  |  |
| Повышение доли общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, процент |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 11 | 11 |  | 11 |  |  |  |
| Увеличение количества реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  |
| Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, процент |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  |

# 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировка основных проблем

Талдомский муниципальный район Московской области переходит на программный метод формирования бюджета с использованием такого инструмента, как "муниципальная программа".

В 2012 году Правительством Российской Федерации принято решение об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2579-р).

"Дорожной картой" определен принцип реализации мер по развитию конкуренции, который предусматривает формирование перечня приоритетных отраслей и системных мероприятий на регулярной основе.

В качестве общесистемных мер план мероприятий "дорожной карты" устанавливает включение в приоритеты деятельности органов исполнительной власти функций по развитию конкуренции, развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях, включая сферы естественных монополий, снижение доли государственного сектора в экономике, внедрение лучших практик развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, развитие конкуренции при осуществлении закупок, упрощение деятельности предпринимателей в рамках антимонопольного регулирования и повышение уровня защиты прав потребителей.

В "дорожной карте" определены первоочередные мероприятия по развитию конкуренции в отдельных отраслях, которые охватывают рынки лекарственных препаратов, медицинских услуг, авиаперевозок, услуг связи, услуг дошкольного образования, а также рынок нефтепродуктов.

Подпрограмма разработана во исполнение плана мероприятий ("Дорожной карты") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2579-р, а также в целях обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Московской области, общего улучшения конкурентной среды в регионе и инвестиционного климата, создания условий для добросовестной конкуренции посредством формирования механизмов развития конкуренции в Московской области в целом и в конкретных отраслях с учетом их особенностей.

Подпрограмма содержит перечень мероприятий по развитию конкуренции в Талдомском муниципальном районе на период до 2021 года.

Реализация Подпрограммы обеспечит создание дополнительных возможностей для эффективного наращивания социально-экономического потенциала Талдомского муниципального района; значительного увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной продукции, работ и услуг; роста валового регионального продукта; повышения уровня и качества жизни населения.

На территории Талдомского муниципального района осуществляют свою деятельность 83 муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а также 16 муниципальных унитарных предприятий, автономных учреждений и прочих предприятий в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В целях оптимизации процедур муниципальных закупок в Талдомском муниципальном районе проводится работа по введению механизма централизации закупок. Осуществляется работа по реализации мероприятий «Дорожной карты» по централизации закупок.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в целях осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Талдомского муниципального района, повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок функциями контроля наделен контрольно-ревизионный сектор администрации Талдомского муниципального района.

Актуальность роли муниципальных закупок заключается не только в выполнении задач по обеспечению муниципальных нужд, но и в обеспечении социально-экономического развития муниципального образования. Вопрос сокращения издержек весьма актуален для системы муниципального управления района. Одним из эффективных способов снижения издержек является осуществление закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Применение конкурентных способов закупок позволяет производить закупки по оптимальным рыночным ценам при условии наличия конкуренции на рынках данного товара, работы или услуги.

Проблема формирования эффективной системы муниципальных закупок стала особенно актуальной в связи с тенденцией роста объема расходов на закупки для обеспечения муниципальных нужд, увеличением их доли в бюджете Талдомского муниципального района. Система муниципальных закупок является важным фактором влияния муниципального образования на экономику района.

Одной из проблем также является недостаточная информированность потенциальных участников закупок о проведении торгов и, как следствие, высокая доля контрактов, заключаемых с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся торгов.

2. Прогноз развития сферы реализации Подпрограммы

Управление муниципальными активами, направленное на выполнение муниципальных программ Талдомского муниципального района, способствует не только удовлетворению потребностей Талдомского муниципального района в товарах, работах и услугах, но и приводит на рынок дополнительные ресурсы.

Формирование полного цикла реализации полномочий муниципальных органов в сфере закупок посредством размещения муниципального заказа позволит:

эффективно реализовать муниципальные программы;

делать эффективным расходование бюджетных средств;

создать простые и равные условия доступа для всех потенциальных участников закупок к финансовым потокам формируемого бюджета, обеспечить долгосрочное планирование бизнеса хозяйствующими субъектами;

обеспечить экономное, эффективное расходование средств бюджета  Талдомского муниципального района и средств бюджетных учреждений Талдомского муниципального района;

обеспечить надлежащее выполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) своих обязательств, вытекающих из контрактов.

Развитие конкуренции и, как следствие, увеличение количества участников закупок приведет к повышению качества поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и эффективности расходования бюджетных средств.

3. Описание целей и задач Подпрограммы

# Основной целью подпрограммы «Развитие конкуренции» является создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности Талдомского муниципального района юридических и физических лиц.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- увеличение доли проведенных конкурентных процедур от общего количества осуществленных закупок;

- внедрение Стандарта развития конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области.

Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического развития Московской области, в том числе, Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2021 года.

4.Характиристика основных мероприятий Подпрограммы и обоснование необходимости их осуществления

В рамках реализации задачи 1 предусмотрены следующие мероприятия:

размещение информации о потребностях заказчиков в Единой информационной системе управления закупками Московской области;

заблаговременное опубликование сведений о закупках на официальном сайте и их общественное обсуждение;

проведение совместных торгов;

информирование потенциальных участников торгов об их проведении;

анализ состоявшихся торгов;

направление материалов в контролирующие (правоохранительные) органы;

участие в семинарах, совещаниях по вопросам, касающимся сферы закупок, выставках, конференциях;

обучение контрактных управляющих, специалистов контрактных служб по вопросам применения норм законодательства в сфере закупок.

Реализация задачи 2 будет осуществляться администрацией Талдомского муниципального района в лице Уполномоченного органа по развитию конкуренции, деятельность которого будет направлена на:

рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на заседаниях коллегиального органа при администрации Талдомского муниципального района;

разработку проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Талдомском муниципальном районе;

разработку плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в районе;

проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды района.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы

В качестве показателей, характеризующих достижение в 2018 году цели Подпрограммы, используются следующие целевые значения:

1. Уменьшение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) до 1,2 %  начиная с 2017 года.

2. Снижение доли несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов до 16 % к концу 2018 года.

3. Увеличение среднего количества участников на торгах до 4,4 к концу 2018 года.

4. Повышение доли экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов до 11 % к концу 2018 года.

5. Увеличение количества реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области до 7-ми к концу 2018 года.

6. Увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 25 % к концу 2017 года.

Сведения о показателях, их значениях в базовом году и планируемых значениях по годам реализации Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Подпрограмме.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении № 2 к Подпрограмме.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы, произведен исходя из стоимости обучения контрактных управляющих, специалистов контрактных служб по вопросам применения норм законодательства в сфере закупок по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также исходя из стоимости консультационных услуг в форме проведения семинаров.

В результате планируется обучение:

администрация Талдомского муниципального района – 1 человека (стоимость 30 тыс. рублей);

учреждения образования – 11 человек (стоимость 218 тыс. рублей);

учреждения культуры – 5 человек (стоимость 145 тыс. рублей).

Всего на решение задач Подпрограммы на период с 2017 по 2021 год планируется израсходовать средства бюджета Талдомского муниципального района в сумме 1965,0 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году – 393,0 тыс. рублей, в 2018 году – 393,0 тыс. рублей, в 2019 году – 393,0 тыс. рублей, в 2020 году – 393,0 тыс. рублей, в 2021 году – 393,0 тыс. рублей.

.

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на образовательные услуги по соответствующим программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограммы с муниципальным заказчиком Подпрограммы

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы:

- обеспечивает планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий финансовый год;

- осуществляет мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации  Подпрограммы в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района», утвержденным постановлением Главы Талдомского муниципального района от 11.09.2015 № 1772;

- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы;

- вносит в установленном порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы представляет отчет о реализации Подпрограммы муниципальному заказчику Муниципальной программы в установленные сроки.

Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией Подпрограммы муниципальный заказчик ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

оперативный отчёт о реализации мероприятий Подпрограммы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

аналитическая записка;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы составляется в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района», утвержденным постановлением Главы Талдомского муниципального района от 11.09.2015 № 1772.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года следующего за отчетным формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы  для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования мероприятий Подпрограммы;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Талдомского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы источников по каждому мероприятию и в целом по Подпрограмме;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы представляется по формам в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района», утвержденным постановлением Главы Талдомского муниципального района от 11.09.2015 № 1772.

Приложения к Подпрограмме:

Приложение № 1. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.

Приложение № 2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 3. Перечень мероприятий Подпрограммы.

Приложение № 4. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 1 к Подпрограмме

Планируемые результаты реализации подпрограммы

«Развитие конкуренции в Талдомском муниципальном районе»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчётный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Талдомского муниципаль-ного района | Другие источ-ники (в разрезе) |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Увеличение доли проведенных конкурентных процедур от общего количества осуществленных закупок |  |  |  | процент | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
|  |  | 1965 | 0,0 | Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов) | процент | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  |  |  | Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | процент | 35,3 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  |  | Среднее количество участников на торгах | Количество участников в одной процедуре | 3,5 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  |  |  |  | Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов | процент | 15,4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  |  |  |  | Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | процент | 34,4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2. | Внедрение Стандарта развития конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области |  |  |  | процент | 71,4 | 85,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области | единица | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |

# Приложение № 2 к Подпрограмме

# Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы «Развитие конкуренции в Талдомском муниципальном районе»

| № п/п | Показатели, характеризующие реализацию задачи | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов), процентов | 1,2 | %, где: - доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России); L - количество жалоб в Федеральную антимонопольную службу, признанных обоснованными, частично обоснованными, единиц; К - общее количество опубликованных торгов, единиц | Единая автоматизированная система управления закупками Московской области | Ежегодно |
| 2 | Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов, процентов | 35,3 | %, где: - доля несостоявшихся торгов; N - количество торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка, единиц; К - общее количество объявленных торгов, единиц | Единая автоматизированная система управления закупками Московской области | Ежегодно |
| 3 | Среднее количество участников на торгах, единиц | 3,5 | , где: Y - количество участников в одной процедуре; - количество участников k размещения заказов в i-й процедуре, где k - количество проведенных процедур, единиц; K - общее количество проведенных процедур, единиц | Единая автоматизированная система управления закупками Московской области | Ежегодно |
| 4 | Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, процентов | 15,4 | где: Эодс- доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов; Эдс- экономия денежных средств в результате проведения торгов и организации работы МВК; - общая сумма объявленных торгов | Единая автоматизированная система управления закупками Московской области | Ежегодно |
| 5 | Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, процентов | 34,4 | Дзсмп где: Дзмсп – доля закупок среди субъектов малого предпринимательства (СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО); ∑смп – сумма контрактов, заключенных с СМП, СОНО по объявленным среди СМП, СОНО закупкам, руб.; ∑суб- сумма закупок с привлечением к исполнению контакта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО при условии, что в извещении установлено требование в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, руб.; СГО– совокупный годовой объем закупок с учетом п. 1.1 статьи 30 44-ФЗ | Единая автоматизированная система управления закупками Московской области | Ежегодно |
| 6 | Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области, единиц | 5 | K = Т1 + Т2 +... + Тi, где: К - количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции, единиц; Тi - единица реализованного требования Стандарта развития конкуренции. Стандарт развития конкуренции содержит семь требований для внедрения, реализация каждого требования является единицей при расчете значения показателя: одна единица числового значения показателя равна одному реализованному требованию. Требование (Т1 – Т7): 1. Определение уполномоченного органа. 2. Создание коллегиального органа. 3. Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков. 4. Разработка "дорожной карты". 5. Проведение мониторинга рынков. 6. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий. 7. Повышение уровня информативности о состоянии конкурентной среды | Администрация Талдомского муниципального района Московской области | Ежегодно |

Приложение № 3 к Подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие конкуренции в Талдомском муниципальном районе»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |  | Всего, (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Увеличение доли проведенных конкурентных процедур от общего количества осуществленных закупок | 2017 - 2021 | Итого | - |  | 1965 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 | МКУ «Центр управления закупками», контрольно-ревизионный сектор, заказчики Талдомского муниципального района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | - |  | 1965 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Реализация комплекса мер по развитию сферы закупок | 2017 - 2021 | Итого | - |  | 1965 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 | МКУ «Центр управления закупками», контрольно-ревизионный сектор, заказчики Талдомского муниципального района | Привлечение потенциальных участников торгов, обеспечение экономии бюджетных денежных средств |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | - |  | 1965 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  |  |
| 1.1.1. | Внедрение механизма общественного обсуждения осуществления закупок | 2017 - 2021 | Итого | В пределах средств на обеспечение деятельности МКУ «Центр управления закупками», администрации Талдомского муниципального района, заказчиков Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Центр управления закупками», контрольно-ревизионный сектор, заказчики Талдомского муниципального района | Привлечение потенциальных участников торгов, обеспечение экономии бюджетных денежных средств |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Участие в семинарах, совещаниях по вопросам, касающимся сферы закупок, профессиональных выставках («Госзаказ») | 2017 - 2021 | Итого | В пределах средств на обеспечение деятельности МКУ «Центр управления закупками», администрации Талдомского муниципального района, заказчиков Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Центр управления закупками», контрольно-ревизионный сектор, заказчики Талдомского муниципального района | Ежегодное участие в профессиональной выставке («Госзаказ») в целях обмена опытом и привлечения потенциальных участников торгов |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) | 2017 - 2021 | Итого | В пределах средств на обеспечение деятельности МКУ «Центр управления закупками», администрации Талдомского муниципального района, заказчиков Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Центр управления закупками», заказчики Талдомского муниципального района | Повышение информированности общественности о предполагаемых закупках с целью привлечения потенциальных участников торгов |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Мониторинг и контроль закупок на предмет участия субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | 2017 - 2021 | Итого | В пределах средств на обеспечение деятельности МКУ «Центр управления закупками», администрации Талдомского муниципального района, заказчиков Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Центр управления закупками», контрольно-ревизионный сектор, заказчики Талдомского муниципального района | Создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия субъектов малого предпринимательства в закупке товаров, работ, услуг и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Обучение контрактных управляющих, специалистов контрактных служб по вопросам применения норм законодательства в сфере закупок | 2017 - 2021 | Итого | - |  | 1965 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 | МКУ «Центр управления закупками», заказчики Талдомского муниципального района | Повышение качества проведения процедур закупок, снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | - |  | 1965 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  |  |
| 2. | Задача 2. Внедрение Стандарта развития конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области | 2017 - 2021 | Итого | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Центр управления закупками», администрация Талдомского муниципального района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции | 2017 - 2021 | Итого | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Центр управления закупками», администрация Талдомского муниципального района | Эффективная реализация требований Стандарта развития конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Определение уполномоченного органа по развитию конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области | 2017 - 2021 | Итого | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района, МКУ «Центр управления закупками» | Эффективная реализация требований Стандарта развития конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Создание Рабочей группы по развитию конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области | 2017 - 2021 | Итого | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района, МКУ «Центр управления закупками» | Эффективная реализация требований Стандарта развития конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Формирование проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области | 2017 - 2021 | Итого | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района, МКУ «Центр управления закупками» | Определение приоритетных рынков Талдомского муниципального района Московской области. Установление и корректировка показателей по приоритетным и социально значимым рынкам Талдомского муниципального района Московской Области |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области | 2017 - 2021 | Итого | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района, МКУ «Центр управления закупками» | Определение мероприятий для исполнения показателей приоритетных и социально значимых рынков Талдомского муниципального района Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Талдомского муниципального района Московской области | 2017 - 2021 | Итого | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района, МКУ «Центр управления закупками» | Проведение аналитических исследований рынков товаров и услуг Талдомского муниципального района Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Повышение уровня информированности о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области, в том числе размещение информации на официальном сайте администрации Талдомского муниципального района, в районной газете «Заря» | 2017 - 2021 | Итого | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района, МКУ «Центр управления закупками» | Эффективная реализация требований Стандарта развития конкуренции в Талдомском муниципальном районе Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | - | 1965 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | - | 1965 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  | 393,0 |  |  |  |

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации государственной программы.

** - укрупненное мероприятие, объединяющее группу мероприятий, направленных на решение одной задачи.

Приложение № 4 к Подпрограмме

| Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы |  | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. рублей) |
| Уменьшение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) (процент) | 2017 г. | 1,2 | 2017 г. | 1,1 | 2017 г. | Участие в мероприятиях (семинарах, совещаниях) по вопросам применения законодательства об осуществлении закупок | 10,30 |
|  | 2018 г. | 1,2 | 2018 г. | 1,1 | 2018 г. |  | 10,1 |
|  | 2019 г. | 1,2 | 2019 г. | 1,1 | 2019 г. |  | 10,7 |
|  | 2020 г. | 1,2 | 2020 г. | 1,1 | 2020 г. |  | 11 |
|  | 2021 г. | 1,2 | 2021 г. | 1,1 | 2021 г. |  | 10,5 |
| Увеличение среднего количества участников на торгах | 2017 г. | 4,3 | 2017 г. | 4,4 | 2017 г. | Участие в мероприятиях (семинарах, совещаниях) заказчиков Талдомского муниципального района | 9,35 |
|  | 2018 г. | 4,4 | 2018 г. | 4,5 | 2018 г. |  | 10,5 |
|  | 2019 г. | 4,4 | 2019 г. | 4,6 | 2019 г. |  | 11 |
|  | 2020 г. | 4,4 | 2020 г. | 4,6 | 2020 г. |  | 11,7 |
|  | 2021 г. | 4,4 | 2021 г. | 4,6 | 2021 г. |  | 13,4 |
| Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| Уменьшение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) (процент) | 2017 г. | 1,2 | 2017 г. | 1,3 | 2017 г. | Участие в мероприятиях (семинарах, совещаниях) по вопросам применения законодательства об осуществлении закупок | 10,30 |
|  | 2018 г. | 1,2 | 2018 г. | 1,3 | 2018 г. |  | 10,1 |
|  | 2019 г. | 1,2 | 2019 г. | 1,3 | 2019 г. |  | 10,7 |
|  | 2020 г. | 1,2 | 2020 г. | 1,3 | 2020 г. |  | 11 |
|  | 2021 г. | 1,2 | 2021 г. | 1,3 | 2021 г. |  | 10,5 |
| Увеличение среднего количества участников на торгах | 2017 г. | 4,3 | 2017 г. | 4,1 | 2017 г. | Участие в мероприятиях (семинарах, совещаниях) заказчиков Талдомского муниципального района | 9,35 |
|  | 2018 г. | 4,4 | 2018 г. | 4,2 | 2018 г. |  | 10,5 |
|  | 2019 г. | 4,4 | 2019 г. | 4,2 | 2019 г. |  | 11 |
|  | 2020 г. | 4,4 | 2020 г. | 4,3 | 2020 г. |  | 11,7 |
|  | 2021 г | 4,4 | 2021 г. | 4,3 | 2021 г. |  | 13,4 |