ГЛАВА

Талдомский городской округ Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.11.2019 № 2293

Об утверждении муниципальной программы

Талдомского городского округа Московской

области «Спорт» на 2020-2024 гг.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на основании постановлений главы Талдомского городского округа от 20.11.2018 года № 2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа», от 12.12.2018 года № 2360 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талдомского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу Талдомского городского округа Московской области «Спорт» на 2020-2024 гг. (Приложения №1).

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

- Пресс-секретарю главы Талдомского городского округа Быковой Е.Б. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского городского округа в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Талдомского городского округа Курсову С.В.

Глава Талдомского городского округа                                                             В.Ю. Юдин

Приложение №1

к постановлению Главы

Талдомского городского округа

От 01.11.2019 № 2293

Паспорт муниципальной программы «Спорт»

Форма 1.

| Координатор муниципальной программы | Курсова С.В., заместитель Главы администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение жителей Талдомского городского округа возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом: - вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом; - улучшение состояния здоровья населения. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Талдомского городского округа | 484 006 | 95 215,0 | 95 736 | 97 685 | 97 685 | 97 685 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе по годам: | 484 006 | 95 215,0 | 95 736 | 97 685 | 97 685 | 97 685 |

Форма 2

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Талдомском городского округа | Всего: в том числе: | 95 215,0 | 95 736 | 97 685 | 97 685 | 97 685 | 484 006 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 95 215,0 | 95 736 | 97 685 | 97 685 | 97 685 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - |  |

2. Общая характеристика сферы физической культуры и спорта в Талдомском городском округе

Спортивно-оздоровительная деятельность улучшает здоровье и физическую подготовленность человека, способствует воспитанию подрастающего поколения и снижению количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов, повышает работоспособность и производительность труда экономически активного населения, продлевает период активной трудовой деятельности. Поэтому физическая культура и спорт должны стать основой здорового образа жизни, а расходы общества на занятия физической культурой и спортом необходимо рассматривать как выгодное вложение в развитие и экономически эффективное использование человеческого потенциала.

Ежегодно Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа при тесном  взаимодействии с муниципальными учреждениями формирует Единый календарный  план муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в котором предусматривается работа целостной системы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом и участвовать в них всем категориям населения округа.

В Единый календарный план включаются физкультурные и спортивные мероприятия для учащихся общеобразовательных школ, работников предприятий и организаций, официальные соревнования, проводимые муниципальными учреждениями по видам спорта.

К числу приоритетных направлений развития сферы физической культуры и спорта относится вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и спортом, в том числе за счет увеличения количества и доступности объектов спорта, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

За период с 2017 по 2019 год в Талдомском городском округе отмечена положительная динамика роста числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Так, в 2018 году число занимающихся спортом жителей района составило 19 734 чел., в 2019 году – 20 333 чел. (43% от общей численности населения).

Высокая численность занимающихся связана с современными формами работы, оптимальным расписанием спортивных учреждений, повсеместным внедрением ВФСК «Готов к труду и обороне».   Для активного вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом необходимо наличие развитой инфраструктуры спортивных сооружений.

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Талдомского городского округа зарегистрировано 100 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 2752 человека, в том числе 63 плоскостных сооружения и объекта городской и рекреационной инфраструктуры (из них 7 футбольных полей), 25 полноразмерных спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 1 лыжная база, 1 стрелковый тир, 8 других спортивных сооружений (приспособленные спортивные залы).

На сегодняшний день в 2019 году в Талдомском городском округе функционируют 1 спортивная школа, осуществляющая спортивную подготовку. В данных учреждениях работает 9 тренеров, из которых 8 человек имеют высшее образование, 3 тренера имеют высшую квалификационную категорию, 1 тренер награжден знаком «Отличник физической культуры».

В муниципальных детско-юношеских спортивных школах занимаются более 165 воспитанников по 6 видам спорта. По-прежнему, самыми популярными видами спорта являются игровые виды, такие как бокс, волейбол и баскетбол, а также гандбол, пауэрлифтинг, мини-футбол.

Вместе с тем, несмотря на достаточные успехи в сфере развития физической культуры и спорта, в указанной отрасли отмечается ряд существенных проблем: - недостаточная разветвленность и неравномерность развития спортивной инфраструктуры района в разрезе населенных пунктов; - низкая приспособленность спортивных сооружений для нужд инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель Подпрограммы – Обеспечение жителей Талдомского городского округа возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом:

- вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом;

- улучшение состояния здоровья населения.

прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы), включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы:

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» позволит увеличить показатели муниципальных подпрограмм.

Сведения о показателях, их значениях в базовом году и планируемых значениях по годам реализации Подпрограмм приведены в п. 3 Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы): к Подпрограмме.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие сферы физической культуры и спорта, в среднесрочной перспективе, станет реализация на территории Талдомского городского округа специализированной муниципальной программы.

перечень подпрограмм и краткое их описание

В рамках Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

-обеспечение выполнения муниципального задания подведомственными муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта,

- проведение физкультурно-оздоровительной работы и спортивные мероприятия, в том числе в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Талдомского городского округа.

В рамках Подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва» предусмотрено увеличение количества занимающихся по программам спортивной подготовки.

обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления:

Основным мероприятием Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» является «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» - обеспечение условий для развития на территории Талдомского городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта.

Основным мероприятием Подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва» является - подготовка спортивных сборных команд.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы):

Форма 1

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Макропоказатель – Доля жителей Талдомского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Талдомского городского округа | Указ 204 Приоритетный показатель | процент | 44,0 | 45,0 |  | 46,0 |  | 48,5 |  | 51,7 |  | 55,0 |  | подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Талдомском городском округе» |
|  | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Указ 204 | процент | 91,0 | 92,0 |  | 93,0 |  | 94,0 |  | 94,5 |  | 95,0 |  | подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Талдомском городском округе» |
|  | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Указ 204 | процент | 25,5 | 27,0 |  | 28,5 |  | 33,5 |  | 38,5 |  | 43,0 |  | подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Талдомском городском округе» |
|  | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | Указ 204 | процент | 16,0 | 18,0 |  | 20,0 |  | 22,0 |  | 24,5 |  | 27,0 |  | подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Талдомском городском округе» |
|  | Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Указ 204 Приоритетный показатель, показатель Национального проекта | процент | 48,43 | 48,75 |  | 49,0 |  | 49,2 |  | 49,35 |  | 49,45 |  | подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Талдомском городском округе» |
|  | Макропоказатель- Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Рейтинг-50 Приоритетный показатель | процент | 75,0 | 80,0 |  | 85,0 |  | 90,0 |  | 95,0 |  | 100,0 |  | Основное мероприятие 01 |
|  | Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Талдомском городском округе | отраслевой показатель | процент | 25,0 | 25,4 |  | 25,8 |  | 26,1 |  | 26,5 |  | 26,8 |  | подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Талдомском городском округе» |
|  | Макропоказатель – Доля жителей Талдомского городского округа, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | отраслевой показатель | процент | 50,0 | 50,5 |  | 52,0 |  | 53,0 |  | 54,0 |  | 55,0 |  | подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Талдомском городском округе» |
|  | Макропоказатель – Доля населения Талдомского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | отраслевой показатель | процент | 25,3 | 28,9 |  | 28,9 |  | 29,0 |  | 29,1 |  | 29,2 |  | подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Талдомском городском округе» |
|  | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | процент | 104 | 104 |  | 104 |  | 104 |  | 104 |  | 104 |  | Основное мероприятие 01 |
| 1.2 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | отраслевой показатель | единиц | 120 | 120 |  | 125 |  | 130 |  | 135 |  | 140 |  | Основное мероприятие 01 |
| 1.3 | Доля жителей Талдомского городского округа, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | отраслевой показатель | процент | 50,0 | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  | Мероприятие 1. Основного мероприятия 01 |
| 1.4 | Доля обучающихся и студентов Талдомского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | отраслевой показатель | процент | 50,6 | 50,9 |  | 51,2 |  | 51,2 |  | 51,3 |  | 51,4 |  | Мероприятие 1. Основного мероприятия 01 |
| 3 | Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Указ 204 | процент | 84,4 | 87,5 |  | 90,6 |  | 93,7 |  | 96,8 |  | 100 |  | Основное мероприятие 01 подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва в Талдомском городском округе |

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля жителей Талдомского городского округе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где: Джсз – доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом; Чн1 – численность населения Талдомского городского округа в возрасте 3 – 79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» | Указать (при необходимости) |
| 1.2 | Доля жителей Талдомского городского округа, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | процент | Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где: Днвн – доля жителей Талдомского городского округа, выполнивших нормативы; Чнвн – численность жителей Талдомского городского округа, выполнивших нормативы; Чнсн – численность жителей Талдомского городского округа, принявших участие в сдаче нормативов | Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)») |  |
| 1.3 | Доля обучающихся и студентов Талдомского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где: Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов; Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы; Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов | Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)») |  |
| 1.4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих Талдомском городском округе | процент | Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где: Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Талдомском городском округе; Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в Московской области, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Чни – численность жителей Талдомского городского округа с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Чнп – численность жителей Талдомского городского округа с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом | Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |  |
| 1.6 | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | процент | Уз = Фз / Мс x 100%, где: Уз – эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности); Фз – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения; Мс – годовая мощность спортивного сооружения в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»; 2017 год – информация с учетом загрузки 11 пилотных объектов спорта и объектов спорта 3 муниципальных районов в рамках реализации приоритетного проекта «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка»; 2018 год – данные приоритетного проекта «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка» |  |
| 1.7 | Доля жителей Талдомского городского округа, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент | Ддз = Дз / До x 100%, где: Ддз – доля жителей Талдомского городского округа, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет; Дз – количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности № 1-ФК; До – общее количество граждан Московской области в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным государственной статистики | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |  |
| 1.8 | Доля населения Талдомского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | Дт = Чзт / Чнт x 100, где: Дт – доля населения Талдомского городского округа, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы; Чзт – численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным регионального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); Чнт – численность населения, занятого в экономике, по данным региональной службы государственной статистики | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |  |
| 1.9 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | единица | Км = Ккп, где: Км - количество проведенных массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий; Ккп — количество проведенных мероприятий в рамках выполнения муниципальных заданий подведомственных учреждений и Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Талдомского городского округа за отчетный период | Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; отчет о выполнении муниципального задания |  |
| 1.12 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | Дз=Чз/Чн*100, где: Дз – доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи; Чз – численность детей и молодёжи (3-29 лет), занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн – численность детей и молодёжи (3-29 лет) по данным Федеральной службы государственной статистики | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |  |
| 1.13 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | Дз=Чз/Чн *100, где: Дз – доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста; Чз – численность граждан среднего возраста (30-54 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины), занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн – численность граждан среднего возраста (30-54 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины) по данным Федеральной службы государственной статистики | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |  |
| 1.14 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процент | Дз=Чз/Чн*100, где: Дз – доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста; Чз – численность граждан старшего возраста (55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины), занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн – численность граждан старшего возраста (55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины) по данным Федеральной службы государственной статистики | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |  |
| 1.15 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где: ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК; ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивная инфраструктура» |  |
| 1.18 | Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | процент | В соответствии с приказом министра физической культуры и спорта Московской области от 31.01.2019 № 24-15-П |  |  |
| 3 | Подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |
| 3.5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | процент | Дз = Чзсп/Чз х 100, где: Дз – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»; Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку») |  |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» | 2019-2024гг. | Итого | 88 106 | 437 581 | 86 185 | 86 526 | 88 290 | 88 290 | 88 290 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 88 106 | 437 581 | 86 185 | 86 526 | 88 290 | 88 290 | 88 290 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта |  | Итого | 83 606 | 417 846 | 79 550 | 83 326 | 84 990 | 84 990 | 84 990 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, подведомственные учреждения | Муниципальное задание на выполнение работ подведомственными учреждениями выполнено в установленных объемах. Проведение запланированных массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 83 606 | 417 846 | 79 550 | 83 326 | 84 990 | 84 990 | 84 990 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта |  | Итого | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, подведомственные учреждения | Капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта муниципальных образований Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2019-2024 гг. | Итого | 4 500 | 16 235 | 3 135 | 3 200 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в муниципальных образованиях Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 4 500 | 16 235 | 3 135 | 3 200 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Подготовка спортивных сборных команд» | 2019-2024 гг. | Итого | 0 | 46 425 | 9 030 | 9 210 | 9 395 | 9 395 | 9 395 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, подведомственное учреждение | Муниципальное задание на выполнение работ подведомственным учреждением выполнено в установленных объемах. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | - | 46 425 | 9 030 | 9 210 | 9 395 | 9 395 | 9 395 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва | 2019-2024 гг. | Итого | 0 | 46 425 | 9 030 | 9 210 | 9 395 | 9 395 | 9 395 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, подведомственное учреждение | Муниципальное задание на выполнение работ подведомственным учреждением выполнено в установленных объемах. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | - | 46 425 | 9 030 | 9 210 | 9 395 | 9 395 | 9 395 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |